## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 家庭成长服务项目
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女儿童服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 84 | 84 | 83.8065 | 10 | 99.77% | 9.977
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 84 | 84 | 83.8065 | —— | 99.77% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 一、家庭教育指导服务：常态化开展家庭教育咨询服务，针对家长关心关注的个性化家庭教育问题，提供精准专业服务；通过家校社共育讲座访谈等形式，形成专业长效的精品服务资源，扩大服务影响力；培育家庭教育指导服务队伍，以志愿妈妈服务队伍建设助力覆盖城乡的“114N”家庭教育指导服务体系人才队伍建设。 二、婚姻家庭建设服务：开展形式多样的交友联谊活动，以嘉宾访谈和互动话题等形式开展幸福婚姻关系指导服务，开展“七夕”婚恋祝福主题活动，引导广大青年树立积极健康的婚姻价值观和婚庆消费观 三、家庭主题活动：六一国际儿童节前后，联动部分区儿童实践基地，开展亲子“家”年华活动，以小家庭凝聚大力量。 |  |  |  | 一、家庭教育指导服务：包括家庭教育一对一咨询服务90期，直接服务90人次（含线上）；开展了10期家庭教育主题沙龙活动，共计参与273人次；“新蕊计划”—家庭教育精品访谈制作成20期3-7分钟的微视频课程在北京女性视频号、首都女性终生学习平台、百家号等同步播出；开展6场志愿妈妈服务队伍培训活动，直接服务300人次。 二、婚姻家庭建设服务项目：开展1场“幸福联线”婚恋交友联谊展示活动，直接服务628人次；开展4场“幸福婚姻 和谐家庭”交友联谊活动，直接服务702人次；开展“幸福婚姻 和谐家庭”媒体直播节目，其中网络端直播节目12期，北京交通广播特别节目4期，在听听FM、他俩能成视频号及北京交广直播播出；开展1场“七夕”婚恋主题活动，直接服务2197人次(含活动直播线上直接参与人次)；开展1场“家国同庆 见证幸福”2024年全国万人集体婚礼北京主会场9.16新人接待服务工作，直接服务152人次。 三、家庭主题活动：开展1场“和爸爸妈妈一起过六一”亲子家年华活动，直接服务271人次。北京日报、新京报、经济日报、人民网、中国科技网、北京工会APP、北京女性、北京青年报、千龙网等媒体进行了图文报道。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （20分） | 活动直接参与人次 | ≥4300人次 | 4613人次 |  | 10 | 8 | 对参与受众及媒体报道次数及活动人员上座率估计较保守，导致实际超出指标值，下一步将结合情况，合理预计年度目标值。 经费支出由于工作进度安排，其中一个子项目尾款支出延迟支付了一周至12月，今后将及时调整工作安排，在年度指标内完成支付。
|  |  | 活动媒体报道次数 | ≥10次 | 33次 |  | 10 | 7
|  | 质量指标 （20分） | 活动上座率 | ≥85% | 95% |  | 10 | 8
|  |  | 活动安全保障情况 | 安全 | 通过制定应急方案，保障各个户外活会场安全 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （10分） | 活动完成时间 | =11月 | 11月 |  | 5 | 5
|  |  | 经费支出时间 | =11月 | 12月 |  | 5 | 4
| 成 本 指 标 （10分） | 经济成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤84.00万元 | 83.8065万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标（20分） | 社会效益指标 （20分） | 持续提升家庭家教家风建设关注度 | 好 | 聚焦家庭建设，开展家庭教育指导、婚姻家庭建设、家庭家教家风主题活动等服务，以精准服务凝聚力量，为家庭建设、妇女发展、儿童友好等提供支持，促进家庭幸福和谐，持续提升家庭家教家风建设关注度 |  | 20 | 18 | 对活动宣传力度还不够广和深，下一步将结合情况，加强宣传，进一步提升社会效益指标目标值。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 服务对象满意度 | ≥85% | 97.67% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 89.977 | ——
专家意见及建议： 问题： 1.各子项目较为零散，未体现出总体目标下的“集中力量办大事”的精神、重点扶持方向和重点项目。 2.个别指标设置较为保守，绩效指标量化程度有待提高。如数量指标“活动媒体报道次数≥10次”实际完成值远超年度指标值，质量指标“活动安全保障情况”及社会效益指标“持续提升家庭家教家风建设关注度”难以以具体的数据进行衡量。 3.项目整体的实施方案统筹能力较弱，各子项目的具体方案操作性有待加强。 整体项目实施方案及各子项目实施方案中对于服务人员的第三方的遴选标准及遴选方式、活动服务的内容、工作标准、 验收的方式标准等内容不够明确，对于项目执行质量的保障措施和风险防范措施考虑不足，且对于中心和第三方服务机构的职责边界划分得不够清晰；子项目“幸福婚姻 和谐家庭”交友联谊活动实施方案中，对于北京市妇女儿童服务中心和区妇女儿童服务中心人员的职责分工、协调机制不够清晰，对公益交友联谊活动的主旨、形式、场地、宣传途径等内容未进一步明确。 4.个别项目执行不够严谨，子项目“幸福婚姻 和谐家庭”交友联谊活动实施方案的活动对象与所发放的通知不同，活动重点不够明确。方案提到的是行业优秀青年，但方案对于优秀青年的资质要求、遴选方式设置的较为宽松。 5.项目时间进度把控有待进一步加强，由于工作安排导致“新蕊计划”项目尾款延迟支付，晚于绩效指标预期设定的时间。 6.项目资料收集准备不够充分，“家庭成长服务”作为延续性项目，缺少3-5年执行情况、取得绩效等对比材料的搜集整理。 建议： 1.加强项目统筹管理，突出每年度的项目工作重点，制定关于家庭成长服务延续性项目的中长期规划和阶段性计划。 2.提高绩效管理意识，根据项目实际情况进一步准确的估量绩效指标的指标值，提高指标可考核性。 3.加强整体项目实施方案的统筹作用，完善各个项目实施方案，明确活动委托第三方的遴选标准、遴选方式、活动的内容主旨、场次、应达到的水平标准、第三方活动及宣传服务人员的专业资质要求、服务人员配置标准、第三方机构提供服务的验收标准、验收方式、验收人员资质业务结构、主办协办单位、单位和第三方服务机构的职责划分等内容，并制定有针对性的质量保障措施和风险防范措施，保障项目实施方案的可执行性、可操作性、完整性。 4.加强项目执行过程监督，明确活动重点、主旨，并完善服务对象的遴选机制。 5.加强对项目时间管理的进度的把控，保障项目按时完成。 6.完善资料的收集和整理工作，加强针对3-5年执行情况、取得绩效等对比材料的搜集整理，从中梳理出财政持续投入或项目及时调整完善的有效支撑。