## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 运行保障工作经费
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女干部学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 33.3332 | 31.5332 | 31.5326 | 10 | 100% | 9.9998
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 33.3332 | 31.5332 | 31.5326 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市妇女干部学校系市妇联所属全额拨款正处级事业单位。本校1993年成立，承担北京市妇女干部和妇女工作者的教育培训工作，加强培训基地建设、信息化建设、教材建设等工作。为更好地履行市妇干校的职责，保证各项培训工作的正常运转，2024年从线上课程网络保障、培训硬件建设、创建平安校园方面进行有效配置和完善，保障学校主责主业及整体工作顺利开展。 |  |  |  | 2024年，我校完成运营保障各项工作（互联网接入、办公楼装修改造、设备购置），有安全稳定的互联网保障，有效保障学校主责主业的顺利开展，配合完成10个班次的干部培训班，巾帼领学公开课上线8讲，培训人数600余人。办公楼装修方面，对主楼四层报告厅进行维修改造，有力的促进了我校各项培训工作的开展。设备购置方面，完成购置碎纸机1台,电热水器2台，保障学校日常办公使用.另外为保障我校安全工作，采购了2台微型消防站。通过这些方面的有力保障，学校的教学条件、办公条件和安全环境得以改善提高，得到了校内教职工的一致认可和好评。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （49分） | 数量指标 （14分） | 互联网接入宽带 | 90Mbps | 90Mbps |  | 6 | 6
|  |  | 设备购置 | 8个（套） | 5个（套） |  | 8 | 5 | 3台笔记本电脑因故未采购，实际购置设备5个（套）。
|  | 质量指标 （26分） | 线路质量符合电信运营商提供线路租用相关质量要求 | 优 | 优 |  | 6 | 6
|  |  | 采购设备验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 办公楼装修改造工程项目验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （19分） | 项目实施方案制定时间 | ＜6月 | ＜3个月 |  | 4 | 4
|  |  | 互联网接入使用时间 | ＜1年 | ＜1年 |  | 5 | 5
| 成 本 指 标 （11分） | 经济成本指标 （11分） | 单位其他保障类成本 | ≤2.918441万 | 1.1178万元 |  | 4 | 3 | 3台笔记本电脑因故未采购，实际购置设备5个（套）。
|  |  | 增值电信运维成本 | ≤9万 | 9万元 |  | 3 | 3
|  |  | 办公楼装修改造费用 | ≤21.414787万 | 21.414787万元 |  | 4 | 4
| 效 益 指 标 （20分） | 社会效益指标 （20分） | 保障我校日常工作有序进行 | ≥90% | 98% |  | 20 | 18 | 效益效果资料体现不充分，只有满意度调查资料，以后年度将继续深入发掘相关效益效果资料。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 网络使用人员满意度 | ≥90% | 98% |  | 5 | 4 | 满意度调查问卷设计较为简单，分析不够深入。
|  |  | 楼宇使用人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 5 | 4 | 满意度调查问卷设计较为简单，分析不够深入。
总分 | [6 empty] | 100 | 91.9998 | ——
专家意见及建议： 问题： 1.绩效指标设置不够精确合理，有待细化。如数量指标未设置体现子项目“办公用房装修改造”的相关指标。时效指标不够细化，仅明确了“项目实施方案制定时间”和“项目完成时间”，未体现其他关键时间节点。 2.数量指标“设备购置8个（套）”，其中3台笔记本电脑因故未采购，实际购置设备5个（套），绩效指标未及时调整。 3.项目管理不够规范，未建立项目整体实施方案，仅以工作计划代替；子项目“办公楼维修改造”的实施方案内容不够完善，人员分工不够明确，验收要求较为简单。 4.效益效果资料收集不够充分，难以展现项目产生效益。 5.满意度调查工作有待完善，调查问卷内容较为简单，调查分析不够深入。 建议： 1.强化绩效管理意识，根据项目内容及以往工作经验设置绩效指标，增强绩效指标设置的科学合理性。 2.合理预测绩效指标的年度指标值，并根据上级工作要求对指标或年度指标值进行调整。 3.规范项目过程管理，编制科学全面的工作方案，明确项目执行的内容、主旨、职责分工、时间进度安排、预算资金安排、风险防控措施、监督管理要求、验收标准等内容。 4.进一步发掘能够体现项目效益效果的资料。 5.丰富满意度调查问卷内容，并深入对调查结果进行分析。