## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 运行保障工作经费
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女发展研究中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 64.51 | 64.51 | 58.6399 | 10 | 90.9% | 9.0901
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 64.51 | 64.51 | 58.6399 | —— | 90.9% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 高质量、高标准地完成市妇联党组部署的市妇联信息监测和分析工作任务，就妇儿领域网络信息为领导提供决策依据;开展关于北京市智慧城市建设、大数据建设、十四五信息化建设规划宣贯及妇女网信息报送平台使用培训。 |  |  |  | 高质量、高标准地完成了市妇联党组部署的市妇联信息监测和分析工作任务，通过产出月报、季报、专报、年报等资料为领导在妇儿领域网络信息进行决策提供依据; 开展了市妇联系统优秀调研成果评选、《北京妇女》杂志的印刷发行等工作，为推动全市妇联系统提高工作水平及调查研究能力提供了有力支撑。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （30分） | 报告种类 | ≥3种 | 4种 |  | 2 | 2
|  |  | 印制优秀调研成果证书 | ≥10本 | 27本 |  | 2 | 2
|  |  | 印刷发行《北京妇女》及合订本 | ≥4期 | 4期 |  | 4 | 4
|  |  | 年报 | ≥1期 | 1期 |  | 2 | 2
|  |  | 专家讲课课时 | ≥12学时 | 18学时 |  | 2 | 2
|  |  | 季报 | ≥4期 | 4期 |  | 4 | 4
|  |  | 印制优秀调研成果文辑 | ≥100本 | 100本 |  | 4 | 4
|  |  | 半周报 | ≥90期 | 95期 |  | 2 | 2
|  |  | 危机应对建议 | ≥2期 | 0期 |  | 4 | 3 | 年度内没有出现危机应对情况。
|  |  | 专报 | ≥7期 | 8期 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 （11分） | 高质量印发《北京妇女》杂志及市妇联系统优秀调研文辑，聘请优秀专家，提升学习营授课质量 | 优 | 高质量完成了《北京妇女》杂志印发及市妇联系统优秀调研文辑印制工作，多渠道获取专家讲座资源，提升学习营授课质量 |  | 4 | 4
|  |  | 通过半周报、季报、年报、专报等多种报告形式，打好“组合拳”，每日报进展、快速报传播、专题做分析、季度做总结，全方位、多角度、高效率呈现网络信息情况。 | 优 | 通过半周报、季报、年报、专报等多种报告形式，打好“组合拳”，每日报进展、快速报传播、专题做分析、季度做总结，全方位、多角度、高效率呈网络信息情况 |  | 5 | 5
|  |  | 信息监测项目验收合格 | 优 | 信息监测项目验收合格 |  | 2 | 2
|  | 时效指标 （9分） | 信息监测合同签订日期为2023年12月，终验时间为2025年1月 | ≤1月 | 信息监测合同签订日期为2023年12月，终验时间为2024年12月 |  | 5 | 5
|  |  | 优秀调研文辑评选启动时间 | ≤4月 | 2025-03-27 |  | 2 | 2
|  |  | 《北京妇女》杂志发行频次 | ≤1季度 | ≤1季度 |  | 2 | 2
| 成 本 指 标 （10分） | 经济成本指标 （10分） | 其他费用 | ≤3.56万元 | 0.00万元 |  | 2 | 1 | 其他费用设计初衷即满足机动需要，保障整体运行保障，因未出现突发工作，故未支出。
|  |  | 信息监测费用 | ≤49.65万元 | 49.65万元 |  | 2 | 2
|  |  | 调研成果及《北京妇女》杂志印刷费 | ≤7.865万元 | 8.55492万元 |  | 2 | 1 | 项目超出预期成本，下一步工作将会继续完善预算测算工作。
|  |  | 学习营租车费 | ≤0.8万元 | 0.00万元 |  | 2 | 1 | 学习营与青马小组结合，联合举办活动,费用均未从该项目列支。
|  |  | 专家评审及学习营费 | ≤2.635万元 | 0.435万元 |  | 2 | 1 | 学习营与青马小组结合，联合举办活动,费用均未从该项目列支。
| 效 益 指 标 （20分） | 社会效益指标 （20分） | 提高中心调查研究能力及网络信息处理工作水平 | 优 | 提高了中心调查研究能力及网络信息处理工作水平 |  | 20 | 18 | 效益效果体现资料支撑度不足，将进一步挖掘相关资料并进行整理归集。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 杂志及文辑得到妇联系统的领导干部的认可和满意 | ≥90% | 97.87% |  | 5 | 4 | 满意度调查问卷内容较为简单，且缺乏分析。
|  |  | 市妇联专项工作领导小组对网络信息安全的总体掌握程度进一步提高，对网络信息监测分析工作满意度 | ≥90% | 100% |  | 5 | 4 | 满意度调查问卷内容较为简单，且缺乏分析。
总分 | [6 empty] | 100 | 90.0901 | ——
专家意见及建议： 问题： 1.预算测算不够精准，且测算依据不够有力，本年度个别子项目没有发生任何支出，且未及时核减，造成了财政资金的冗余；本年度项目支出中包含去年的尾款，但测算依据中缺少相应的表述说明。 2.产出数量指标设置过于琐碎，未归类设置，如仅信息监测分析就设置了年报、专报、季报、报告种类、半周报5个指标。 3.绩效指标设置有待完善 ，当前所设置绩效指标未体现项目服务对本单位正常运行服务，包括完成工作、应对网络信息、后勤保障等方面。 4.实施方案有待完善，实施方案中缺少对第三方服务单位的约束，缺少对第三方人员资质、服务标准、验收标准等内容，且未理清中心与第三方服务单位的职责边界，风险防控措施有待更新完善。 5.效益效果资料有待进一步发掘，项目效益效果体现不够充分。 6.满意调查工作有待完善，调查问卷设计较为简单，缺乏对调查结果的分析。 建议： 1.提高预算测算的精确性，合理预测本年度工作内容申报预算资金，并及时根据实际情况做出调整，提高预算资金使用效益；强化预算测算依据，明确每一笔支出的申报理由。 2.增强绩效管理意识，根据工作内容适当归纳汇总相应单一子项目的绩效指标，并扩展绩效指标对其他子项目的覆盖面。 3.完善绩效指标设置，围绕项目对中心正常运行的工作特点设置绩效指标。 4.加强实施方案的制定，明确针对第三方单位服务的各项要求，增强对第三方的约束控制。根据实际工作情况更新完善质量把控措施及风险防控措施。 5.深入发掘效益效果资料，收集社会层面、单位内部、关联单位对于项目工作认可的资料。 6.完善满意度调查问卷，加强对调查结果的分析。