## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 妇女宣传思想政治引领
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女联合会（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 261.4 | 292.4 | 292.362 | 10 | 99.99% | 9.9987
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 261.4 | 292.4 | 292.362 | —— | 99.99% | ——
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年，市妇联宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，落实中国妇女十三大部署，聚焦保持和增强政治性、先进性和群众性，以“跟党奋进新征程 巾帼建功新时代”为主题，强化面向妇女群众的思想政治引领，深化网上妇联建设，广泛开展群众性主题宣传教育活动，高质量做好北京市第十五次妇代会宣传工作，线上线下做好宣讲宣教工作，通过主流媒体、社会媒体、妇联自有新媒体等渠道，持续巩固壮大主流思想舆论，为推动新时代首都妇联工作高质量发展提供坚强思想保证，营造良好氛围。 |  |  |  | 2024年，市妇联以深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神为主线，以“跟党奋进新征程 巾帼建功新时代”为主题，强化思想政治引领，通过人民日报、新华社、中央电视台、中国妇女报、北京日报、北京广播电视台等主流媒体、社会媒体、北京女性新媒体平台等渠道，完成宣传报道430余条；举办首都巾帼风采展示暨表彰活动、召开纪念“三八”妇女节座谈会、发布公交站台海报、发布公益宣传片、开展首都巾帼最美系列宣讲、上线“巾帼之声”、 举办华彩新时代画展等活动10余场；新媒体平台发布超520次，其中微信1202篇、微博864条，资讯平台等4900余条,总浏览量达2亿。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （20分） | 主流媒体、社会媒体宣传报道 | ≥400条 | 430余条 |  | 8 | 8
|  |  | 微信微博等运维 | ≥520次 | 超520次 |  | 6 | 6
|  |  | 妇女文化体育活动 | ≥8场 | 10场 |  | 6 | 6
|  | 质量指标 （18分） | 宣传渠道层次 | 市级 | 在中央级媒体、市属等主流媒体、社会媒体、自有媒体上均有稿件发布 |  | 6 | 5.5 | 个别媒体发布稿件不充分。下一步进一步扩大媒体宣传力度。
|  |  | 验收合格率 | =100% | 所有项目验收全部合格 |  | 6 | 6
|  |  | 男女平等意识不断提升，主流思想舆论持续巩固，各类优秀女性典型得到展示 | 优 | 男女平等意识得到不断提升，主流思想舆论持续巩固，各类优秀女性典型得到展示 |  | 6 | 5 | 个别优秀女性典型展示不够充分。下一步将全面展示优秀女性典型。
|  | 时效指标 （12分） | 三八宣传 | ≤4月 | 按期完成 |  | 6 | 5.5 | 进度计划稍有滞后。进一步提升三八宣传时效性。
|  |  | 思想政治引领 | ≤12月 | 按期完成 |  | 6 | 6
| 成 本 指 标 （10分） | 经济成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤292.4万元 | 292.362万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （20分） | 社会效益指标 （20分） | 宣传各类优秀典型 | 优 | 各类优秀典型得到宣传 |  | 10 | 9 | 个别优秀典型宣传不够充分。进一步加强宣传。
|  |  | 加强妇女思想政治引领 | 优 | 妇女思想政治引领得到加强 |  | 10 | 9 | 妇女思想政治引领有待提升。下一步进一步加强引领工作。
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 （10分） | 参加群众满意度 | ≥90% | 参加风采展示活动、宣讲活动的群众满意率高；《北京日报》专版、《她们做最美的自己》公益宣传片和电视专栏社会效益良好；画展、三八开机广告、公交站台海报等群众参与率高；北京女性新媒体平台在三八妇女节期间、中关村论坛、市第十五次妇代会等重点时段和重点工作中阅读转发量较高。 |  | 10 | 8 | 个别满意度指标没有达到预期。下一步加强满意度调查覆盖面。
总分 | [6 empty] | 100 | 93.9987 | ——