## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 创业就业
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女联合会（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 51.19 | 49.3 | 47.2158 | 10 | 95.77% | 9.5772
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 51.19 | 49.3 | 47.2158 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 面向13个涉农区开展农村妇女创新创业项目、巾帼新农人培育工作，有效提高广大农村妇女的科技文化水平，帮助一大批妇女脱贫致富，调动农村妇女创业积极性；围绕首都妇女创业就业需求，开展女大学生等创业就业工作，积极探索符合妇女特点、灵活多样的创业就业形式，大力整合资源，为妇女创业就业搭建广阔平台，为推动首都经济健康发展贡献巾帼力量。 |  |  |  | 完成了北京市妇联2024年女大学生专场招聘会、2024年女大学生巾帼护航“京帆”计划、2024年北京农村妇女创新创业项目全过程质量管理服务等一系列活动，较好达到了年初的绩效目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50 分） | 数量指标 （18分） | 开展女大学生创业就业指导 | ≥3场 | 开展了2024年女大学生专场招聘会、2024年女大学生巾帼护航“京帆”计划、高校就业指导讲座等3场活动 |  | 9 | 9
|  |  | 农村妇女创新创业项目管理及立项评审 | ＝1次 | 对2024年北京市农村妇女创新创业项目共计89个子项目开展全过程质量管理服务工作 |  | 9 | 9
|  | 质量指标 （16分） | 招聘会服务女大学生数 | ≥20000人 | 2024年女大学生专场招聘会、2024年女大学生巾帼护航“京帆”计划共计为22901名女大学生提供招聘服务 |  | 8 | 8
|  |  | 项目管理及立项评审覆盖面 | 定性 | 覆盖了2024年评选出来的89个农村妇女创业就业重点示范项目、首都巾帼现代农业科技示范基地，涉及全市12个涉农区 |  | 8 | 8
|  | 时效指标 （16分） | 开展女大学生创业就业指导 | ≤11月 | 11月底，已完成全部女大学生创业就业工作 |  | 8 | 7 | 个别完成证明资料不充分。加强时效证明资料归集。
|  |  | 农村妇女创新创业项目管理及立项评审 | ≤12月 | 12月底，已完成全部评审工作 |  | 8 | 8
| 成 本 指 标 （10 分） | 经济成本指标 （10分） | 女大学生创业就业指导项目预算控制数 | ≤24万 | 全年执行未超额度，资金使用率充分，实际执行11.66万元 |  | 5 | 5
|  |  | 农村妇女创新创业项目管理及立项评审项目预算控制数 | ≤14万 | 全年执行未超额度，资金使用率充分，实际执行14万元 |  | 5 | 5
| 效 益 指 标 （20 分） | 社会效益指标 （10分） | 提高妇女灵活创业就业能力 | 好 | 通过农村妇女创新创业项目管理及立项评审工作，助力村妇女投身乡村振兴巾帼行动，有效提升了首都妇女灵活就业能力 |  | 10 | 8 | 个别能力提升资料不充分。进一步加强有效性资料收集。
|  |  | 拓宽北京市妇女创业就业领域 | 好 | 通过农村妇女创新创业项目管理及立项评审和女大学生创业就业指导，引导女大学生通过就业实现人生理想、以点带面引导各类妇女人才在农村广阔天地大展才华、大显身手，有效拓宽妇女创业就业领域 |  | 10 | 8 | 个别创业就业资料归集不完整。加强过程资料收集整理。
| 满意度指标 （10 分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 受益妇女满意度 | ≥80% | 面向服务人群开展调查，满意度达到100% |  | 10 | 8 | 满意度调查范围不全面。进一步扩大满意度调查覆盖面。
总分 | [6 empty] | 100 | 92.5772 | ——