## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京妇女儿童公益志愿服务推进
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女联合会本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 78.8 | 78.8 | 78.7776 | 10 | 99.97% | 9.9972
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 78.8 | 78.8 | 78.7776 | —— | 99.97% | ——
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 北京妇女儿童公益志愿服务推进项目主要是通过开展巾帼志愿服务主题活动促进北京市巾帼志愿服务发展，通过支持社会组织公益服务项目提升社会组织能力，从而达到推进北京市妇女儿童公益志愿服务的目的。 |  |  |  | 1.通过开展3次巾帼志愿服务主题活动，巾帼志愿服务得到深化发展。2.通过支持公益服务项目显著提高社会组织项目实施能力。3.北京市妇女儿童公益志愿服务得到推进。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （30分） | 开展巾帼志愿服务主题活动 | ≥1次 | 3次 |  | 10 | 10
|  |  | 支持公益伙伴计划创投项目 | ≥2个 | 5个 |  | 10 | 8 | 绩效目标设置过于保守。
|  |  | 支持巾帼志愿服务阳光站建设 | ≥1次 | 1次 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 （15分） | 社会组织能力提升 | 提升 | 在市妇联及三方指导、督促、监测下社会组织实施项目以及服务妇女儿童家庭的能力有所提升，对基层情况也更加了解 |  | 5 | 5
|  |  | 巾帼志愿服务阳光站建设得到提升 | 好 | 阳光站调研与指导手册编写完成，一站一品初见端倪 |  | 5 | 5
|  |  | 项目验收合格率 | =100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （5分） | 项目准备及合同签订 | ≤7月 | 7月 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 项目完成及验收 | ≤12月 | 12月 |  | 2.5 | 2.5
| 成 本 指 标 （10分） | 经济成本指标 （10分） | 巾帼志愿服务能力建设项目等预算控制数 | ≤38.8万元 | 49.324744万元 |  | 5 | 3.95 | 年初对项目调整情况预估不足。
|  |  | 第三届妇女儿童家庭公益服务创新项目预算控制数 | ≤40万元 | 29.45289万元 |  | 5 | 5
| 效 益 指 标 （25分） | 社会效益指标 （10分） | 巾帼志愿服务影响力增大 | 好 | 三大主题活动服务人数达十几万，巾帼志愿服务影响力增大 |  | 5 | 3 | 影响力还待增大。
|  |  | 妇女儿童家庭获得感不断提升 | 好 | 妇女儿童家庭满意度较高，参加过活动的群众要求继续组织巾帼志愿服务主题活动 |  | 5 | 3 | 获得感还需继续提升。
|  | 可持续影响 指标 （15分） | 项目成果产生长期性影响 | 好 | 项目实施产生积极效果，衍生的志愿服务队后续仍有积极效果 |  | 5 | 4 | 影响还需持续加强。
|  |  | 为后续阳光站建设打下基础 | 好 | 阳光站调研与指导手册编写对25年阳光站建设工作有重要参考意义 |  | 10 | 8 | 可持续影响证明力不足。参考性作用发挥有待挖掘。
| 满意度 指标 （5分） | 服务对象 满意度指标 （5分） | 参与创投项目活动群众 | ≥85% | 85% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 89.95 | ——
专家意见及建议： 问题： 1、预算的科学性有待进一步提高，子项目巾帼志愿服务能力建设项目实际支出金额超出预算27%。公益伙伴计划创投项目目标设置2个，实际完成5个，指标值设置较为保守。 2、项目举办方式偏于传统，创新性不足。项目过程管理有待加强，满意度调查不能完全反映活动的效果。 3、绩效指标的质量指标、社会效益指标、可持续影响指标对应的年度指标值均为好，缺乏量化指标，主观色彩浓。满意度指标值较低。 4、项目管理执行中项目实施方案缺少总体方案，只有各分项的，对项目推进的总体把握不够。 建议： 1、进一步优化和完善项目预算，提高其科学性。加强预算管理，立项前做好充分调研，编准编实项目预算。 2、提高活动管理的精细化水平，加强活动的策划组织，活动承接方的选择和过程管理要严格，创新活动方式，提高活动的影响，提高资金使用效率。 3、提高绩效管理意识，合理设定目标值并将绩效指标予以细化量化描述。如巾帼志愿服务阳光站建设增加多少站点，巾帼志愿服务影响力受益人增加了多少等。 4、建议制定项目总体实施方案，加强项目总体把控。