## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 社会组织管理与服务工作
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女联合会（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 50.66 | 50.66 | 50.3743 | 10 | 99.44% | 9.9436
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 50.66 | 50.66 | 50.3743 | —— | 99.44% | ——
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：以联合党支部为抓手，推进社会领域党建工作。 目标2：以党建促社会组织发展，在社会组织中根植红色基因，带领社会组织听党话跟党走。 目标3：以换届审计为抓手，加强对社会组织管理。 |  |  |  | 1.联合党支部工作精彩有效，有力推动社会领域党建工作。 2.党建引领社会组织发展，凝聚力提高。 3.全年完成6个社会组织换届审计，审计报告为业务主管单位提供重要参考依据，社会组织顺利换届。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （55分） | 数量指标 （30分） | 支持社会组织联合党支部支委岗位数量 | ≥5个 | 5个 |  | 10 | 10
|  |  | 在社会组织中开展主题党建活动 | ≥1场 | 5场 |  | 5 | 4 | 产出指标设置过于保守。下一步根据实际需要合理设置指标值。
|  |  | 组织社会组织交流活动 | ≥1次 | 1次 |  | 5 | 5
|  |  | 完成社会组织换届审计 | ≥5个 | 6个 |  | 5 | 5
|  |  | 指导社会组织党建工作 | ≥10次 | 19次 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （20分） | 社会组织党组织覆盖率 | =100% | =100% |  | 5 | 5
|  |  | 活动验收合格率 | =100% | =100% |  | 10 | 10
|  |  | 社会组织管理力度得到加强 | 好 | 好 |  | 5 | 4.5 | 定性指标可考核性不足。加强指标和指标值的可衡量性
|  | 时效指标 （5分） | 项目准备及合同签订 | ≤6月 | ≤6月 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 项目完成及验收 | ≤12月 | ≤12月 |  | 2.5 | 2.5
| 成 本 指 标 （5分） | 经济成本指标 （5分） | 社会组织管理与服务 | ≤10万元 | 15.3152万元 |  | 1 | 0.65 | 年初对项目年中调整预估不足，需注意。
|  |  | 社会组织党建主题活动 | ≤1.46万元 | 1.4595万元 |  | 2 | 2
|  |  | 党建岗位津贴控制数 | ≤39.2万元 | 33.5996万元 |  | 2 | 2
| 效 益 指 标 （20分） | 社会效益指标 （20分） | 社会组织党的工作得到延伸 | 优 | 优 |  | 10 | 7 | 证明性资料不够充分。加强效益资料归集整理。
|  |  | 团结引领社会组织从业人员听党话跟党走 | 优 | 优 |  | 10 | 7 | 证明性资料不够充分。加强效益资料归集整理。
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 （10分） | 市妇联对党建岗位履职情况满意度 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 社会组织成员对党建工作满意度 | ≥85% | 90% |  | 5 | 4.5 | 满意度调查不充分。进一步扩大调查范围。
总分 | [6 empty] | 100 | 91.5936 | ——
专家意见及建议： 问题： 1、项目绩效目标设置可考性不强，其中的质量指标和社会效益指标量化不足。 2、实施方案普遍缺少具体执行过程管理内容，缺少风险管理内容。 3、部分内容超预算，前期需求调研预测不够准确。 4、调查问卷数量太少；以文档形式呈现其客观性难以保证；缺少满意度分析；目标值85%较低，实际满意度情况缺乏支撑依据。 建议： 1、加强绩效指标定量化设置，针对项目的具体研究内容，科学而合理地量化质量指标和社会效益指标，增强指标的可考性。 2、建议完善实施方案，补充具体执行过程管理内容，明确各阶段工作任务、时间节点、责任人及工作标准，使项目实施有章可循。同时，增加风险管理内容，对可能出现的政策风险、资金风险、合作风险等进行全面分析，并制定相应的应对措施，提高项目的抗风险能力。 3、加强前期需求调研，在项目启动前，深入社会组织、基层妇联和相关单位，广泛收集信息，运用科学的方法和工具对项目需求进行准确预测。建立预算动态调整机制，在项目实施过程中，密切关注预算执行情况，当出现超预算情况时，及时分析原因，根据实际情况和审批程序进行预算调整，确保项目资金合理使用。 4、增加调查问卷的发放数量和覆盖范围，确保能够反映不同群体和服务对象的意见。同时，采用多种调查方式相结合，如线上与线下结合，提高调查的代表性和客观性。对满意度调查结果进行深入分析，找出影响满意度的关键因素，如服务态度、专业能力、项目效果等，并制定改进措施。建立满意度动态监测机制，及时了解服务对象需求和期望，调整服务内容和方式。根据项目实际情况和预期目标，合理设定满意度目标值。若实际满意度已达到较高水平，应提供充分的数据和材料支撑，如详细的满意度分析报告、过程性材料等，以证明目标值的合理性和达成情况。