| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 北京巧娘综合素质提升活动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市妇女联合会本级 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 韩桂华 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 100.385000 | 105.385000 | 105.385000 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 依托北京巧娘品牌工作，探索符合妇女特点、灵活多样的创业就业形式，组织开展妇女手工艺技艺培训、综合素质提升培训，组织巧娘参加国内展会展销活动，拓宽销售渠道，推动妇女姐妹积极参与文化创意产业、带动城乡妇女实现居家灵活就业。 |  |  |  |  | 共计培训子项目54个，已全部完成培训工作任务，完成各类手工技能培训班479期，申报培训13010人次，实际完成培训13258人次 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 开展政策解读、管理技能、网上销售等综合培训 | ≥1 | 举办巧娘线上学院，邀请5位专家开展为期6天的学习 | 8 | 7.40 |  |  |  |
|  |  |  | 开展巧娘手工技艺培训（工艺画、剪纸、布艺等八大类手工技能培训） | 培训≥16期，人次≥5000人 | 479期；申报培训13010人次，实际完成培训13258人次 | 8 | 6.60 |  |  |  |
|  |  |  | 立项评审及过程跟踪咨询 | ≥1 | 1 | 8 | 7.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 开展综合素质培训和巧娘手工技艺培训 | 提升巧娘自身素质、手工技能，更新设计理念，研发产品，拓宽销售渠道 | 已参加培训，能力能够提升 | 8 | 7.60 |  |  |  |
|  |  |  | 立项评审及过程跟踪咨询 | 规范项目使用 | 通过全过程监督管理，规范了项目执行和实施 | 8 | 8.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 开展政策解读、管理技能、网上销售等综合培训 | 8月执行培训、拨首款，11月前审核培训效果，拨付尾款 | 按计划10月底前已完成 | 2 | 1.80 |  |  |  |
|  |  |  | 开展巧娘手工技艺培训（工艺画、剪纸、布艺等八大类手工技能培训） | 3月筹备，4月立项评审，5月前拨首款，6-10月执行培训，12月底审核培训效果，拨付尾款 | 按计划10月底前已完成 | 2 | 1.80 |  |  |  |
|  |  |  | 立项评审及过程跟踪咨询 | 4月立项评审、拨首款，6-11月跟踪管理培训，12月底拨付尾款 | 按计划11月底前已完成 | 1 | 1.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 105.385 | 105.385 | 5 | 5.00 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 促进创业 | 吸引全市更多的失业失地妇女直接或间接从事手工艺产品制作，实现在“巧娘工作室”创业就业，真正达到“巧手脱贫致富”的目标 | 疫情常态化情况下，发展部组织巧娘开展网络授课，开辟了新的经济效益增长点 | 15 | 13.00 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 文化传承 | 传承传统文化，发扬广大京城手工技艺技能，稳定社会促进社会和谐发展 | 疫情期间，发展部组织巧娘开展线上免费培训，通过北京女性、民政局、残联公众号进行传播，有效地缓解了妇女儿童的居家焦虑，促进和谐 | 15 | 13.00 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益妇女满意度 | ≥90％ | 95.43% | 10 | 8.40 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90.60 |  |  |  |
| 专家意见和建议： 问题： 1、项目完成成果远远超过绩效目标，如数量指标为培训16期实际完成479期；培训人员为大于5000人实际完成13258人，反映出绩效目标的合理性有待提高。 2、项目成果的总结问题：项目统计了培训班人次等完成情况，具体完成的效益缺乏统计与管理，如培训后带动就业的情况、创造的经济收入等。 3、项目的管理问题：根据项目全过程跟踪报告显示，并非所有子项目都开展满意度调查，是否对各个子项目培训的内容、形式、成果做出明确要求和规范管理。 建议： 1、建议加强项目前期调研，科学编制项目预算，提高绩效目标的科学性和合理性。 2、建议重视绩效成果数据的收集整理和总结分析，包括项目的直接产出和间接效益，以更好的反映项目的完成成果。 3、建议加强对各个子项目的管理，重视项目完成后的满意度调查，根据调查情况更好的确认服务对象的需求，以更好的指导项目下一步的工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |