| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 妇女宣传思想政治引领 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市妇女联合会本级 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王芳 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 347.601800 | 472.533421 | 368.732000 | 10 | 78.03% | 7.80 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过主流媒体、社会媒体、妇联自有新媒体等渠道，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，推动形成男女平等的社会氛围；宣传北京市各行各业的优秀女性，促使广大妇女群众学有榜样，树立自尊自信自立自强的精神；宣传最美家庭等各类家庭事迹，通过家庭和谐推动社会和谐。通过举办相关女性论坛、示范基地建设等，加强北京妇女交流交往工作，开展促进妇女发展的国际合作项目，讲好首都妇女的精彩故事 |  |  |  |  | 通过主流媒体、社会媒体、妇联自有新媒体等渠道，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，推动形成男女平等的社会氛围；宣传北京市各行各业的优秀女性，促使广大妇女群众学有榜样，树立自尊自信自立自强的精神；宣传最美家庭等各类家庭事迹，通过家庭和谐推动社会和谐。通过举办相关女性论坛、示范基地建设等，加强北京妇女交流交往工作，开展促进妇女发展的国际合作项目，讲好首都妇女的精彩故事。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 宣传报道 | ≥500条 | 宣传报道520条 | 4 | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 妇女体育文化活动 | ≥4场 | 妇女体育文化活动14场 | 4 | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 市妇联官方微博、微信运维 | ≥520次 | 全年度累计发送微信稿件1151条，微博发布1687条，原创节日海报30张，原创长图8张，九宫格2套，banner、头尾图及配图130张，原创沙画视频一个，最高粉丝数168462人，多篇文章或同行业转发，发布视频200余个。 | 4 | 3.60 |  |  |  |
|  |  |  | 制作妇联特色网络文化产品 | ≥2个 | 完成妇联特色产品3个。 | 4 | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 妇女特色交流交往示范基地建设 | ≥2个 | 建成妇女特色交流交往示范基地2个。 | 4 | 3.60 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 男女平等意识 | 不断提升 | 男女平等意识不断提升 | 20 | 18.40 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照年度规划有序完成 | 第一季度完成40%，第二季度完成40%，第三、四季度完成20% | 按预定计划进行 | 5 | 4.80 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 472.533421 | 368.732 | 5 | 4.70 | 2021年追加124.93万元；有103.8万元待2022年支付 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 宣传男女平等基本国策 | 不断提升 | 宣传男女平等基本国策不断提升 | 10 | 9.00 |  |  |  |
|  |  |  | 宣传各类优秀典型 | 得到展示 | 宣传各类优秀典型得到展示 | 10 | 9.20 |  |  |  |
|  |  |  | 引导妇女和家庭自觉践行社会主义核心价值观 | 不断提升 | 引导妇女和家庭自觉践行社会主义核心价值观不断提升 | 10 | 9.00 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参与群众满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 8.80 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90.90 |  |  |  |
| 专家意见及建议： 问题： 1、项目满意度调查问题：项目的满意度调查不全面，个别子项目未进行满意度调查。 2、项目绩效成果的总结问题：项目子项目较多，部分子项目在延续传统的基础上做了创新性尝试，在项目成果总结时缺少对比分析。 建议： 1、建议重视项目的满意度调查，各个子项目针对各自的项目内容和下一步规划对服务对象做满意度调查并分析总结结果，以便于更好的指导下一步的工作。 2、建议项目执行过程中注意项目绩效成果资料的总结和整理，抓住项目工作重点和效益，以更好的反映项目的完成情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |