| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 基层组织建设与服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市妇女联合会本级 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈延平 |  |  | 联系电话 | 55565908 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 58.145000 | 21.069000 | 12.437200 | 10 | 59.03% | 5.90 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 基层组织覆盖得到进一步扩大，机制建设和队伍建设进一步增强，妇女代表联系工作扎实推。1.完成4个试点高校6个试点横向社会组织妇联组织建设工作；2.完成基层妇联和10个试点单位骨干队伍的培训；3.采取现场召开推动会的形式，及时了解掌握和沟通协调基层妇联组织建设进展情况。以召开座谈会的形式推动社会组织和高校建妇联组织建设，以形成完善的群团工作组织体系，实现群团工作有效覆盖。4.落实代表联系制工作，28个代表小组推进代表联系工作，代表联系妇女作用得到进一步发挥 |  |  |  |  | 基层组织覆盖得到进一步扩大，机制建设和队伍建设进一步增强，妇女代表联系工作扎实推。1.完成5个试点高校、7个试点横向社会组织妇联组织建设工作；2.采取线上召开推动会的形式，及时了解掌握和沟通协调基层妇联组织建设进展情况。以召开线上座谈会的形式推动社会组织和高校建妇联组织建设，以形成完善的群团工作组织体系，实现群团工作有效覆盖。3.落实代表联系制工作，28个代表小组推进代表联系工作，代表联系妇女作用得到进一步发挥 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 横向组织拓展数 | 10个 | 横向组织拓展数12个 | 4 | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 工作推进会 | 1次工作推进会 | 制作宣传材料1本 | 4 | 3.40 |  |  |  |
|  |  |  | 购买服务种类 | 1种 | 组织“巾帼心向党 芳华助冬奥 彩卷筑梦想”北京社会组织女性奥运七彩长卷绘制活动 | 4 | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 宣传制作材料 | 1套 | 出台规范性文件《关于做好乡镇（街道）妇联组织换届工作的实施意见》、《关于开展高校妇联组织建设试点工作方案》、《关于在社会组织中开展妇联组织建设试点工作方案》 | 4 | 3.60 |  |  |  |
|  |  |  | 代表联系制活动 | 纵向16个代表小组组织代表联系制活动 | 纵向3个代表小组组织代表联系制活动 | 4 | 2.00 | 疫情原因活动较少，部分代表小组自行活动未提供相关资料 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 全市基层妇联组织建设 | 纵向夯实、横向拓展，增加10个横向妇联组织 | 纵向夯实了妇联组织；横向拓展，在5个试点高校、7个试点横向社会组织建立妇联组织。 | 10 | 8.60 |  |  |  |
|  |  |  | 妇女代表联系制活动 | 组织代表联系制活动，发挥代表作用 | 组织代表联系制活动，发挥代表作用 | 10 | 9.40 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月中下旬完成 | 已按计划完成 | 5 | 4.60 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 21.069 | 12.4372 | 5 | 4.10 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 1.基层妇联组织建设改革 | 进一步深化； | 进一步深化； | 8 | 6.60 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 2.服务妇女群众的组织 | 保障更加有力； | 保障更加有力； | 8 | 6.60 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 3.横向组织覆盖面。 | 增加 | 增加 | 7 | 6.00 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 4.妇女代表履职能力 | 得到进一步提升 | 得到进一步提升 | 7 | 6.00 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 基层妇联组织成员满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 7.80 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 82.60 |  |  |  |
| 专家意见及建议： 问题： 1、项目的前期论证问题：作为一个延续性项目，内容和经费均有较大幅度的调整，反映出项目的前期论证仍不够充分。 2、项目满意度调查问题：项目的满意度调查不全面，个别子项目未进行满意度调查。 3、项目绩效成果的总结问题：部分定性指标尤其是效益指标的完成缺乏具体有力的证明，如改革进一步深化、保障更加有力等。 4、部分指标未完成，如妇女代表联系小组活动16个，疫情原因活动较少，部分代表小组自行活动未提供相关资料，实际完成3个。 5、项目支付进度问题：项目支出主要集中在12月。 建议： 1、建议加强项目的前期论证，采取借鉴以前年度执行经验、专家论证会、项目实施的条件和社会环境风险调研等方式梳理项目中各个子项目的必要性和可行性，避免项目执行过程中的大幅度调整。 2、建议重视项目的满意度调查，各个子项目针对各自的项目内容和下一步规划对服务对象做满意度调查并分析总结结果，以便于更好的指导下一步的工作。 3、建议项目执行过程中注意项目绩效成果资料的总结和整理，抓住项目工作重点和效益，以更好的反映项目的完成情况。 4、建议加强对项目的管理，保证项目执行进度，保质保量完成绩效目标。 5、做好项目进度规划，加快项目支出进度，保证及时按照合同付款，避免年底集中支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |