| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 服务保障设备购置及公益服务活动保障运行经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市妇女儿童社会服务中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张超 |  |  | 联系电话 | 67713805 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 138.343000 | 138.343000 | 138.070269 | 10 | 99.80% | 9.98 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 为社会公益组织及辖区街道等有关单位提供会议及活动服务保障，购置用于开展活动及会议的物品及设备设施，进行相关设备设施的维修维护，保障市妇联劲松工作区院内工作的正常开展；对全市范围内所开展的公益活动进行项目监测、评审、宣传，并对相关技术平台进行维护 |  |  |  |  | 服务设施安全保障系统运维，主要用于工作区技防系统等的维护保养、电力、照明、空调系统等的维修维护、工作区服务设施的维修维保、更新等。 为妇联系统、兄弟单位、社会公益组织等，提供会议活动服务保障；接待国内外各界妇女组织来中心交流考察；购置相关服务保障物品等(包括但不仅限于水、茶叶、纸杯保温瓶、桌签、纸巾、电池等易耗品物品等活动及保障器材等) |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 每年为妇联机关及相关公益组织提供会议及服务保障活动 | 约150场 | 195场 | 10 | 9.20 |  |  |  |
|  |  |  | 服务人数 | 不少于10000人次 | 13526人次 | 10 | 9.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 面向全市及周边妇女儿童，体现公益性，活动及设备设施、场地满足受众需求 |  | 95%以上 | 20 | 16.20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照年度规划有序完成 | 年度内完成 | 已按计划完成 | 5 | 4.80 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 138.343 | 138.070269 | 5 | 4.80 | 其中互联网接入费，因提速降费原因，实际支出比年初预算减少0.27万元。 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 基层妇女儿童文化需求 | 得到满足 | 95%以上 | 30 | 25.20 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众幸福感 | 提升 | 95%以上 | 10 | 7.60 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86.78 |  |  |  |
| 专家意见及建议： 问题： 1、绩效目标较宽泛，部分指标缺乏可考核性，如基层妇女儿童文化需求得到满足；群众幸福感提升等。 2、项目管理问题：项目提供会议管理服务，较关注服务场次数量等指标，缺乏细化的管理制度。 3、项目满意度调查问题：项目未设定具体可衡量的满意度指标，缺乏满意度调查相关资料。 建议： 1、进一步凝练绩效指标，提高绩效目标的合理性及可考核性。 2、建议制定切实可行的管理制度，按照会议类别及参会人数等进行分类设定，按照常规性会议、特殊紧急会议、公益性会议等区别细分，便于项目的规范性管理和考核。 3、重视满意度调查工作，以更好的获取服务对象的需求和意见，更好的反映项目的效果并指导下一步的工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |