| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 北京妇女儿童公益志愿服务推进 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市妇女联合会本级 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李雪松 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 173.000000 | 173.000000 | 173.000000 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：加强社会领域党建工作，提升规范性和创新性，庆祝建党100周年； 目标2：增进社会组织交流，提升社会组织综合能力； 目标3：开展妇女工作领域社会组织交流； 目标4：展示社会组织服务风采与妇女儿童社会工作成果； 目标5：加强妇女儿童公益服务品牌建设与推广； 目标6：拓展企业履行社会责任支持公益事业的渠道； 目标7：社会组织对妇联社会工作关注度增加； 目标8：加强巾帼志愿服务队伍建设，推进组织建设，加强宣传与激励。 |  |  |  |  | 目标1：社会领域党建工作有所进步，近一年的打磨与交流，使之更加规范，为下一步党建工作相关文件的出台打好了基础。成功举办庆祝建党100周年儿童画展活动。目标2：社会组织交流渠道畅通，综合能力有所提升。目标3：妇女儿童公益服务交流展示活动及其他活动为社会组织服务与妇女儿童工作成果展示提供了平台。目标4：妇女儿童公益服务交流展示活动及其他活动为社会组织服务与妇女儿童工作成果展示提供了平台。目标5：妇女儿童公益服务品牌建设与推广工作稳中求进，已拥有一批较为出名的妇女儿童公益服务品牌。目标6：联合基金会、妇联各部门扩宽部分渠道支持公益事业。目标7：社会组织对妇联社会工作关注度明显增加。目标8：在全市发布建立志愿家庭服务队的通知，做了大量的宣传与激励工作，截止年底建立志愿家庭服务队4055支 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 指标1－1：开展建党100周年主题画展 | 1次 | 完成1次 | 5 | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标1－2：开展社会领域党建活动 | ≥10次 | 完成252次 | 5 | 4.40 |  |  |  |
|  |  |  | 指标1－3：开展社会组织能力建设沙龙 | ≥4次 | 完成4次 | 4 | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标：2－1：交流展示参与机构 | ≥50家 | 31 | 4 | 0.00 | 为执行冬奥相关工作任务，本活动特设置冬奥专区，由于地壶球等模拟冬奥项目占地面积较大，受场地限制，优化项目类型，精简项目数量以至于参加机构未达50家。 |  |  |
|  |  |  | 指标2－2：提供体验服务 | ≥150场次 | 完成提供服务186场 | 4 | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2－3：服务人数 | ≥15万人次 | 完成服务20万人次 | 4 | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3－1：开展全市性志愿服务主题活动 | ≥2次 | 完成3次 | 4 | 4.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：社会组织党建队伍建设覆盖率 | ≥20家社会组织 | 完成21家 | 5 | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：交流展示活动服务人员出勤率 | ≥95% | 出勤率95% | 5 | 4.60 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1－1：博览会筹备时间 | 4-6月 | 4月开始征集参加的社会组织，座谈，看场地等前期筹备工作。6月1日——4日完成社会组织筛选及后期评估具体筹备工作。 | 2.5 | 2.30 |  |  |  |
|  |  |  | 指标1－2：博览会实施时间 | 7-8月 | 7月9日——11日 | 2.5 | 2.30 |  |  |  |
|  |  |  | 指标1－3：博览会总结时间 | 9-10月 | 9月完成财务收尾总及总结 | 2.5 | 2.30 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成，各项费用不超标准 | 173 | 173 | 2.5 | 2.30 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 指标1－1：社会组织党建队伍建设水平 | 得到提升 | 经过4次社会组织能力建设沙龙及个别指导，能力得到了提升。 | 5 | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标1－2：社会组织综合能力 | 得到提升 | 通过设置社会组织党建岗，加强党对社会组织的领导，社会组织综合能力得到提升 | 5 | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2－1：社会组织经验交流 | 持续增加 | 经过4次社会组织能力建设沙龙、妇女儿童公益服务展示活动及联合党日活动，社会组织经验交流持续增加。 | 5 | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2－2：各级政府部门学习和体验社会组织服务 | 得到提升 | 妇女儿童公益服务展示活动使各级政府部门学习和体验社会组织服务得到提升。 | 5 | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3－1：树立巾帼志愿者优秀榜样 | ≥50个 | 树立榜样50个 | 5 | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3－2：全市巾帼志愿组织数量 | 持续增加 | 全市建立志愿家庭服务队4055支 | 5 | 4.40 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会组织党建岗位工作满意度 | ≥95% | 满意度95% | 5 | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：博览会参加服务居民满意度 | ≥95% | 满意度95% | 5 | 4.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 87.60 |  |  |  |
| 专家意见及建议： 问题： 1、项目绩效目标的设定问题：部分指标完成情况远超于绩效目标，如开展社会领域党建活动10次，实际完成252次，差距过大，反映年初绩效目标设置合理性不足。 2、项目的管理问题：项目活动数量和种类较多，大部分采用委托业务的形式完成，缺乏整体的规划和管理。 3、项目满意度调查情况：项目缺乏相关满意度调查方面的资料和数据统计分析。 建议： 1、建议加强项目的前期论证，提高项目绩效目标和预算编制的科学性和合理性。 2、建议项目做好整体的规划和实施方案编制，加强对受托方的管理，保证项目的实施质量和效果。 3、建议做好满意度调查，并对调查结果进行总结分析，以更好的指导下一步的工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |