| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 北京市第四期中国妇女社会地位调查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市妇女联合会本级 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 吕奕 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 51.957900 | 16.620952 | 15.129526 | 10 | 91.03% | 9.10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 按全国妇联统一工作安排，完成数据整理分析并形成数据分析报告，组织专家力量撰写研究报告 |  |  |  |  | 完成数据深挖分析 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 数据分析报告 | ≥1个 | 1 | 8 | 7.60 |  |  |  |
|  |  |  | 成立专家组 | ≥1个 | 1 | 8 | 7.60 |  |  |  |
|  |  |  | 召开会议 | ≥9个 | 11 | 8 | 6.20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 数据分析报告质量 | 真实有效 | 真实有效 | 8 | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  | 会议召开质量 | 会议研讨深入，为推进报告撰写提供助力 | 能够为推进报告撰写提供助力 | 8 | 6.40 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照年度规划有序完成 | 年度内完成 | 已按计划完成 | 5 | 4.20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 16.620952 | 15.129526 | 5 | 3.20 | 根据全国妇联工作要求进行项目经费调整，因对北京市专家劳务费有关政策面把握不足，预留费用与实际支出存有一定偏差，日后需与财务人员先沟通再报预算。 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 摸清北京市妇女发展基本状况 | 提升社会对妇女社会地位的关注度 | 已按要求完成 | 30 | 24.20 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 未制定 | 未制定 | 无 | 10 | 7.00 | 因按全国妇联项目计划，此项目为期3年，姑在项目推进中期未考虑此项设定，日后再有类似项目时需要全面考虑。 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 81.50 |  |  |  |
| 专家意见及建议： 问题： - 经费使用效率有待提升，表现在经费审减率高，执行率也有上升空间。 - 项目满意度指标未制定，满意度情况无法判断。 建议： 1、加强项目前期调研论证，在疫情常规化的背景之下，科学合理制定项目预算，提高项目的决策水平。 2、建议重视满意度指标的制定和满意度数据的调查分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |