| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 部门机动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市妇女联合会本级 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 吕奕 |  |  | 联系电话 | 55565876 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 50.000000 | 47.280000 | 47.280000 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 按照预算编制机动经费的要求，做好机动经费支出。解决中央及市委、市政府确定的新增、临时、紧急项目，编制内增加人员的基本支出及按照本单位职责确定的新增要求，发放本单位在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金等 |  |  |  |  | 按照预算编制机动经费的要求，规范使用机动经费支出，基本完成了项目总目标 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 解决中央及市委、市政府确定的新增、临时、紧急项目 | 机动 | 购买1180件羽绒服，用于走访慰问；购买防火墙、华为交换机等设备 | 20 | 17.60 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 严格执行各类项目管理要求、各项经费要求，解决临时性工作任务，完成使用范围内工作 | 符合要求 | 羽绒服质量达标；防火墙、交换机无质量问题，已完成上架配置 | 20 | 17.20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照年度规划有序完成 | 年度内完成 | 已按计划完成 | 5 | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 47.28 | 47.28 | 5 | 5.00 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 社会和谐 | 得到提升 | 通过走访慰问、送温暖，体现对相关群体的关心关爱。 | 15 | 12.20 |  |  |  |
|  |  |  | 网络安全 | 得到提升 | 通过上架防火墙及网络交换机达成市保密局网络安全相关要求。 | 15 | 12.40 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 未制定目标 | 未制定 | 未调查 | 10 | 3.60 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 83.00 |  |  |  |
| 专家意见及建议： 问题： 1、项目前期调研论证问题：项目主要内容为发放慰问品，对慰问品的需求情况、发放人群的选择情况等是否有详细的前期调研。 2、项目总体绩效目标为解决紧急突发事件，实际项目解决了发放慰问品的突发任务后，又利用结余经费购置了防火墙，绩效目标显得较为分散，防火墙的购置与总体目标的相关性略显不足。 3、项目未制定满意度相关指标。 建议： 1、加强项目的前期论证，做好调研与资质审核工作，确保慰问品能切实解决相关人群的实际需求。 2、建议做好项目前期规划，项目主要执行内容、资金支持方向要确定，保证项目紧紧围绕绩效目标执行。 3、建议重视满意度调查工作，前期制定相关的满意度调查指标，项目做完后做好满意度调查，以更好的反映项目的成果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |