| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年度妇干校培训教学项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市妇女干部学校 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 韩桂华 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 152.450000 | 76.441910 | 68.366891 | 10 | 89.44% | 8.94 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 全面落实2018-2022年全国和北京市干部教育培训规划部署，以“党的基本理论教育，党性教育、妇联专业化能力培训、妇联工作知识”为主要方向，以妇联系统干部教育培训需求为导向，2021年，北京市妇女干部学校以满足新时期妇女干部培训要求、满足妇联系统妇干实际需求为工作主线，抓好2021年度妇联系统干部教育培训工作，持续增强妇联干部培训班和示范“妇女之家”服务大讲堂的品牌影响力，开拓线上课堂项目，同时加强学校培训教学资源建设，全方位提升教学能力和水平，帮助各级妇联干部切实以习近平新时代中国特色社会主义思想、群团改革的新理念、群众工作的新方法武装头脑、指导工作，发挥学校市级培训的示范引领作用和妇基层妇联干部培训的基础性作用 |  |  |  |  | 按照市妇联党组重点工作安排和要求，根据我校2021年培训工作计划，立足服务基层，锐意开拓进取，创新培训理念。根据市委市政府疫情常态下推进工作的要求，结合妇联整体工作安排，我校调整培训安排，积极探索在疫情防控常态化的新形势下开展我校妇女干部教育培训工作，利用“京妇干 云课堂”线上课程学习平台，以线上培训的方式开展基层妇联系统干部教育培训工作。较好完成了本年度培训工作。本年度完成线下培训班次2期，完成线上培训班期上线52门课程，开展“妇女之家”服务大讲堂70期，培训人数近8万余人。围绕妇联重点工作，聚焦主责主业，提高培训质量、建设核心课程、强化培训基地，持续深化教科研建设工作，完成“基层妇联干部男女平等基本国策培训教材”以及内刊建设工作，大力推进妇联干部队伍综合能力建设，加强学校教科研能力以首善标准，承担起妇联系统干部教育培训工作 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 培训班期数 | 1期 | 完成2期线下培训 | 3 | 2.80 |  |  |  |
|  |  |  | “妇女之家”服务大讲堂系列讲堂专题讲座场次 | 50场专题讲座 | 开展培训70场 | 3 | 2.80 |  |  |  |
|  |  |  | 线上培训课程 | 50门线上课程 | 上线课程52门 | 3 | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  | 妇联干部基础性教程 | 1本 | 已完成印制 | 3 | 2.20 |  |  |  |
|  |  |  | 现场教学点 | 2个 | 已完成课程设计 | 3 | 2.40 |  |  |  |
|  |  |  | 《北京市妇女干部教育培训工作研究》内刊 | 4期 | 已完成 | 3 | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  | 人数 | 5万人 | 已完成，培训人数超8万人 | 2 | 1.80 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 调训学员参训率 | 95%以上 | 调训学员参训率：完成100% | 5 | 4.40 |  |  |  |
|  |  |  | 妇联干部基础性教程 | 验收合格，可印制 | 验收合格，已印制 | 5 | 4.60 |  |  |  |
|  |  |  | 现场教学点 | 验收合格，可投入使用 | 验收合格，课程设计和内容已通过 | 5 | 4.30 |  |  |  |
|  |  |  | 《北京市妇女干部教育培训工作研究》内刊 | 验收合格，可印制 | 验收合格，已印制 | 5 | 4.70 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照年度规划有序完成 | 年度内完成 | 因疫情原因，培训计划和工作方案时常变化调整，直至8月份线下培训工作全面暂停，培训班次全部调整为线上培训。虽及时调整培训方式方法，但也存在项目推进不够及时，较多培训班次在下半年度执行的情况 | 5 | 4.60 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 76.44191 | 68.366891 | 5 | 3.30 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 覆盖面广 | 培训覆盖16区妇联干部 | 培训覆盖16区妇联干部执委，并将培训对象拓展至女社区书记、家庭教育工作指导者等人群 | 10 | 8.30 |  |  |  |
|  |  |  | 丰富培训经验、方法 | 拓展线上培训渠道，开展现场教学丰富培训方式方法 | 根据疫情防控及时调整培训工作，大力开展线上培训，打破时空、地域界限，培训人数大大增加，超7万人参加培训。 | 10 | 8.10 |  |  |  |
|  |  |  | 丰富培训材料 | 开发1本妇联干部培训教程，撰写内刊科研材料 | 《基层妇联干部男女平等基本国策培训参考教材》出版，4期内刊出版，其中一篇论文刊登国家级刊物，达到了提升妇联干部队伍理论素养和学校师资团队科研能力提升的目标。 | 10 | 8.10 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益妇女干部满意度 | 90%以上 | 90%以上 | 10 | 7.20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 84.54 |  |  |  |
| 专家意见及建议： 问题： 1、经费使用效率有待提升，表现在经费审减率高，执行率也有上升空间。 2、项目满意度指标无相关的支撑材料，满意度情况无法判断。 建议： 1、加强项目前期调研论证，在疫情常态化的背景之下，科学合理制定项目预算，提高项目的决策水平。 2、建议重视满意度指标的制定和满意度数据的调查分析，更好的反映培训的需求和效果，以便于指导下一步的工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |