| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年妇女儿童规划编制实施督导 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市妇女联合会本级 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 於丽萍 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 36.200000 | 43.320000 | 43.320000 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2021年年主要工作：组织、制定、实施北京市妇女儿童发展规划及维护和保障妇女儿童的合法权益；协调政府有关部门调查、研究、解决全市妇女儿童发展中的重点、难点问题；对市属成员单位落实北京市“十三五”妇女儿童规划情况进行督导评估，制定、宣传、督导实施北京市“十四五”妇女儿童规划；指导各区及成员单位开展妇女儿童工作。根据中央和市委市政府有关精神，做好“十三五”妇女儿童规划的终期评估、推进督导、政策法规等的评估评审工作，推动妇女儿童事业的发展。 |  |  |  |  | 项目涉及内容关系着北京地区超过三分之二人口的妇女儿童切身利益与全面发展。一年来，组织完成了“十三五”妇女、儿童2个规划的终期评估工作，市、区两级科学编制了“十四五”妇女儿童规划。围绕政策法规性别平等评估工作，完善开展备案类文件评估工作，全年评估440个备案类文件。开展《基于儿童友好城市建设的北京市儿童现状与需求调研报告》专题研究。全面系统梳理“十三五”时期我市妇女儿童事业的发展成果,并利用妇儿博览会成功地展示“十三五”时期妇女儿童事业的发展；利用微信、网络、杂志、新闻稿等媒体宣传儿童优先、男女平等宣传工作，营造良好的社会氛围；协调社会各方力量，研究、解决全市妇女儿童发展中的重点、难点问题，维护和保障妇女儿童的合法权益，推动妇女儿童事业的发展。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | “十三五”妇女、儿童规划评估报告 | 2个 | 2 | 7 | 6.80 |  |  |  |
|  |  |  | 颁布“十四五”妇女、儿童规划 | 2个 | 2 | 7 | 6.80 |  |  |  |
|  |  |  | 政策法规性别平等评估报告 | 1个 | 1 | 6 | 5.80 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | “十三五”妇女、儿童规划评估 | 按照“十三五”妇女、儿童规划的目标，督导市妇儿工委各成员单位和16个区开展终期评估工作，全面评估我市妇女儿童发展水平 | 督导市妇儿工委各成员单位和16个区开展终期评估工作，全面评估我市妇女儿童发展水平。在各单位自评估的基础上，完成了市、区两级“十三五”妇女儿童发展规划的评估报告 | 5 | 3.70 |  |  |  |
|  |  |  | “十四五”妇女、儿童规划 | 按照市发改委的要求，首善之区的标准，科学编制“十四五”妇女儿童规划；督导成员单位和各区制定规划的实施方案。 | 按照市发改委的要求，首善之区的标准，广泛征求社会各界意见，数易其稿，科学编制市“十四五”妇女儿童规划，并以政府的名誉颁布实施；督导16个区制定“十四五”妇女儿童规划的制定 | 5 | 3.70 |  |  |  |
|  |  |  | 向市政府备案的政策法规性别平等评估 | 对向市政府备案的政策法规进行性别平等评估，推进男女平等工作。 | 助我市妇女儿童发展研究智库的优势，继续对2020年度向市政府备案的440余份规范性文件开展全面评估，针对存在性别盲点的文件，论证其性别敏感缺失之处及原因，并提供针对性修改建议，形成年度备案文件的评估分析报告 | 5 | 3.80 |  |  |  |
|  |  |  | 宣传工作 | 利用微信、网络、杂志、新闻稿等媒体宣传儿童优先，男女平等，受众群体≥200万人次。 | 成功的举办了《“蓬勃发展的妇女儿童事业”主题展览》， 充分利用报纸、网络、电台及微信公众号等多渠道宣传男女平等和儿童优先等政策及推进工作情况，特别是通过北京妇女妇儿工委工作栏目以多组动画的方式， 持续性广泛宣传《北京市“十四五”时期妇女儿童发展规划》，提升高儿童友好城市的宣传 ，提升受众人群的认识与意识，全年覆盖人数大于200万人次 | 5 | 3.70 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目付款时间 | 上半年达到50%，10月底前全部完成尾款支付 | 基本按计划完成 | 5 | 4.20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 43.32 | 43.32 | 5 | 3.80 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 推进妇女儿童事业发展 | 通过妇女、儿童规划的编制实施督导，推进妇女儿童在教育、健康、社会保障等领域得到全面提升。 | 通过妇女、儿童规划的编制实施督导，推进妇女儿童在教育、健康、社会保障等领域得到全面提升 | 30 | 25.40 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 8.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 85.70 |  |  |  |
| 专家意见和建议： 问题： 1、预算编制问题：2021年支付的款项中有2020年项目尾款，在年初预算中未包括；项目执行过程中有较大的调整，压缩了专家费，追加了印刷费等。 2、项目满意度调查问题：项目缺乏满意度调查的数据和分析。 3、项目付款进度问题：项目绩效目标设定10月前完成付款，实际部分款项在10月后支付。 建议： 1、建议加强项目前期论证，提高预算编制的科学性和合理性，减少项目执行过程中的调整，提高工作效率和资金使用效率。 2、项目内容较多，服务对象庞杂，建议梳理各个活动内容，并针对各个子项目抽选合适的样本开展相关的满意度调查，以便于更好的指导下一步的工作。 3、建议科学制定项目执行方案，加强对项目进度的管理，以保证项目在目标进度内完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |