| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 妇女维权经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市妇女联合会本级 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李静 |  |  | 联系电话 | 55565928 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 197.800000 | 174.341000 | 171.949000 | 10 | 98.63% | 9.86 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2021年妇女维权项目将继续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义法治思想，将围绕源头参与立法、妇女维权机制建设、公众维权宣传、基层维权服务等方面，坚持问题导向、需求导向、持续关注关心关爱广大妇女，持续推动妇女权益重点难点问题解决，更好地服务首都和谐稳定、服务妇女群众,让广大妇女感受到党的关怀和社会主义大家庭的温暖 |  |  |  |  | 全年在公交、地铁广泛开展宪法、反家暴法、民法典等公众维权宣传，开展了第四届京津冀女法治文艺汇演活动，设立市调解工作站，开展婚调员、巾帼亲情服务队员培训，送法到基层，到妇女群众身边。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 活动和服务次数 | ≥50次 | 70场次 | 6 | 5.40 |  |  |  |
|  |  |  | 热线接听数量 | ≥1500个 | 6447个 | 6 | 4.60 |  |  |  |
|  |  |  | 普法受众人数 | ≥300万 | 360万人次 | 6 | 5.80 |  |  |  |
|  |  |  | 服务人数 | ≥1000人 | 2534人次 | 6 | 4.60 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 维权服务和维权活动的效果 | 提高妇女维权意识，普及宣传民法典等法律知识，解决妇女群众的维权需求 | 通过全年活动开展和提供服务，提高了妇女群众依法维权的意识，增长了妇女群众的法律知识，解决了部分妇女群众的维权需求。 | 6 | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 培训人员合格率 | ≥98% | 100% | 5 | 4.10 |  |  |  |
|  |  |  | 热线接听率 | ≥98% | 98% | 5 | 4.10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照年度规划有序完成 | 2021年1至3月，项目规划；4至9月，项目执行；10月，项目收尾 | 全年按计划有序完成 | 5 | 4.20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 174.341 | 171.949 | 5 | 4.28 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 提高妇女维权意识，持续推动妇女权益重点难点问题解决，服务妇女群众 |  | 通过做好信访工作，促进妇女理性维权。通过开展婚姻家庭矛盾纠纷排查化解工作，将矛盾苗头有效控制，促进社会稳定。启动了生育政策研究，促进我市女性实现生育家庭平衡，提高社会对性别平等意识的关注。 全年在公交、地铁广泛开展宪法、反家暴法、民法典等公众维权宣传，开展了第四届京津冀女法治文艺汇演活动，设立市调解工作站，开展婚调员、巾帼亲情服务队员培训，送法到基层，到妇女群众身边，促进了社会稳定。 | 15 | 12.60 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 解答妇女来电咨询，服务妇女诉求表达，疏导情绪，预防矛盾纠纷，服务首都和谐稳定，让广大妇女群众感受到党的关怀和社会主义大家庭的温暖 |  |  | 15 | 12.20 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 被服务妇女满意率 | ≥85% | 被服务妇女群众整体满意，满意度在90%以上。 | 10 | 7.60 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 84.34 |  |  |  |
| 专家意见及建议： 问题： 1、部分指标完成成果数量远超绩效目标，反映绩效目标的合理性有待加强，如如热线接听数量 1500个，实际全年热线接听6447个。服务妇女群众≥1000人次，实际服务妇女群众2534人次。 2、项目预算经费有较大的调减，预算的准确率和科学性有待提升。 3、项目缺少满意度调查成果资料。 建议： 1、建议做好前期调研，科学合理编制绩效目标，以更好的对项目起到指导作用。 2、建议提升预算编制水平，减少资金的调整，提高资金的使用效率。 3、建议重视项目的满意度调查，各个子项目针对各自的项目内容和下一步规划对服务对象做满意度调查并分析总结结果，以便于更好的指导下一步的工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |