北京市市级财政项目支出

绩效评价报告

主管部门         北京市妇女联合会            .

项目单位         北京市妇女联合会            .

项目名称    城乡妇女岗位建功及创业就业       .

评价单位         北京市妇女联合会            .

参与评价

中介机构

北京市财政局 监制

二〇二二年五月

北京市妇女联合会

城乡妇女岗位建功及创业就业项目支出

绩效评价报告

- 基本情况

- 项目概况

1、项目背景

“巾帼建功”活动是北京市妇女联合会（以下简称“市妇联”）坚持十余年的品牌活动，主要是在全市窗口行业、服务行业范围内全面开展“巾帼建功行动”、“巾帼成才行动”，将巾帼文明岗为民服务创先争优活动与培养优秀女性人才相结合，动员组织广大妇女投身岗位成才、岗位建功热潮，为推动首都经济健康发展贡献巾帼力量。多年来，在各级党委、政府的大力支持下，市妇联始终坚持“服务大局、服务妇女、服务基层”原则，把推动妇女创业就业工作作为妇联组织关注妇女民生的重要内容，围绕妇女就业特点和需求开展了特色鲜明的活动，有力推动了失地失业妇女创业就业。由主管农业的副市长担任组长，市农委主任、市妇联主席担任副组长，市财政局、市农业局等20多个委办局作为成员单位的北京市“双学双比”竞赛活动协调小组成立30余年。协调小组面向13个涉农区开展双学双比竞赛活动、巾帼扶贫行动及首都巾帼科技示范基地建设等工作，有效地提高了广大农村妇女的科技文化水平，帮助一大批妇女脱贫致富，极大地调动了农村妇女创业的积极性。“双学双比”竞赛活动协调小组办公室在市妇联，承担着协调、指导、组织、实施全市双学双比活动的任务，面向13个涉农区，开展双学双比调研、培训、首都巾帼现代农业科技示范基地建设等几项常规工作。

- 主要内容及实施情况

项目主要以“巾帼建功”活动为载体，在服务业集中的窗口行业开展“三个一”活动，即：一个行业开展一项巾帼建功特色活动、打造一个服务品牌、宣传一批先进典型，推进活动从传统行业向新经济和新社会组织延伸，扩大创建活动的覆盖面，提升“巾帼建功”活动的社会影响力。围绕首都妇女创业就业需求，开展巾帼科技汇、女大学生创业就业工作，积极探索符合妇女特点、灵活多样的创业就业形式，大力整合资源，为妇女创业就业搭建广阔平台。另外，贯彻落实中央关于京津冀协同发展的战略部署和中央民族工作会议精神，围绕“合作共赢  推动妇女发展”的目标，开展京津冀妇女协同发展和对口援建工作，积极引领对口援建地区妇女投身大众创业、万众创新热潮。面向13个涉农区开展双学双比竞赛活动、巾帼扶贫行动及首都巾帼科技示范基地建设等工作，提高广大农村妇女的科技文化水平，帮助妇女脱贫致富，调动农村妇女创业的积极性。2021年主要开展以下工作：开展对口支援工作；京津冀妇女协同发展工作；巾帼文明岗和巾帼建功标兵典型宣传；举办女大学生专场招聘；2021年农村妇女创新创业项目管理调研及指导意见编制；农村创业妇女技能提升培训班；双学双比示范基地、巾帼科技示范基地评选及牌匾制作。

- 资金投入和使用情况

项目年初预算批复资金为141.555000万元，全年预算资金142.030100万元。项目预算资金于2021年1月拨付到位141.555000万元，2021年11月核减资金11.524900万元，2021年11月追加资金12.000000万元，实际到位资金共计142.030100万元，2021年支出139.877130万元，实际支出金额共计139.877130万元，预算执行率为98.48%。

- 绩效目标

1、项目绩效目标

带领妇女参与首都经济建设，围绕中心，通过整合资源，创新载体服务功能，提升妇女创业就业能力，拓宽妇女创业就业领域，推进首都妇女创业就业工作；全面开展“巾帼建功行动”、“巾帼成才行动”，将巾帼文明岗为民服务创先争优活动与培养优秀女性人才相结合，力争把巾帼建功品牌建设成为人民满意的服务“窗口”和引领妇女发展的一面“旗帜”，动员组织广大妇女投身岗位成才、岗位建功热潮，为推动首都经济健康发展贡献巾帼力量。面向13个涉农区开展双学双比竞赛活动、巾帼科技汇、巾帼扶贫行动及首都巾帼科技示范基地建设等工作，有效提高广大农村妇女的科技文化水平，帮助一大批妇女脱贫致富，调动农村妇女创业积极性。

2、绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 开展对口支援帮扶 | ≥1次 |
|  |  | 开展京津冀妇女协同发展系列活动 | ≥1次 |
|  |  | 开展首都最美巾帼奋斗者宣传 | ≥1次 |
|  |  | 举办女大学生专场招聘会 | ≥1场 |
|  |  | 开展巾帼文明岗和标兵典型宣传 | ≥1场 |
|  |  | 举办农村创业妇女技能提升培训 | ≥1场 |
|  |  | 农村妇女创新创业项目管理及立项评审 | ≥1次 |
|  |  | 牌匾制作 | ≥68个 |
|  | 质量指标 | 帮扶对象符合相关标准 | 符合 |
|  |  | 活动规模及参与对象 | 符合预期 |
|  |  | 招聘会提供有效岗位数量 | ≥2000个 |
|  |  | 培训参与率 | ≥90％ |
|  |  | 项目管理及立项评审覆盖面 | 覆盖涉农区，50个基地以上 |
|  | 进度指标 | 开展对口支援帮扶 | 11月前 |
|  |  | 开展京津冀妇女协同发展系列活动 | 11月前 |
|  |  | 开展首都最美巾帼奋斗者宣传活动 | 12月底前 |
|  |  | 举办女大学生专场招聘会 | 4月前 |
|  |  | 举办妇儿博览会北京巧娘集市 | 6月筹备，7月组织活动 |
|  |  | 举办农村创业妇女技能提升培训 | 11月前 |
|  |  | 农村妇女创新创业项目管理及立项评审 | 7-8月启动，9-10月评审，11月前公布 |
|  |  | 牌匾制作 | 11月底前 |
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 培训：授课劳务费按职称课时，培训费不超人均550元/人/天；差旅费按照中央国家机关相关差旅规定 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 拓宽北京市妇女创业就业领域 | 有效拓宽 |
|  |  | 提升妇女灵活创业就业能力 | 显著提升 |
|  |  | 提升对口援建、京津冀地区妇女创业就业能力 | 显著提升 |
|  | 服务对象满意度指标 | 受益妇女满意度 | ≥80％ |

- 绩效评价工作开展情况

- 绩效评价的目的、对象和范围

为了规范和加强预算管理，提高预算管理水平，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金的使用效益，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）、《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）等文件规定，北京中平建华浩会计师事务所有限公司受市妇联委托，成立了绩效评价工作组，对市妇联“城乡妇女岗位建功及创业就业”项目进行绩效评价，评价的方式为部门评价。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

- 绩效评价的基本原则

- 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

- 统筹兼顾。单位自评、部门评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施,即“谁支出,谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

- 激励约束。绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。

- 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 项目效益 | 社会效益 | 项目实施所产生的社会效益。 | 项目实施对社会群体的影响； 项目对改善部门服务能力所起的作用。 |
|  |  | 可持续影响 | 项目实施所产生的持续影响力。 | 是否有利于部门影响力的提升； 项目后续管理的完善性。 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

- 评价方法

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。本次评价主要采用公众评判法。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

- 评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等,用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

- 绩效评价工作过程

评价工作组结合项目的特点，按照相关文件规定的评价方法，制定了绩效评价方案，前期深入项目单位进行调研，收集项目立项及实施过程、实施绩效的相关证据。依据项目单位提供的资料，采用北京市财政支出绩效评价项目绩效评价指标体系，遴选业务专家、财务专家和管理专家组成专家组，对该项目的执行情况进行了非现场的考评，专家在与项目单位进行沟通的基础上，出具了独立的评价意见。

- 综合评价情况及评价结论

经评价，该项目综合评价得分88.80分，绩效级别评定为“良”（附打分表）。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（10分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2.00 | 2.00 |
|  |  | 立项程序规范性 | 1.00 | 1.00 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2.00 | 1.70 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2.00 | 1.70 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2.00 | 2.00 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1.00 | 1.00 |
| 过程（20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 3.00 | 3.00 |
|  |  | 预算执行率 | 3.00 | 3.00 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4.00 | 4.00 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5.00 | 5.00 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5.00 | 4.90 |
| 产出（40分） | 产出数量 | 实际完成率 | 10.00 | 9.40 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 10.00 | 8.70 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 10.00 | 9.40 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 10.00 | 9.00 |
| 效益（30分） | 项目效益 | 社会效益 | 10.00 | 7.60 |
|  |  | 可持续影响 | 10.00 | 7.80 |
|  |  | 满意度 | 10.00 | 7.60 |
| 合计 |  | 100.00 | 88.80 |

- 绩效评价指标分析

- 项目决策情况

项目决策依据：多年来，在各级党委、政府的大力支持下，北京市妇联始终坚持“服务大局、服务妇女、服务基层”原则，把推动妇女创业就业工作作为妇联组织关注妇女民生的重要内容，围绕妇女就业特点和需求开展了特色鲜明的活动，有力推动了失地失业妇女创业就业。

项目决策过程：在主管主席领导下，市妇联发展部多次组织项目碰头会，发挥部门内部员工积极主动性，集思广益，最终确定全年开展女大学生招聘会、农村创业妇女技能提升培训班、最美巾帼奋斗者选树、对口支援帮扶和京津冀妇女协同发展系列活动等工作。

- 项目过程情况

1、资金使用及管理情况分析

该项目全年预算数142.030100万元，2021年实际支出金额共计139.877130万元，执行率为98.48%，具体使用情况如下：

| 项目预算支出明细 | 预算批复数 | 实际支出数 |
| --- | --- | --- |
| 女大学生就业指导及首都巾帼科技汇双创能力提升 | 27.628000 | 26.779940 |
| 对口支援及京津冀妇女协同发展 | 54.687100 | 53.954900 |
| 农村创业妇女技能提升培训班 | 27.825000 | 27.825000 |
| 双学双比工作活动费 | 16.890000 | 16.890000 |
| 首都巾帼最美奋斗者宣传推广活动 | 12.000000 | 12.000000 |
| 其他资金 | 3.000000 | 2.427300 |
| 合计 | 142.030100 | 139.877140 |

为规范市妇联项目资金管理，提高项目资金使用效益，依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《北京市市级项目支出预算管理办法》等相关法律法规规定，结合市妇联的实际情况，制定《北京市妇女联合会项目管理办法（试行）》。

根据上述办法规定，各部室根据工作计划和编制要求，编制项目预算。市财政局对项目预算批复后，办公室财务提请党组会研究后，将项目预算批复结果下达各部室。项目预算执行时，对于在15万元（含）以上的项目支出，按《三重一大事项决策实施办法》的规定提交党组会审核通过后方可支付。项目过程管理由分管领导监督执行，资金支付管理由主管财务领导监督执行。项目资金申请支付前，办公室财务按照《市妇联经费支出管理办法》严格审核，确保资金支付安全、规范。

本项目年初预算批复数141.555000万元，执行过程中上报财政局对项目经费进行了调整，调整后全年预算数142.030100万元，具体调整情况如下：10月申请财政追加12.00000万元至“对口支援及京津冀妇女协同发展”二级项目中;申请核减7.690000万元，包括“对口支援及京津冀妇女协同发展”差旅费4.000000万元，材料费1.000000万元，租车费0.600000万元，专家费1.910000万元，“双学双比工作活动费” 农村妇女创新创业项目管理及立项评审专家费0.180000万元。11月申请核减11.524900万元，即“女大学生就业指导及首都巾帼科技汇双创能力提升”女大学生招聘会0.020000万元，“对口支援及京津冀妇女协同发展”差旅费1.750000万元，租车费1.400000万元，举办京津冀三地创业女性专场活动委托业务费8.182900万元，“双学双比工作活动费”专家费0.042000万元，餐费0.130000万元。

项目内部也进行了部分资金调整，均履行了市妇联内控要求的相关调整手续。通过项目负责人撰写调整事项财务呈批单上报市妇联办公室财务，经相关领导批示后执行。

2、项目组织情况分析

项目共签订合同及补充合同11个，涉及金额138.933952万元，截至2021年12月31日，合同内容已全部完成并验收完毕，合同金额已全部支付完成。

在项目执行过程中，市妇联发展部加强对预算执行的管理，向主管领导汇报项目进展情况，不定期召开工作研究和推进会，按照项目实施方案保质保量推进工作。根据项目进展情况，针对需要作调整的项目内容会经研究决定，报请分管领导同意后执行，并做好过程性材料的留存。

3、项目管理情况分析

为了规范项目过程，北京市妇女联合会制定了《北京市妇女联合会项目管理办法（试行）》、《北京市妇女联合会采购管理办法（试行）》、《北京市妇女联合会合同管理办法（试行）》等一系列管理制度。项目执行前，项目部室需编制工作计划或实施方案。执行过程中应根据项目计划，细化工作任务，明确工作步骤，大额资金支出上党组会审议后，开展实施政府采购、政府购买服务的前期准备工作。项目执行结束后，项目负责人和部室负责人对委托项目进行验收并做好相关资料存档工作。

- 项目产出情况

- 项目产出数量

项目基本完成了预计的目标数量，具体见下表：

| 计划内容 | 目标调整情况 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 开展对口支援帮扶≥1次 | 无 | 赴西藏拉萨、青海玉树两地开展帮扶活动 |
| 开展京津冀妇女协同发展系列活动≥1次 | 无 | 开展“科技创新增活力，巾帼建功京津冀”交流展示活动 |
| 开展首都最美巾帼奋斗者宣传≥1次 | 无 | 拍摄2021年度“首都最美巾帼奋斗者”系列视频，线上线下开展展示活动 |
| 举办女大学生专场招聘会≥1场 | 无 | 举办全市2021年度女大学生专场招聘会 |
| 举办妇儿博览会北京巧娘集市≥1场 | 无 | 举办2021北京妇儿博览会“北京巧娘集市” |
| 举办农村创业妇女技能提升培训≥1场 | 无 | 举办2021年度北京市妇联支援合作地区妇女发展能力提升培训班 |
| 农村妇女创新创业项目管理及立项评审≥1次 | 无 | 开展2021年农村妇女创新创业项目全过程质量管理服务 |
| 牌匾制作≥68个 | 无 | 制作双学双比示范基地牌匾68个 |

- 项目产出质量

（1）女大学生招聘会：受疫情影响，2021年度女大学生招聘会延续了线上形式，项目联合北京市高校毕业生就业指导中心开发了独立网络双选会平台，来自科学研究和技术服务业、教育业等18个行业的80家单位参加，提供了研发工程师、新媒体运营、会计、教师等459个职位，共招聘4664人。吸引了北京大学、中国人民大学、中国音乐学院、中华女子学院、首都师范大学等近百所高校的760名女大学生应聘求职，访问点击量达1.85万人次，投递简历量达2557份。

（2）2021北京妇儿博览会“北京巧娘集市”项目：占地近200平米的开放式集市，汇聚了来自北京东城等9个区的13家“巧娘工作室”，参展了包括面塑、兔爷、风筝、布艺、京绣、毛线画、易拉罐画、绒花、桃木、黑陶、雕漆、雕刻和金丝彩砂画等共计1018件展品，还有来自河北、天津、拉萨、内蒙四个对口援建和支援合作地区的14家企业和工作室的478件展品。

（3）市妇联支援合作地区妇女发展能力提升培训班：10月17至23日，市妇联联合北京农学院农村干部培训学院，举办了“2021年支援合作地区妇女发展能力提升培训班”，来自新疆生产建设兵团十四师、青海省玉树州、西藏拉萨、内蒙古等地70余名妇女发展带头人参与培训。

（4）妇女创业创新大赛项目筛选与路演提升活动：全国妇联、文旅局等联合组织第二届中国妇女手工创新创业大赛。发展部征集42家单位报名，通过赛前动员、专家培训、路演辅导和一对一指导等形式，最终筛选提交31个项目材料。经过全国1300多名选手的激烈竞争，北京5个参赛项目入围全国100强，最终2个项目入围全国30强。

（5）2021年农村妇女创新创业项目全过程质量管理服务：依据《北京市农村妇女创业就业发展补助资金管理办法》(京财农〔2016〕245号)、《北京市农业农村改革发展资金管理办法》的通知（京财农〔2018〕2905号）以及《北京农村妇女创新创业项目管理办法(试行)》等文件的相关要求， 对2021年北京农村妇女创新创业项目的开展情况进行管理调研工作，通过对项目所扶持的97个子项目进行入户调研和书面调研工作，对各项目申报、实施的规范性，以及资金使用的效率和效果进行调研与管理指导，形成《2021年度北京市农村妇女创新创业项目全年评估报告》。

（6）“科技创新增活力，巾帼建功京津冀”交流展示活动：完成了场地筛查、活动的流程设计、主持人串词撰写、主讲嘉宾宣讲内容沟通、主形象设计、延展物设计、舞美设计、会场规划、开场视频制作、宣讲嘉宾开场视频制作等工作。

（7）2021年度“首都最美巾帼奋斗者”选树活动视频及设计制作：以“立足岗位，奋斗有我”为主题，全面展现2021年度“首都最美巾帼奋斗者”活动内容及成果，综合人物展板、活动专题片、重点人物视频三种形式，宣传111位“首都最美巾帼奋斗者”人物事迹。

（8）开展对口支援帮扶：7月，市妇联分别组织女性健康、法律、电子商务、手工制作等领域专家一行5人赴青海玉树、一行6人赴西藏拉萨，与受援地妇联扎实推进“两地妇女手拉手，创新合作建功新时代”行动计划，现场授课培训妇女1410多人，为玉树州曲麻莱县12名低收入妇女捐助资金3万元，代表北京“爱心妈妈”为拉萨15名困难学生送去助学金。

（9）双学双比示范基地牌匾制作：设计制作了68个弓形拉丝铜牌，规格为40cm*60cm，分别为双学双比示范基地、首都巾帼科技示范基地、巾帼休闲观光示范园、巾帼乡村旅游示范户牌匾，运送到16个区妇联。

- 项目产出时效

（1）女大学生招聘会：于2021.3.26完成验收。

（2）2021北京妇儿博览会“北京巧娘集市”项目：于2021.7.13完成验收。

（3）市妇联支援合作地区妇女发展能力提升培训班：于2021.10.26完成验收。

（4）妇女创业创新大赛项目筛选与路演提升活动：于2021.10.26完成验收。

（5）2021年农村妇女创新创业项目全过程质量管理服务：于2021.10.27完成验收。

（6）双学双比示范基地牌匾制作：于2021.11.15完成验收。

（7）“科技创新增活力，巾帼建功京津冀”交流展示活动：于2021.11.24完成验收。

（8）2021年度“首都最美巾帼奋斗者”选举活动视频及设计制作：于2021.12.15完成验收。

- 项目产出成本

项目年初预算批复资金为141.555000万元，全年预算资金142.030100万元。2021年支出139.877130万元，实际支出金额共计139.877130万元，预算执行率为98.48%。

- 项目效益情况

- 社会效益

项目主要包含女大学生招聘会、北京妇儿博览会“北京巧娘集市”、妇女创业创新大赛项目筛选与路演提升活动、北京市妇联支援合作地区妇女发展能力提升培训班、“科技创新增活力，巾帼建功京津冀”交流展示活动、2021年度“首都最美巾帼奋斗者”选树活动视频及设计制作、开展对口支援帮扶等子项目，涉及交流展示类、培训帮扶类、平台搭建类多种类别，提高了女性的就业技能，拓宽了女性就业创业渠道，提高了就业创业服务水平，搭建女性灵活就业平台，带动女性就业。充分发挥了优秀行业女性的榜样力量，引领首都女性建功新时代。

- 可持续影响

作为延续性项目，项目单位在总结往期项目经验的基础上结合年度热点与社会关注点组织和安排项目实施。2021年农村妇女创新创业项目全过程质量管理服务对项目实施目标的实现情况进行统计分析，对于项目的规范化、可持续推进提供了保障。

- 满意度

项目涉及活动较多，受益群众广泛。在各项活动过程中，受到了参与群众的热烈欢迎与积极反馈，但项目总体缺乏满意度数据的汇总分析与相关资料。

- 问题

（一）项目调整问题

由于疫情或工作变动等原因，内容和经费均有较大幅度的调整。

（二）项目方案的制定问题

项目总体方案不够具体明确，项目共有几个子项目，属于延续性项目还是创新性项目，每个子项目的负责部门、负责人、具体实施方式及细则均未在方案中体现。

（三）项目满意度调查问题

项目的满意度调查不全面，个别子项目未进行满意度调查。

- 项目绩效成果的总结问题

项目子项目较多，部分子项目在延续传统的基础上做了创新性尝试，在项目成果总结时缺少对比分析。

- 建议

（一）建议加强项目前期论证，在疫情常态化的背景下，采取借鉴以前年度执行经验、专家论证会、项目实施的条件和社会环境风险调研等方式梳理项目中各个子项目的必要性和可行性，减少项目执行过程中的调整，保证项目的实施进度和质量。

（二）建议加强项目的总体规划，在总体规划的基础上制定详细可行的项目方案，加强对项目的指导作用，有利于项目的实施和管理。

（三）建议重视项目的满意度调查，各个子项目针对各自的项目内容和下一步规划对服务对象做满意度调查并分析总结结果，以便于更好的指导下一步的工作。

（四）建议项目执行过程中注意项目绩效成果资料的总结和整理，抓住项目工作重点和效益，以更好的反映项目的完成情况。

# Text boxes

北京中平建华浩会计师事务所有限公司