| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年运行保障工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市妇女干部学校 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈徐慧 |  |  | 联系电话 | 85973565 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 18.460674 | 10.422000 | 10.422000 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过人力资源、安全保障、规范化等方面的合理有效运营，保障学校整体工作顺利开展 |  |  |  |  | 主要用于互联网接入费、劳务派遣费用、档案规范化管理费用等 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 运行保障人数 | 16人 | 16人 | 20 | 16.60 | 偏差原因：预算编制不够精准 改进措施：预算编制科学精准 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保障工作有效进行，达到预期目标 | 有效进行 | 能够有效进行 | 20 | 15.80 | 偏差原因：任务标准化程度不够 改进措施：对任务进行精细化和标准化 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照年度规划有序完成 | 年度内完成 | 已按计划完成 | 5 | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 15.599792 | 15.599792 | 5 | 4.40 | 偏差原因：资金使用不够精准 改进措施：细化调研，精准预算 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 按预算申报内容，完成当年保障工作 | 完成当年保障工作 | 保证互联网、人力等有效运行 | 30 | 24.80 | 偏差原因：劳务派遣部分资金财务科目使用不精准，未能优先使用项目资金 改进措施：最大限度利用项目资金，促进运行保障升级 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90%以上 | 达到90% | 10 | 6.40 | 偏差原因：服务对象满意度指标不够完善 改进措施：对服务对象满意度进行量化分析 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 83.00 |  |  |  |
| 专家意见及建议： 问题： 1、该项目为运行保障工作经费，但劳务派遣经费中有事业基金安排的资金，虽然未实际使用，但应明确该类项目采用财政资金和其他资金共同编制的政策依据。 2、项目部分内容未按计划执行，如因劳务派遣公司未能派遣符合要求的人员，未按计划聘用教学岗人员。 建议： 1、根据现实需要和政策规定合理编制运行保障经费预算。 2、加强项目执行的监管，做好风险调查及控制，减少项目调整，保证项目保质保量完成绩效目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |