| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年首都妇女与家庭国际交流系列活动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市妇女国际交流中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 曹瑛 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 119.640000 | 119.640000 | 119.640000 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1、积极组织推动以妇女、儿童、家庭为载体的国际交往活动，促进驻京使领馆使节家庭、首都中外家庭的理解互信和世界各国民心相通，助力北京国际交往中心建设； 2、为北京市各届妇女代表与在京女大使、大使夫人、女外交官、有关国际组织等提供互动交流平台； 3、搭建中外青少年交流的国际平台，弘扬北京世妇会精神和联合国性别平等、可持续发展的目标，加强维护妇儿权益的意识； 4、搭建提升女性创业创新能力的国际平台，通过海内外宣传平台多渠道多角度对外传播首都妇女事业发展成果，提升首都妇女和妇女组织的国际影响力； 5、主动融入“一带一路”建设等国家重大外交战略部署，为北京建设国际一流的和谐宜居之都贡献力量。 |  |  |  |  | 2021年，中心立足首都独特外事资源，把握中国共产党建党100周年、国际妇女节、国际家庭日、科技创新巾帼行动等重要节点、事件，不断创新载体和活动方式，采用图文展示、视频展示、成果展示、云参会、英文专题网页等多种新媒体手段，通过妇女与家庭主题活动充分发挥妇联组织在促进民心相通事业中的独特作用，积极服务新时代中国特色大国外交。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 活动场次 | ≥5 | 6 | 8 | 7.20 |  |  |  |
|  |  |  | 视频数量 | ≥5 | 5 | 8 | 7.20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 媒体报道次数 | ≥15 | 全年活动充分运用云平台等进行线上线下传播，得到人民网、央视网、光明网、首都之窗、北京发布、中国妇女报、中国妇女外文期刊、美通社等120余家海内外媒体报道及转载近千次，全球浏览量、播放量、曝光量超过830万次，相关活动报道得到北京电视台报道以及“学习强国”转发。 | 8 | 6.80 |  |  |  |
|  |  |  | 微信报道次数 | ≥6 | 微信报道28次 | 8 | 7.00 |  |  |  |
|  |  |  | 视频网站传播 | ≥5 | 视频网站包括腾讯视频、光明网英文网、光明日报脸书账号、爱奇艺、优酷等5家。 | 8 | 7.60 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照年度规划有序完成 | 年度内完成 | 已按计划完成 | 5 | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 119.64 | 119.64 | 5 | 5.00 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 参与活动人数 | ≥600 | 家庭日参与人数300多，“她爱科技”线上参与人数400多，“共促性别平等 共建美好世界”北京行动参与人数300多，海外直播活动点击量超过123万。 | 15 | 13.60 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 出席活动国别数 | ≥12 | 国际妇女节有比利时、爱尔兰、马耳他、乌拉圭等14个国家在京驻华使馆代表及国际友人参加；参与家庭日活动的有纳米比亚、俄罗斯、日本、斯里兰卡、牙买加近20个国家的驻华使节、外籍专家代表等；“科技赋能女童 共促性别平等”北京行动有来自美国、菲律宾、尼泊尔的中小学生代表参加；来自塔吉克斯坦的女留学生参与《2021年她的北京》拍摄。 | 15 | 13.30 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 问卷调查满意度 | ≥85 | 在首都中外家庭间中形成可持续的长效影响，取得良好社会反响 | 10 | 8.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90.70 |  |  |  |
| 专家意见及建议： 问题： 1、项目原定6个子项目，实际增加一个子项目，内容较多，实施成果可观，但是子项目均为委托外包，缺乏系统的规划和管理资料。 2、项目缺乏满意度调查资料。 建议： 1、项目加强前期论证，做好项目整体和子项目的规划和方案，委托业务制定详细的管理程序和细则。 2、建议做好满意度调查工作，并对满意度调查数据作出系统的分析整理，以便于指导下一步的工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |