| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 妇女理论与实践问题调研 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市妇女联合会本级 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 吕奕 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 85.695500 | 67.250000 | 67.250000 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神，落实中国妇女十二大精神，围绕贯彻落实市委市政府重大决策部署、市妇联工作重点、妇女群众关心的热点难点问题和典型经验开展调研，通过调研解决好工作中的问题，推动妇女工作创新发展 |  |  |  |  | 年度目标已完成，四中、五中全会精神，落实中国妇女十二大精神，围绕贯彻落实市委市政府重大决策部署、市妇联工作重点、妇女群众关心的热点难点问题和典型经验开展调研四个，通过调研解决好工作中的问题，推动妇女工作创新发展 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 妇女需求及现实问题研究社情民意调研 | ≥2 | 完成了《北京市中小学生家庭需求及妇女减负调查研究》、《平衡女性生育与工作政策研究》 | 8 | 6.80 |  |  |  |
|  |  |  | 家庭家教家风建设研究 | ≥1 | 完成《家庭教育立法调研》 | 8 | 7.40 |  |  |  |
|  |  |  | “十四五”时期北京市儿童发展状况研究 | ≥1 | 完成《基于儿童友好城市建设的北京市儿童现状与需求调查评估》 | 8 | 7.60 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 服务首都妇女工作大局 | 加强理性思考，提出工作建议 | 形成了具体工作建议及提案议案 | 6 | 4.40 |  |  |  |
|  |  |  | 家庭建设课题研究 | 符合相关课题的研究方向和需求 |  | 5 | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 儿童友好型城市课题研究 | 提出政策建议，推动落实儿童利益优先 | 提出政策建议，推动落实儿童利益优先 | 5 | 4.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照年度规划有序完成 | 2021年1至3月，项目规划；4至9月，项目执行；10月，项目收尾 | 如期完成 | 5 | 4.80 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 67.25 | 67.25 | 5 | 4.00 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 妇女调查研究工作针对性、指导性、实效性 | 持续推进 | 最终形成工作建议、提案议案，对工作具有指导意义。 | 10 | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  | 家庭建设研究 | 得到深化 |  | 10 | 7.80 |  |  |  |
|  |  |  | 儿童友好型城市课题研究 | 提出建议 |  | 10 | 7.80 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 被服务妇女满意率 | ≥85% | 未开展 | 10 | 7.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 83.60 |  |  |  |
| 专家意见及建议： 问题： 1、项目预算准确率问题：项目有两项工作取消，导致项目经费有较大核减。 2、资金支付存在同日支付首付款和尾款的情况：11月30日，支付妇女权益保护现状及对策建议研究课题项目费11万和2.7万两笔。 建议： 1、加强项目前期论证，提高预算申报水平，降低项目预算调整率。 2、加强财务管理，提高支付的合理性，避免相关合同风险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |