| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 家庭文明建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市妇女联合会本级 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 韩桂华 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 394.000000 | 392.265892 | 391.946532 | 10 | 99.92% | 9.99 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.开展家庭文明创建，紧扣全面建成小康社会目标任务，聚焦首都基层社会治理、疏解整治促提升、垃圾分类、光盘行动、北京冬奥会筹办等重点工作常态化开展寻找“首都最美家庭”活动, 发挥家庭的典型示范带动作用，以家庭和谐促进社会和谐稳定。打造家庭工作阵地。在市区两级打造“和美家园、家长学校、萌娃乐园、童悦书馆、幸福驿站、安康空间”等服务功能和场所的家庭成长中心。同时打造线上“家庭成长中心”， 为家庭提供集教育、服务、宣传、展示为一体的线上线下成长家园 ，探索形成家庭成长中心服务模式，充分发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用。 2.开展家庭教育指导服务，以机制建设、理论建设、课程建设、阵地建设、队伍建设和载体建设为重点，推动家庭教育工作专业化、社会化、网络化、法制化，推动构建覆盖城乡的家庭教育指导服务体系 |  |  |  |  | 一是建立健全工作机制，推动形成工作合力。二是深化家庭文明建设，大力弘扬优良家风。聚焦建党百年，联动各级妇联开展红色家风宣讲近4000场，联合市纪委监委、市直机关工委开展“清风北京、廉洁齐家”家风作品征集活动，征集作品1500余件，以良好家风带动形成良好政风社风。三是提供家庭教育指导，构建协同育人格局。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 推选2021年首都最美家庭 | 200户 | 200 | 1 | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 2021首都最美家庭揭晓活动 | 1场 | 1 | 1 | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 最美家庭评审会 | 4场 | 4 | 1 | 1.60 |  |  |  |
|  |  |  | 寻找最美家庭主题实践活动 | 1场 | 1 | 1 | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 寻找“最美家庭”线上线下宣推产品和活动 | ≥10项（次） | 13 | 1 | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 最美家庭事迹册 | 300册 | 300 | 1 | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 最美我的家电视片 | 16期 | 16 | 1 | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 绿色家庭环保实践活动 | ≥8场（垃圾分类） | 8 | 1 | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | “冬奥家庭”五色“成长手链” | 1100个 | 1100 | 1 | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 《冬奥家庭徒步文化攻略》 | 500册 | 500 | 1 | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 每天健身一小时“云打卡”活动 | 1项 | 1 | 1 | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 儿童绘画征集活动 | 1项 | 1 | 1 | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 北京家庭家教家风创新实践基地案例集 | 900册 | 900 | 1 | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 区级家庭成长中心示范点 | 4个 | 4 | 1 | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 家庭家教家风创新实践基地 | 16个 | 16 | 1 | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 编制出版4—6岁家庭教育图书 | 1册 | 1 | 1 | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 研发家长学校4—6岁家庭教育示范课 | 6堂 | 6 | 1 | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 制作家庭教育讲座视频 | 20个 | 30 | 1 | 0.90 |  |  |  |
|  |  |  | 家庭教育直播课 | 10次 | 10 | 1 | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 开展家庭教育实践活动 | ≤10次 | 10 | 1 | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 制作宣传片 | 1部 | 1 | 1 | 1.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 家庭文明建设相关音视频、新媒介、电视节目录制等服务 | 满足播出要求;每个视频3-5分钟，内容充分反映家庭文明生活状态，有示范效应。 | 完成16集宣传片策划、拍摄、制作、播出。节目平均收视率1.29%，时长份额6.46%，覆盖人群1300万人次。同时在北京时间平台对节目进行了再传播，总观看量10万人次。 | 4 | 3.80 |  |  |  |
|  |  |  | 最美家庭线上线下宣推活动覆盖率 | 达到全市家庭数的10% | 活动覆盖率超过全市家庭数的10% | 3 | 2.70 |  |  |  |
|  |  |  | 市级家庭成长中心和区级家庭成长中心示范点的空间打造 | 实现功能服务和示范效果 | 按既定目标完成了设计改造，5月后利用该空间开展相关社会服务，并对区级起到了示范指导作用， | 3 | 2.50 |  |  |  |
|  |  |  | 线上家庭成长中心的服务、教育、宣传及展示功能 | 符合广大妇女、家庭的使用习惯和服务需求 | 符合广大妇女、家庭的使用习惯和服务需求 | 3 | 1.80 |  |  |  |
|  |  |  | 制定家庭教育五年规划 | 明确今后五年家庭教育的目标和重点任务 | 明确了今后五年家庭教育的目标和重点任务 | 3 | 2.50 |  |  |  |
|  |  |  | 家庭教育指导服务内容 | 课程体系进一步完善 | 完成了4-6岁家教课程的相关内容 | 3 | 3.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照年度规划有序完成 | 2021年1月--12月 | 已按计划完成 | 5 | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 392.265892 | 391.946532 | 5 | 5.00 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 最美家庭典型示范作用 | 最美家庭典型示范作用得到有效发挥，带动更多的家庭参与到家庭文明创建活动中来。 | 最美家庭典型示范作用得到有效发挥，带动更多的家庭参与到家庭文明创建活动中来。 | 5 | 4.40 |  |  |  |
|  |  |  | 最美家庭活动的参与率、影响力 | 得到提高 |  | 5 | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 党建引领，家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用的发挥 | 不断增强 |  | 5 | 4.30 |  |  |  |
|  |  |  | 线上线下家庭成长中心对全市家庭成长中心的示范和引领作用、家庭工作阵地的服务功能 | 不断增强 |  | 5 | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 以家庭文明共促社会和谐的效果 | 不断增强 |  | 5 | 4.40 |  |  |  |
|  |  |  | 0—3岁科学育儿普及范围 | 不断扩大 |  | 5 | 4.30 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 8.20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 91.39 |  |  |  |
| 专家意见及建议： 问题： 1、项目为延续性项目，每个子项目都有活动方案，有些子项目如最美家庭评选已形成了较有影响力的品牌，但项目的整体统筹规划不足，执行过程中项目目标和预算都有较多调整。 2、绩效目标调整后重新备案，但部分指标修改不完善，如“线上家庭成长中心的服务、教育、宣传及展示功能”已经调整为不再实施，但目标表中仍然有此项内容；目标表中“0—3岁科学育儿普及范围不断扩大”，成果总结中未提到此项内容。 3、项目满意度调查问题：项目的满意度调查不全面，个别子项目未进行满意度调查。 建议： 1、建议进一步加强项目的前期论证，充分考虑疫情防控等社会环境因素，做好工作预案，尽量减少项目执行过程中的调整。 2、建议加强项目管理，增强相关工作人员的工作意识、能力和水平，确保财务资料准确、项目资料规范。 3、建议进一步加强项目满意度调查工作，做到各个子项目针对项目内容，对服务对象做满意度调查并分析总结结果，以便更好的指导下一步的工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |