| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 北京2022年活动物资保障 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市妇女联合会本级 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 叶国兴 |  |  | 联系电话 | 55565930 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | -.0000 | 693.435300 | -.0000 | 10 | 0.00% | 0 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：物资生产完毕后，专人开展物资验收入库、分装、仓储工作。 目标2：在疫情防控部门指导下，严格落实疫情防控要求，研究制定物资生产、存储、分装、发放等各环节疫情防控预案。在物资生产环节，与供应商签订疫情防控责任书，要求定期对原材料、成品进行抽样核酸检测，商品交付时提供检测报告。 |  |  |  |  | 由专人开展了物资验收入库、分装、仓储工作；在疫情防控部门指导下，严格落实疫情防控要求，研究制定了物资生产、存储、分装、发放等各环节疫情防控预案。在物资生产环节，与供应商签订了疫情防控责任书，要求定期对原材料、成品进行抽样核酸检测，商品交付时提供检测报告。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 1.观众物资 | <=162328套 | 追加项目，2022年采购抽绳收纳包130000个；N95口罩296930个；暖贴490510片；湿纸巾245250片；垃圾袋122620个；鞋套7880双 | 10 | 9.00 | 项目2021年底追加，2022年实施，截至目前已完成分装、发放、物资回收工作 |  |  |
|  |  |  | 2.核酸检测 | <=2700次 | 追加项目，正在实施中 | 5 | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 3.运输 | <=400次 | 追加项目，正在实施中 | 5 | 4.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 1.观众物资 | 符合相关物品标准 | 追加项目，正在实施中 | 10 | 9.00 |  |  |  |
|  |  |  | 2.运输 | 专人专车运输 | 追加项目，正在实施中 | 10 | 9.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照年度规划有序完成 | 2022年度内完成 | 完成物资分装115607套，物资发放104607套 | 5 | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 693.4353 | 追加项目，正在实施中 | 5 | 5.00 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 观赛体验 | 观众更好地欣赏冬奥比赛，感受冰雪运动的魅力 | 追加项目，正在实施中 | 30 | 30.00 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 观众体验 | 实用、安全、美观 | 追加项目，正在实施中 | 10 | 10.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 85.00 |  |  |  |
| 专家意见及建议： 问题： - 项目为追加项目，为完成紧急任务，实施进度较快，但截至报表日，项目尚未完成，可评价性不足。 建议： 1、项目为追加项目，时间紧任务重，完成情况较好，但作为2021年项目，截至绩效评价日，可评价性不足，建议2022年再行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |