## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 妇女创新服务项目
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女儿童服务中心
项目负责人 |  |  | 付琳 |  | 联系电话 |  |  | 67767258
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 34 | 34 | 33.9996 | 10 | 100% | 9.99
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 34 | 34 | 33.9996 | 10 | 100% | 9.99
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 妇女创新服务项目，主要针对职场女性关心关爱服务、巾帼家政企业开展巾帼家政扶持服务。涉及的内容有：一是在三八妇女节期间，面向各行各业职场女性开展交流联谊、互动展示、素养提升等主题活动。二是最美家政人工作室，培育家政行业引领者，发挥家政职业管理者、经纪人、培训师引领带动效应。 |  |  |  | 一是在三八妇女节期间，面向各行各业职场女性开展交流联谊、互动展示、素养提升等主题活动。二是最美家政人工作室，培育家政行业引领者，发挥家政职业管理者、经纪人、培训师引领带动效应。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （20分） | 三八妇女节期间组织系列主题活动 | ≥100人次 | 102人次 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 （10分） | 职场女性素养、家政行业引领者能力 | 优良中低差 | 职场女性素养、家政行业引领者能力不断提升 |  | 10 | 8
|  | 时效指标 （10分） | 2022年3月至2022年10月 | =8月 | 前两季度实际完成75%，第三度完成25%，所有项目工作于10月前全部完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 （10分） | 全年按合同约定，支付相关费用 | 34万元 | 实际支出33.999614万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标（30分） | 进一步提高各行业职场女性职业素养；常态化开展家政公益服务。 | 优良中低差 | 开展交流联谊、互动展示、素养提升等主题活动提升女性素养 |  | 20 | 17
|  |  | 巾帼家政扶持服务 | 优良中低差 | 建设最美家政人工作室，培育家政行业引领者 |  | 10 | 8 | 效益指标体现不充分。下一步加强效益效果的展现。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 我为妇女群众办实事。帮助更多创业女性在创业道路上前进，充分发挥巾帼力量，激发广大女性创业和开拓精神；培育家政行业引领者，发挥家政职业管理者、经纪人、培训师引领带动效应，推动家政服务行业向专业化、技能化、高水平化发展。为巾帼家政企业搭建互助共建平台，推动家政服务业提质扩容高质量发展。 | ≥80% | 100% |  | 10 | 8 | 满意度调查问卷发放比例稍低，下一步考虑多邀请群众参与满意度调查。
总分 | [6 empty] | 100 | 90.99 | ——
专家意见及建议： 问题： 1、项目为“妇女创新服务项目”，但“创新”体现的不够明显。 2、项目完成的效益效果与计划不够匹配。 3、职场女性关心关爱服务项目的实施的决策不明显，是否覆盖职场女性的范围体现不充分。 建议： 1、建议在项目资料中体现“创新”服务的理念，与项目名称贴合，并且展现创新的效益效果。