## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 妇干校培训教学项目
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女干部学校
项目负责人 |  |  | 黄宾莉 |  | 联系电话 |  |  | 85984735
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 103.8736 | 57.8659 | 51.3341 | 10 | 88.71% | 8.8712
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 103.8736 | 57.8659 | 51.3341 | 10 | 88.71% | 8.8712
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为全面落实《2019-2023年全国妇联干部教育培训规划》和《2018-2022年北京市干部教育培训规划》，以党的政治理论教育、党性教育、妇联专业化能力培训、妇联工作知识为主要方向，以基层妇联干部培训需求为导向，进一步提升妇联干部服务首都妇女群众的综合能力，充分发挥我校在妇女干部教育培训中的作用，我校紧紧围绕妇联重点工作，聚焦主责主业，提高培训质量、建设核心课程、强化培训基地，预期目标为完成培训班次4期，“妇女之家”服务大讲堂45场，录制线上课程10门，完成4期内刊及1本培训教材印制，完成2个现场教学点的建设。 |  |  |  | 2022年，以党的政治理论教育、党性教育、妇联专业化能力培训、妇联工作知识为主要方向，以基层妇联干部培训需求为导向，进一步提升妇联干部服务首都妇女群众的综合能力，以着力建设适应新时代需求的妇联干部队伍为目标，妇干校以满足新时期妇女干部培训要求、满足妇联系统妇干实际需求为工作主线，抓好妇联系统干部培训工作，持续增强妇联干部培训班和示范“妇女之家”服务大讲堂的品牌影响力，2022年完成培训班次9期，“妇女之家”服务大讲堂32场，“巾帼领学公开讲”开讲9场，培训人数6千余人；持续深入妇干校教学资源建设工作，开展培训教材建设、现场教学基地建设、研究类内刊建设等教研项目，打造妇联特色课程体系，带动全市妇联系统干部培训示范引领作用，《北京市妇女干部教育培训工作研究》内刊出刊4期，建设完成现场教学基地2个。培训覆盖全市16区，发挥线上学习平台优势，开展现场教学丰富培训方式方法，不断提升各级妇联干部履职尽责能力和联系广大妇女的能力，充分发挥妇干培训的基础性作用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （20分） | 妇联系统干部培训班 期数 | ≥4期 | 9期 |  | 4 | 4
|  |  | “妇女之家”服务大讲堂系列讲堂专题讲座场次 | ≥45场 | 32场 |  | 3 | 2 | “妇女之家”服务大讲堂的培训服务特点是要送到社区（村）里的妇女群众和家庭身边，因疫情防控，社区（村）基本处于封控状态，项目开展受到影响
|  |  | 线上培训课程数 | ≥10门 | 18门 |  | 3 | 3
|  |  | 现场教学点 | ≥2个 | 2个 |  | 2 | 2
|  |  | 妇联干部基础性教材 印制 | 1000本 | 1000本 |  | 2 | 2
|  |  | 《北京市妇女干部教育培训工作研究》内刊 | 4期 | 4期 |  | 2 | 2
|  |  | 人数 | ≥10000人 | 6000余人 |  | 4 | 2 | 受疫情影响，妇女之家服务大讲堂培训开展场数减少，且系列培训班的培训对象多为基层妇联干部，很多基层干部都忙碌在疫情防控第一线，影响了培训人数
|  | 质量指标 （10分） | 调训学员参训率 | 95%以上 | 调训学员参训率：完成100% |  | 3 | 3
|  |  | 现场教学点 | 高中低 | 教学课程、内容符合教学要求，教学线路、安排合理，验收合格，可投入使用 |  | 3 | 3
|  |  | 妇联干部基础性教程 | 高中低 | 图书验收合格，已印制 |  | 2 | 2
|  |  | 《北京市妇女干部教育培训工作研究》内刊 | 高中低 | 验收合格，已印制 |  | 2 | 2
|  | 时效指标 （10分） | 完成时间 | ＜1年 | 项目贯穿全年，培训班次于12月2日前全部完成，巾帼领学公开课和“妇女之家”服务大讲堂为全年开展，到12月底全部完成。 |  | 10 | 8
|  | 成本指标 （10分） | 预算内完成 | 57.86595万元 | 实际支出51.334102万元 |  | 5 | 3
|  |  | 培训人均标准 | 550人/元 | 550人/元 |  | 1 | 1
|  |  | 课酬标准 | 按照《北京市市级党政机关事业单位培训费管理办法》支付课酬 | 按照《北京市市级党政机关事业单位培训费管理办法》支付课酬 |  | 1 | 1
|  |  | 专家劳务费 | 800人/元/次 | 800人/元/次 |  | 1 | 1
|  |  | 教材印刷费 | 印刷标准： (印张*开本)/面数*单面价格]+(封面纸张、封面印刷、封面工艺总价)=单册总价，[(16.25*16)/2*0.12]+4.4=20 |  |  | 1 | 1
|  |  | 调研误餐费用 | 按照市财政发布的误餐费管理办法支付 | 按照市财政发布的误餐费管理办法支付 |  | 1 | 1
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标（10分） | 培训影响力 | 培训覆盖16区妇联干部 | 已覆盖 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标（20分） | 开发妇联干部培训教程，建设现场教学基层课程建设，撰写内刊科研材料 | 优良中低差 | 建设妇联特色培训课程体系，发挥线上学习平台优势，开展现场教学丰富培训方式方法 |  | 10 | 9 | 相关效益效果体现材料有待完善，下一步将从完善调查问卷、学员学习数据统计分析等方面挖掘。
|  |  | 建设妇联特色培训课程体系，发挥线上学习平台优势，开展现场教学丰富培训方式方法 | 优良中低差 | 完成妇联干部培训教材印刷，建设现场教学基层课程建设，撰写内刊科研材料 |  | 10 | 9 | 相关效益效果体现材料有待完善，下一步将从教材使用反馈、内刊水平提升等方面挖掘。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 受益妇女干部满意度达90%以上 | 90%以上 | 90%以上 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 89.8712 | ——
专家意见及建议： 问题： 1、预算精准性不够，预算调整44.3%较大，预算调整的内容待明确；核减后预算执行率88%不高。项目子内容较多较复杂，子内容之间的关系、子内容与项目立项的目的之间的关系需要梳理和确定清楚。 2、培训工作方案比较简单，与培训计划不匹配，且未明确培训的组织机构、管理责任、责任分工、培训时限、保障措施等内容。 3、部分绩效指标设定缺乏量化标准，如数量指标未设定讲师数量；质量指标未设定讲师职级，“妇联干部基础性教程”未体现验收合格率；时效指标未设定培训进度和支出进度；成本指标未设定分项成本控制数、培训成本指标、人均培训成本等数据；社会效益指标缺乏量化标准，如培训影响力覆盖率数据、培训人员考核合格率；可持续影响指标，通过培训对业务发展的可持续影响力没有充分体现。 建议： 1、提高预算精细化管理水平，增强计划约束性，根据需求合理测算预算，有效控制成本，降低预算调整幅度。 2、加强项目绩效目标管理，合理设定绩效指标，明确量化标准，对标考核实际完成情况，保障项目绩效目标按期完成，绩效成果显著提高。