## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 弱电维修改造工程项目
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女干部学校
项目负责人 |  |  | 陈徐慧 |  | 联系电话 |  |  | 85973565
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 30.8623 | 30.8623 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 30.8623 | 30.8623 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 学校对弱电进行了全面安全排查，存在设备老旧和安全隐患。一是火灾自动报警系统。设备陈旧，出现故障误报。二是监控系统。系统为16路8盘位录像机，有噪音及磁盘损坏。现有摄像机通道25个，部分画面中断，录像机解码及分辨率低。三是扩声系统。系统已损坏，不能发声。四是显示系统。系统为投影幕布，图像模糊，出现闪屏、黑屏，死光点多，运行不稳定。为符合消防规范，排除安全隐患，创造安全校园。 |  |  |  | 项目按计划开展，并完成弱电维修改造项目，排除了弱电安全隐患，学校的安全环境得以改善提高，得到了校内教职工的一致认可，达到了预期效果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （60分） | 数量指标 （20分） | 运行保障人数 | 16人 | 16人 |  | 20 | 19 | 数量指标设立不够精准，今后加强调研，改善数量指标设立存在的不完整性
|  | 质量指标 （20分） | 保障工作有序进行，达到预期目标 | 有效进行 | 能够有效进行 |  | 20 | 19 | 专家验收环节只找了1位专家进行联合验收，合理性不足。今后邀请2位以上专家，成立专家组验收
|  | 时效指标 （15分） | 按年度计划有序完成 | 年度内完成 | 已按计划完成 |  | 15 | 15 | 按期完成
|  | 成本指标（5分） | 预算内完成 | 30.862306万元年以内 | 实际支出30.862306万元 |  | 5 | 5 | 项目作为追加项目，可执行到2023年4月份
| 效益 指标 （20分） | 社会效益指标（20分） | 按预算申报内容，完成项目 | 完成项目 | 排除安全隐患，创造安全 校园 |  | 20 | 17 | 效益指标设立不够精准和具体。今后要根据项目内容细分效益指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 90%以上 | 100% |  | 10 | 10 | 调查问卷人员设立不够准确，下一步要更准确界定服务受益对象
总分 | [6 empty] | 100 | 95 | ——
专家意见及建议： 问题： 1、项目决策支撑依据不足。未见安全隐患排查报告；项目申报测算明细（火灾自动报警系统、监控系统、扩声系统、显示系统）不够明确，支撑材料不足。 2、邀请专家组验收方式，邀请北京市建筑大学邵宗义教授（高级工程师）1位专家进行验收的合理性不足。 3、绩效指标设定缺乏准确性、合理性。数量指标“运行保障人数16人”与维修改造内容不相关，应根据维修该找内容分别设定；质量指标未量化，应体现配电运维效率、验收合规率和《消防设施通用规范》标准数据等；效益指标“按预算申报内容，完成项目”未能体现出项目实际的效益，应体现改造工程实现的相关；服务受益对象界定不够具体，且缺乏项目满意度调查原始依据，调查问卷结果分析中也未明确调查问卷范围、发放调查问卷数量、收回数量等。 建议： 1、强化项目计划管理，明确项目实施内容及实施计划，制定项目实施方案和项目管理制度，明确项目保障措施，落实管理责任，严格按项目实施计划和支出计划或合同执行，并控制项目成本，保障项目保质保量实施，提高财政资金使用效益。 2、提高项目绩效管理意识，明确项目绩效目标，准确、合理设定绩效指标，做到绩效目标与职责履行、绩效指标相对应，提升可衡量指数；同时，准确界定服务受益对象，做好各层级受益群体的满意度调查及数据分析，以便于更好的反映项目的完成效果，并对下一步的工作起到指导作用。