## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 首都妇女与家庭国际交流系列活动
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女国际交流中心
项目负责人 |  |  | 曹瑛、杨柳 |  | 联系电话 |  |  | 59865839、59865852
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 130.04 | 111.024 | 111.024 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 130.04 | 111.024 | 111.024 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为充分发挥妇联组织在促进民心相通事业中的独特作用，积极服务新时代中国特色大国外交，助力北京国际交往中心和国际科技创新中心建设，通过发挥北京市妇联特色优势，整合国内外优质资源，深入开展具有首都鲜明特色的妇女与家庭国际交流品牌活动：一是搭建首都中外家庭建设平台，积极组织推动以妇女、儿童、家庭为载体的国际交往活动，促进驻京使领馆使节家庭、首都中外家庭的理解互信；二是搭建首都中外女性发展平台，落实联合国可持续发展目标，鼓励女性参与科技创新，推动妇女走在时代前列；三是搭建北京妇女国际传播平台，通过海内外宣传平台多渠道多角度对外传播首都妇女事业发展成果，提升首都妇女和妇女组织的国际影响力。 |  |  |  | 通过2022年首都中外家庭共度国际家庭日活动、2022年首都中外妇女共庆国际妇女节、2022年北京儿童友好城市社区示范项目、2022年“多彩世界”国际青少年绘画邀请展线上展览活动等以妇女、儿童、家庭为载体的国际交往活动，促进驻京使领馆使节家庭、首都中外家庭的理解互信；通过2022年“她爱科技”全球创业大赛、2022年“科技赋能女童”北京行动等鼓励女性参与科技创新，激发女性青少年科技潜能；通过“她的北京”双语外宣片、“聆听智慧女性·感知中国文化”海外直播节目等，通过海内外宣传平台多渠道多角度对外传播首都妇女事业发展成果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （20分） | 活动场次 | ≥5场次 | 12场 |  | 10 | 10
|  |  | 视频数量 | ≥6部 | 17部 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 （15分） | 媒体报道次数 | ≥16场次 | 53次 |  | 5 | 4.5
|  |  | 微信报道次数 | ≥6场次 | 15次 |  | 5 | 5
|  |  | 视频网站传播 | ≥3加 | 8家 |  | 5 | 5
|  | 时效指标（5分） | 活动完成时间 | 11月 | 12月 |  | 5 | 4 | 因对疫情居家情况预估不足，下一步将结合近年来实际情况，合理预计下一年活动完成时间
|  | 成本指标 （10分） | 设备租赁成本 | ≤34万元 | 32万元 |  | 5 | 5
|  |  | 场地租赁成本 | ≤16万元 | 11万元 |  | 5 | 5
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标（20分） | 参与活动人数 | ≥500人次 | 1000万人次 |  | 10 | 6 | 因疫情原因，要求不聚集，原定的线下活动皆转为线上，活动覆盖人群预估不足，下一步将结合实际情况，合理预计下一年活动参与人数
|  |  | 出席活动国别 | ≥8个 | 50个 |  | 10 | 7
|  | 可持续影响指标（10分） | 延续活动品牌效应 | 延续活动品牌效应，2023年首都中外家庭建设系列活动已立项 | 作为市妇联的特色品牌活动延续，2023年首都妇女与家庭国际交流系列活动已申请立项 |  | 10 | 8 | 相关效益效果体现材料有待完善，下一步将从报道等更多维度挖掘
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 问卷调查满意度 | ≥85% | 活动结束后，参与活动的首都中外家庭、中外女性等对活动给予了高度评价，认为通过参与活动加强了中外文化之间的沟通交流，并表示愿意继续参加2023年首都妇女与家庭国际交流系列活动 |  | 10 | 7 | 满意度资料不够完整，下一步将考虑进行现场问卷填写以及线上问卷的设计，组织参与活动的群众进行问卷调查并对结果加以分析
总分 | [6 empty] | 100 | 86.5 | ——
专家意见及建议： 问题： 1、项目完成成果远远超过绩效目标，如数量指标为媒体报道次数≥16次，实际完成53次；效益指标为出席活动国别≥8，实际完成50家，指标值设置上过于保守，反映出绩效目标的合理性有待提高。 2、社会效益指标，需要围绕绩效目标设定，不只体现出延续活动的品牌效益；质量指标的设置要体现出项目质量的标准和要求。 3、项目缺乏满意度调查资料。 4、相关效益体现资料不够充分，项目绩效展现不足。 建议： 1、建议加强项目前期调研，科学编制项目预算，提高绩效目标的科学性和合理性。 2、建议做好满意度调查工作，并对满意度调查数据作出系统的分析整理，以便于指导下一步的工作。 3、建议在效益指标中，增添与以前年度对比分析的数据；建议调整质量指标的设定；提高成本指标与项目的匹配度。 4、建议结合理念活动开展情况以及本年需要完成的项目目标，进一步提升指标设置的合理性。 5、非遗项目的珐琅并非未中国原生非遗，建议选择更加能够代表中国传统的非遗项目。