## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女发展研究中心
项目负责人 |  |  | 孟晨 |  | 联系电话 |  |  | 55565976
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 254.0211 | 254.0211 | 254.0211 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 254.0211 | 254.0211 | 254.0211 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 云租赁项目目标： 目标1：乙方为甲方单位提供政务云租赁服务，包括基础服务及扩展服务； 目标2：在运维期间内，乙方确保提供的云平台层面的安全性； 目标3：乙方提供的云平台整体可用性应不低于99.9%，数据可靠性应不低于99.9999%。 目标4：乙方应按时间节点要求提交对应系统的安全巡检、日至分析及漏扫报告； 目标5：按照支付进度完成首付款、中期款及尾款的支付。 运维项目目标： 目标1：主机系统运维服务：乙方需按照甲方要求，提供虚拟化管理平台和数据库的维护服务，保障市妇联信息化系统各业务系统的正常运转； 目标2：业务系统运维服务：乙方需完成包括操作系统、信息化系统、网站系统漏洞修复、重点时期的运维保障等系统以及业务的运维服务。 英文审改项目目标： 目标1：翻译达到12万字/年（汉字），正确率100%； 目标2：翻译内容准确流畅，符合国家外宣政策，适合外国读者阅读习惯； 目标3：乙方指定联系人负责协调工作。 |  |  |  | 云租赁项目目标完成情况： 按照目标分别完成了 目标1：乙方为甲方单位提供政务云租赁服务，包括基础服务及扩展服务； 目标2：在运维期间内，乙方确保提供的云平台层面的安全性； 目标3：乙方提供的云平台整体可用性应不低于99.9%，数据可靠性应不低于99.9999%； 目标4：乙方应按时间节点要求提交对应系统的安全巡检、日至分析及漏扫报告； 目标5：按照支付进度完成首付款、中期款及尾款的支付。 运维项目目标完成情况： 按照目标分别完成了 目标1：主机系统运维服务：乙方需按照甲方要求，提供虚拟化管理平台和数据库的维护服务，保障市妇联信息化系统各业务系统的正常运转； 目标2：业务系统运维服务：乙方需完成包括操作系统、信息化系统、网站系统漏洞修复、重点时期的运维保障等系统以及业务的运维服务； 英文审改项目目标完成情况： 按照目标分别完成了 目标1：翻译达到12万字/年（汉字），正确率100%； 目标2：翻译内容准确流畅，符合国家外宣政策，适合外国读者阅读习惯； 目标3：乙方指定联系人负责协调工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （21分） | 云主机本地备份服务 | 12次 | 12次 |  | 1 | 1
|  |  | 远程接入服务 | 1年 | 1年 |  | 1 | 1
|  |  | 信息化运维互联网及政务外网安全及应用系统软件管理维护巡检 | 12次 | 12次 |  | 1 | 1
|  |  | 网页防篡改监控 | 1年 | 1年 |  | 2 | 2
|  |  | 翻译字数 | 12万字 | 12万字 |  | 2 | 2
|  |  | 信息化运维工作日运维工程师运维 | 200天 | 200天 |  | 2 | 1 | 受疫情影响，因电子围栏居家隔离，属不可抗力
|  |  | 主机杀毒服务 | 1年 | 1年 |  | 1 | 1
|  |  | SSL VPN服务 | 1年 | 1年 |  | 1 | 1
|  |  | 日志分析 | 1年 | 1年 |  | 1 | 1
|  |  | 运维值守 | 1年 | 1年 |  | 1 | 1
|  |  | 人工巡检 | 1年 | 1年 |  | 1 | 1
|  |  | 信息化运维主机设备及应用系统软件管理维 | 1年 | 1年 |  | 3 | 1 | 受疫情影响，因电子围栏居家隔离，且机房不允许外单位人员进入，属不可抗力
|  |  | 服务器可用性 | 99.9% | 99.9% |  | 1 | 1
|  |  | 存储数据服务可用性 | 99.99% | 99.99% |  | 1 | 1
|  |  | 互联网IP地址租用服务 | 1年 | 1年 |  | 1 | 1
|  |  | 网络带宽可用性 | 99.99% | 99.99% |  | 1 | 1
|  | 质量指标 （13分） | 信息化运维应用系统软硬件全年运行安全可靠，信息化运维网站正常访问（不含正常的测试及安全加固） | 99.9% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 扩展服务 | 好坏 | 扩展服务资源提供率100% |  | 4 | 4
|  |  | 基础服务 | 好坏 | 基础服务资料提供率100% |  | 4 | 4
|  |  | 翻译服务准学率 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  | 时效指标（6分） | 运维上年度合同尾款支付时间 | 3月 | 3月 |  | 1 | 1
|  |  | 英文审改完成时间 | 12月 | 12月 |  | 1 | 1
|  |  | 云租赁项目中期款支付时间 | 6月 | 6月 |  | 1 | 1
|  |  | 云租赁项目尾款支付时间 | 9月 | 10月 |  | 1 | 0 | 疫情影响，付款流程延迟
|  |  | 云租赁项目次年首付款支付时间 | 9月 | 11月 |  | 1 | 0 | 疫情影响，付款流程延迟
|  |  | 运维本年度合同首付款 | 3月 | 3月 |  | 1 | 1
|  | 成本指标 （10分） | 预算控制数 | 254.0211万元 | 254.0211万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标（30分） | 翻译内容准确流畅，符合国家外宣政策，适合外国读者阅读习惯 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 业务系统正常使用，系统运行安全可靠 | 99.9% | 99.9% |  | 10 | 10
|  |  | 上云系统网络运行安全可靠 | 100% | 100% |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 使用人员对相关信息系统的满意度 | 95% | 100% |  | 10 | 8
总分 | [6 empty] | 100 | 93 | ——
专家意见及建议： 问题： 1、受疫情影响，云租赁项目尾款支付流程延迟；次年首付款支付流程延迟，未见签订相关补充协议等降低相关风险。另外尾款支付延迟未见相关补充说明，项目缺少相关资料。 2、绩效目标申报目标指标填报不够规范，未体现出预期项目产出的效益和目标。效益指标过于量化，且不能完全体现项目的预期效益情况。满意度指标设置较为笼统，该项目有三个子项目，但目前的满意度指标只涉及使用人员。 3、项目实施方案不够细化，缺少预期的风险、组织实施职责分工等。 建议： 1、主要对项目过程、变动情况等资料的留存和收集，保障项目资料的完整性。 2、严格按照绩效管理要求申报项目，合理设置绩效目标与指标，提高绩效目标表的准确性和合理性。 3、建议优化实施方案，提高项目实施方案的指导作用，加强项目管理的规范化水平。建议更新完善信息化管理制度，结合目前信息化覆盖范围和应用情况，提高内部制度化管理要求。