## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市第四期中国妇女社会地位调查
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女发展研究中心
项目负责人 |  |  | 王冠伟 |  | 联系电话 |  |  | 55565973
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 5.400000 | 5.400000 | 5.400000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 5.400000 | 5.400000 | 5.400000 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成数据整理分析并形成数据分析报告，组织专家力量撰写研究报告。 |  |  |  | 该项目完成约4万字的总报告，同时开展专家评审工作，按全国妇联要求推进《北京市妇女社会地位调查（2010-2020）》出版发行工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （60分） | 数量指标 | 数据分析报告 | ≥1个 | 1个 |  | 9 | 9
|  |  | 数据主报告 | ≥1个 | 1个 |  | 9 | 9
|  |  | 9领域分报告 | ≥9个 | 9个报告全部完成初稿写作 |  | 9 | 9
|  | 质量指标 | 数据分析报告质量 | 好坏 | 真实有效 |  | 8 | 8
|  |  | 领域报告质量 | 高中低 | 研究深入，全部数据合理运用，北京特色突出 |  | 8 | 8
|  | 时效指标 | 按全国妇联工作计划推进 | 2022年12月前 | 已按计划完成 |  | 9 | 9
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤5.4万元 | 5.4万元 |  | 8 | 8
| 效益 指标 （20分） | 社会效益指标 | 摸清北京市妇女发展基本状况，提升社会对妇女社会地位的关注度 | 高中低 | 已按要求完成 |  | 20 | 16 | 按前期工作目标全部完成
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 向市委报送北京市妇女发展基本状况报告，为科学决策层提供参考 | 好坏 | 已完成汇报材料，已上过一次党组会 |  | 4 | 3
|  |  | 对市妇联领导层科学决策层提供参考 | 高中低 | 为妇联一些文稿工作提供数据支撑 |  | 3 | 3
|  |  | 对各部室业务工作开展提供参考 | 好坏 | 为相关部室工作提供理论依据及数字支持 |  | 3 | 3
总分 | [6 empty] | 100 | 86 | ——
专家意见及建议： 问题： 1.绩效指标设定不够恰当，满意度指标应为预期到达的满意度程度，应为量化非定性指标。 2.项目效益指标问题：缺乏体现效益的资料，效益指标完成情况不确定。 3.绩效目标填报不规范，指标细化量化不足。 4.服务对象满意度要有反馈意见书；满意度指标设置调查对象，调查完成后是公开还是给政府，或者内部、全国妇联使用体现。 建议： 1.科学合理设置绩效指标，尤其是满意度指标，在明确服务对象的基础上，采取适当的方式开展满意度调查工作。 2.项目资料不足，应充分收集整理相关效益效果资料，保障项目资料完整、充分性。 3.严格按照绩效管理要求规范项目申报执行，充分收集项目绩效材料，保障项目完整性。