## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 运行保障工作经费
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女干部学校
项目负责人 |  |  | 陈徐慧 |  | 联系电话 |  |  | 85973565
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20.5 | 15.4445 | 15.4445 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 20.5 | 15.4445 | 15.4445 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市妇女干部学校系市妇联所属全额拨款正处级事业单位。本校1993年成立，承担着全市妇联系统干部培训、妇女职业技能培训等工作。为更好地履行市妇干校的职责，保证各项培训工作的正常运转，经研究，2022年拟从人力资源、安全保障、规范化管理方面进行有效配置和完善，保障学校整体工作顺利开展 |  |  |  | 完成运营保障工作（劳务派遣、互联网接入、档案规范管理）
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （60分） | 数量指标 （20分） | 运行保障人数 | 16人 | 16人 |  | 20 | 20 | 偏差原因:数量指标设立不科学，缺乏完整性。改进措施:今后设立指标要充分调研，全盘考虑
|  | 质量指标 （20分） | 保障工作有效性 | ≥90% | 能够有效进行 |  | 20 | 20
|  | 时效指标 （10分） | 完成时间 | ＜1年 | 已按计划完成 |  | 10 | 10 | 按时完成
|  | 成本指标 （10分） | 预算内完成 | 15.444492万元 | 实际实施15.444492万元 |  | 10 | 10 | 偏差原因:预算编制不够精准。改进措施：预算前加强调研
| 效益 指标 （20分） | 可持续影响 指标 （20分） | 保障工作有效进行 | ≥90% | 为妇女干部培训提供运营保障 |  | 20 | 15 | 相关效益体现有待加强
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 服务满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 7 | 调查问卷简单，今后要围绕绩效目标设立题目
总分 | [6 empty] | 100 | 92 | ——
专家意见及建议： 问题： 1、项目未建立管理制度，落实主体责任和职责分工，活动和运行的组织方式、日常考核管理、保障措施等内容均不明确；缺少实施计划和项目支出计划的依据支撑。 2.绩效目标设定“安全保障”与项目实施内容“劳务派遣、互联网接入、档案规范管理”不够匹配，与绩效指标设置的匹配度也不高。且绩效指标设定缺乏准确性、合理性，如：数量指标“运行保障人数16人”与项目实施内容不相关，应根据实施内容分别设定聘用财务人员1人、互联网接入升级J60M升级为J90M、档案整理的数据；质量指标还应设定网络接入的稳定性、履约验收合规率等；成本指标没有设定劳务派遣、互联网接入、档案规范化管理分项目成本数据；可持续影响指标“保障工作有效进行90%”虽设定量化数据，但可衡量度不高，支撑依据也不充足；服务受益对象界定不够具体，且调查问卷内容较简单，不够细化。 建议： 1、加强项目需求管理，明确项目实施内容及实施计划，合理测算预算成本，保证服务内容与预算相匹配。 2、提高项目绩效管理意识，明确项目绩效目标，准确、合理设定绩效指标，做到绩效目标与职责履行、绩效指标相对应，提升可衡量指数；同时，准确界定服务受益对象，做好各层级受益群体的满意度调查及数据分析，以便于更好的反映项目的完成效果，并对下一步的工作起到指导作用。 3、强化项目管理，制定项目实施方案和项目管理制度，明确分项目管理措施，落实管理责任，严格按项目实施计划和支出计划或合同执行，并控制项目成本，保障项目保质保量实施，提高财政资金使用效益。

## 项目支出绩效自评表-原
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 2022年度运行保障项目
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女干部学校
项目负责人 |  |  | 陈徐慧 |  | 联系电话 |  |  | 85973565
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 205000 | 154444.92 | 154444.92 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 205000 | 154444.92 | 154444.92 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市妇女干部学校系市妇联所属全额拨款正处级事业单位。本校1993年成立，承担着全市妇联系统干部培训、妇女职业技能培训等工作。为更好地履行市妇干校的职责，保证各项培训工作的正常运转，经研究，2022年拟从人力资源、安全保障、规范化管理方面进行有效配置和完善，保障学校整体工作顺利开展 |  |  |  | 完成运营保障工作（劳务派遣、互联网接入、档案规范管理）
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （ 20 分） | 运行保障人数 | 16人 | 16人 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 （ 20分） | 保障工作有序进行，达到预期目标 | 有效进行 | 能够有效进行 |  | 20 | 20
|  | 时效指标 （ 5 分） | 按年度计划有序完成 | 年度内完成 | 已按计划完成 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 （ 5分） | 预算内完成 |  | 已按计划完成 |  | 5 | 5
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 （ 10 分） | 按预算申报内容，完成运营保障项目 | 完成运营保障项目 | 为妇女干部培训提供运营保障 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 （ 10 分） | 按预算申报内容，完成运营保障项目 | 完成运营保障项目 | 为妇女干部培训提供运营保障 |  | 10 | 10
生态效益指标 （ 分）
|  | 可持续影响指标 （10 分） | 按预算申报内容，完成运营保障项目 | 完成运营保障项目 | 为妇女干部培训提供运营保障 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on C14: 提示:二级指标分值加总等于一级指标分值。
Note on H14: 提示:项目处室/单位根据三级指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定分值，并将三级指标分值加总计算二级指标分值。