## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 运行保障工作经费
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女国际交流中心
项目负责人 |  |  | 杨柳 |  | 联系电话 |  |  | 59865852
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 13 | 10.5 | 10.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 13 | 10.5 | 10.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 切实满足整体办公需求，包括：一是采购互联网接入服务，保证办公区办公设备网络畅通；二是采购打印机，保障日常打印需求；三是机动购买办公设备，填补新入职员工的办公设备缺口。 |  |  |  | 该项目2022年度完成以下内容：一是完成互联网接入服务采购，与北京歌华有线电视网络股份有限公司续约，升级带宽至80Mbps，保障了中心办公网络需求；二是完成打印机采购，且实际采购支出较预算降低0.5万元，节约了财政资金；三是年中入职2人，离职2人，暂无办公设备需求缺口，故未支出机动经费。对于未支出的预算共计2.5万元，及时申报了核减。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （60分） | 数量指标 | 网络畅通的办公设备 | ≥20台 | 20台 |  | 12 | 12
|  | 质量指标 | 网速标准 | =30Mbps | 80Mbps |  | 12 | 12
|  |  | 每月非计划中断 | ≤2次 | 10次 |  | 12 | 7 | 实际网络运行中断次数与合同约定偏差较大，运维工程师虽在时限要求内提供上门检修，但效果不佳，下一年度已请歌华有线改进网络稳定性。
|  | 时效指标 | 不间断网络服务 | =24小时 | 24小时 |  | 12 | 10
|  | 成本指标 | 项目控制数 | ≤10.5万元 | 10.5万元 |  | 12 | 10
| 效益 指标 （20分） | 社会效益指标 | 完成日常工作任务 | ≥80% | 100% |  | 20 | 16
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 服务对象满意度 | ≥80% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 87 | ——
专家意见及建议： 问题： 1.绩效指标设定不全，如项目实际包括购置设备、互联网接入，但指标基本仅围绕网络来设定，缺少对于购置设备的指标要求。质量指标中的网速标准不恰当，应该增加网络使用通畅率等。 2.效益指标为完成日常工作任务，但实际网络运行中断次数与合同约定偏差较大，运维工程师虽在时限要求内提供上门检修，效果不佳。 3.需要进一步明确网络服务发生问题的责任方，若为服务方的问题则建议增强与服务单位的考核的关联；若为主观因素则需要体现在下一年度的计划中；对于网路服务指标设置上，关键时点网络中断一次就会产生重大影响。 4.预留的机动经费没有支出，影响项目预算执行率。 建议： 1.建议提升绩效目标的设定水平，产出、数量指标要对应项目活动的内容；建议设置反应畅通率、故障修复率、对方服务上门的执行情况等指标。 2.建议进一步明确前期预算及支出方向，提供预算资金使用效率。 3.建议参考其他单位中断的要求，适量提升该项指标的指标值。
Note on I5: 工作组: 需补充资料： 预算编制依据、预算测算说明； 是否建立项目实施方案，如有请提供
Note on D17: 工作组: 按月小于等于2次的非计划中断指标，指标值，太过宽松，不能起到保障作用。

## 项目支出绩效自评表-原
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 运行保障工作经费
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女国际交流中心
项目负责人 |  |  | 杨柳 |  | 联系电话 |  |  | 59865852
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 13 | 10.5 | 10.5 | 10 | 100% | 1000%
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 13 | 10.5 | 10.5 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 切实满足整体办公需求，包括：一采购互联网接入服务，保证办公区办公设备网络畅通；二采购打印机，保障日常打印需求；三是机动购买办公设备，填补新入职员工的办公设备缺口。 |  |  |  | 一、完成互联网接入服务采购，与北京歌华有线电视网络股份有限公司续约，升级带宽至80Mbps，保障了中心办公网络需求；二、完成打印机采购，且实际采购支出较预算降低0.5万元，节约了财政资金；三是年中入职2人，离职2人，暂无办公设备需求缺口，故未支出机动经费。对于未支出的预算共计2.5万元，及时申报了核减。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （ 10 分） | 网络畅通的办公设备 | ≥20台 | 20台 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 （ 20 分） | 网速标准 | =30Mbps | 80Mbps |  | 10 | 10
|  |  | 每月非计划中断 | ≤2次 | 10次 |  | 10 | 8 | 实际网络运行中断次数与合同约定偏差较大，运维工程师虽在时限要求内提供上门检修，但效果不佳，下一年度将请歌华有线改进网络稳定性。
|  | 时效指标 （ 10 分） | 不间断网络服务 | =24小时 | 24小时 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 （ 10 分） | 项目控制数 | ≤13万元 | 10.5万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 （ 30 分） | 完成日常工作任务 | ≥80% | 100% |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 服务对象满意度 | ≥80% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on C14: 提示:二级指标分值加总等于一级指标分值。
Note on H14: 提示:项目处室/单位根据三级指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定分值，并将三级指标分值加总计算二级指标分值。