## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 运行保障工作经费
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女儿童服务中心
项目负责人 |  |  | 张超 |  | 联系电话 |  |  | 67713805
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 163.8442 | 163.8442 | 163.8319 | 10 | 99.99% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 163.8442 | 163.8442 | 163.8319 | 10 | 99.99% | 10
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为社会公益组织及辖区街道等有关单位提供会议及活动服务保障，购置用于开展活动及会议的物品及设备设施，进行相关设备设施的维修维护，保障市妇联劲松工作区院内工作的正常开展；对全市范围内所开展的公益活动进行项目监测、评审、宣传，并对相关技术平台进行维护。 |  |  |  | 服务设施安全保障系统运维，主要用于工作区技防系统等的维护保养、电力、照明、空调系统等的维修维护、工作区服务设施的维修维保、更新等。 为妇联系统、兄弟单位、社会公益组织等，提供会议活动服务保障；接待国内外各界妇女组织来中心交流考察；购置相关服务保障物品等(包括但不仅限于水、茶叶、纸杯保温瓶、桌签、纸巾、电池等易耗品物品等活动及保障器材等)。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （20分） | 活动服务场次 | ≥150场 | 为妇联机关及相关公益组织提供会议及服务保障活动约91场 |  | 10 | 8 | 受疫情影响，场馆活动开展减少。
|  |  | 服务人次 | ≥10000人 | 服务人数不少于2300人次 |  | 10 | 8 | 受疫情影响，场馆活动开展减少。
|  | 质量指标 （10分） | 活动服务内容 | 优良中低差 | 优 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （10分） | 按计划进行 | 优良中低差 | 优 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤163.84418万元 | 很好的做到了成本控制，全年执行数163.831867万元 |  | 10 | 9 | 服务保障物品购置按购买商品实际价格结算并入账。
| 效益指标（30分） | 社会效益指标（30分） | 社区居民幸福感 | 优良中低差 | 社区居民幸福感得到提升 |  | 15 | 15
|  |  | 基层妇女儿童文化需求 | 优良中低差 | 优 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | ≥90分 | 服务总体满意度达到预算指标 |  | 10 | 5 | 满意度体现资料不够完整，下一步完整资料。
总分 | [6 empty] | 100 | 90 | ——
专家意见及建议： 问题： 1、项目绩效指标设定的依据不足，与项目实施内容的匹配度不够，也缺乏合理性和衡量标准，一是数量指标“活动场次和服务人数”设定的依据不明确，实际受疫情影响，活动服务场次及人次未能达到年初设置的数量指标值，存在预判不足，疫情经历3年，应该根据前3年的平均数测算。二是质量指标、时效指标和社会效益指标均缺乏具体量化的衡量标准。三是未设定可持续影响指标，通过日常服务和运行保障，健全管理机制，对业务发展的可持续长效影响。四是服务对象界定不够具体，应界定社区、街道等单位、妇女儿童等，且缺乏项目满意度调查资料，满意度指标完成情况不确定。 2、项目管理上，一是未建立项目实施方案和管理制度，落实主体责任和职责分工，活动和运行的组织方式、日常考核管理、保障措施等内容均不明确；二是实施计划和项目支出计划的依据支撑不够充足；三是缺少服务保障和日常运行保障工作记录、考核管理记录和年度总结等过程管理依据。 建议： 1、加强项目需求管理，明确项目实施内容及实施计划，合理测算预算成本，保证服务内容与预算相匹配。 2、提高项目绩效管理意识，明确项目绩效目标，准确、合理设定绩效指标，做到绩效目标与职责履行、绩效指标相对应，提升可衡量指数，如质量指标服务保障率、运行响应率、问题控制率等；时效指标应按分项目的实施计划和支出计划明确填列，社会效益指标可以体现妇女儿童的参与度、知晓率等提升的数据，且要有相关图片、对比数据、活动和运行保障总结的成果资料支撑。 3、准确界定服务受益对象，做好各层级受益群体的满意度调查及数据分析，以便于更好的反映项目的完成效果，并对下一步的工作起到指导作用。 4、强化项目管理，制定项目实施方案和项目管理制度，明确分项目管理措施，落实管理责任，严格按项目实施计划和支出计划或合同执行，并控制项目成本，保障项目保质保量实施，提高财政资金使用效益。