## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 课题研究类项目
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女发展研究中心
项目负责人 |  |  | 白春燕 |  | 联系电话 |  |  | 55565973
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 57 | 44.5 | 41.1 | 10 | 92.36% | 9.236
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 57 | 44.5 | 41.1 | 10 | 92.36% | 9.236
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神，落实中国妇女十二大精神，围绕贯彻落实市委市政府重大决策部署、市妇联工作重点、妇女群众关心的热点难点问题和典型经验开展调研，通过调研解决好工作中的问题，推动妇女工作创新发展。 |  |  |  | 贯彻落实习近平总书记关于妇女儿童和家庭工作的重要论述，落实市委和全国妇联相关部署要求，围绕北京市修订实施妇女权益保障法开展前期调研，提出健全妇女权益保障机制等建议，为北京市修法提供参考。围绕公安机关反家暴法落实情况开展调研，为警察介入家庭暴力执法弥补短板。围绕优化生育政策的落地实施，开展配偶的家庭参与对生育意愿影响调研，婚育类短视频对女性婚育观的影响调研，为推动进一步释放生育意愿提供方法路径。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （20分） | 召开会议次数 | ≥10次 | 27次 |  | 4 | 3.6 | 因妇女权益课题需了解相关委办局工作情况，召开会议次数较多。下一步将与相关部室充分沟通，全面了解课题情况
|  |  | 开展调研项目 | 4个 | 4个 |  | 4 | 4
|  |  | 样本量 | ≥3000个 | 2000个 |  | 4 | 3 | 因疫情原因，导致相关课题的调查数据无法客观反映现实情况，从而终止了样本量2000份的调查。今后将在课题开展前加强研判
|  |  | 形成开展妇女需求及现实问题研究社情民意调研报告 | ≥3份 | 3份 |  | 4 | 4
|  |  | 形成家庭家教家风建设研究报告 | 1份 | 1份 |  | 4 | 4
|  | 质量指标（10） | 形成高质量调研报告，提出工作建议，形成提案议案，为科学决策提供依据 | 好坏 | 切实加强对课题的全过程把控，调研报告围绕主题提出了务实可行的意见建议，形成提案议案1份 |  | 10 | 9 | 调研报告工作建议的针对性还有提升空间，今后还要强化指导
|  | 时效指标（10） | 2022年3月启动调研，支付首付款；12月25日前结项，支付尾款 | 好坏 | 3月上主席办公会，启动调研，年底按时完成结项，但其中一个课题，因疫情等原因支付延迟，乙方放弃项目尾款2.8万元，因而未支付。 |  | 10 | 8 | 对全会调研课题统筹管理的力度不足，下一步将加强与部室的沟通，加强对课题资金支付进度的全过程把控
|  | 成本指标（10） | 预算控制数 | ≤44.5万元 | 41.1万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 （30分） | 为相关部门开展工作提供建议 | 好坏 | 如《北京市实施<中华人民共和国妇女权益法>办法》落实情况调研，为下一步我市修订实施办法打下坚实基础。性别议题短视频对女性生育观的影响调研，提出进一步加强男女平等基本国策宣传教育，在制作、传播等各环节加强对性别议题短视频的监管等建议。 |  | 15 | 13 | 部分课题相关材料还不能实现直观的效果体现。下一步将通过专家评定、相关部门反馈意见等形式，对调研成果给予效果评定
|  |  | 提出工作建议，提高妇联影响力 | 高中低 | 如配偶的家庭参与对生育意愿的影响调研，聚焦家庭私领域不均衡的性别分工对生育意愿的影响，提出加强家事公共支持体系等建议。北京市公安机关落实反家庭暴力法情况调研，依托妇联成立的反家暴研究基地，针对公安执法中存在的困难问题，推动相关部门提升干预处置家庭暴力案件的规范和实效水平，辐射带动更多警察投入更多精力做好妇女儿童权益保护工作，提升了妇联影响力和凝聚力。 |  | 15 | 12 | 在妇联影响力的评定上，相关资料还不能直观体现。下一步将进一步推动调研成果转化运用，深入妇女群众了解实际情况
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 市妇联领导及市妇联各部室满意 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 89.836 | ——
专家意见及建议： 问题： 1、部分效益指标成果支撑材料不足，例如：“儿童心理健康认知和服务需求调研”，因疫情原因未掌握家长和儿童对心理问题的认知和服务需求。 2、绩效目标指标设置不够规范，过于空泛，对应性不强；指标设置不恰当，实际开展的课题研究，但设置“召开会议次数”，与项目的实际产出不相符。质量指标位于数量指标进行对应，没有体现出课题研究的质量标准和要求。 3、报告的成果呈现资料不足，缺少往年课题报告的成果应用，应用率、价值材料挖掘不够。 建议： 1、建议严格按照绩效管理规定要求申报执行项目，合理设置项目绩效目标与指标，保障目标与指标相匹配、各类指标间相互匹配和对应。 2、深度挖掘和收集整理课题报告的应用情况，结合成果采纳、引用、摘录等途径寻找证据资料，提高项目的效益的体现。