## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 运行保障工作经费
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女发展研究中心
项目负责人 |  |  | 徐京玲 |  | 联系电话 |  |  | 55565973
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 85.3629 | 71.8429 | 53.123 | 10 | 73.94% | 7.3943
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 85.3629 | 71.8429 | 53.123 | 10 | 73.94% | 7.3943
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 高质量、高标准地完成市妇联党组部署的市妇联舆情监测和分析工作任务，就妇儿领域舆情为领导提供决策依据;开展关于北京市智慧城市建设、大数据建设、十四五信息化建设规划宣贯及妇女网信息报送平台使用培训；搭建妇运史展；购置一批办公资产。 |  |  |  | 高质量、高标准地完成市妇联党组部署的市妇联舆情监测和分析工作任务，就妇儿领域舆情为领导提供决策依据;开展关于北京市智慧城市建设、大数据建设、十四五信息化建设规划宣贯及妇女网信息报送平台使用培训；搭建妇运史展；购置一批办公资产。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 （60分） | 数量指标 （45分） | 舆情报告种类 | ≥3种 | 6种 |  | 4 | 3 | 实际制作种类超出计划种类
|  |  | 舆情信息采集时限 | ≥168小时 | 168小时 |  | 4 | 4
|  |  | 信息采集源 | ≥3种 | 3种 |  | 4 | 4
|  |  | 舆情半周报约 | ≥95期 | 88期 |  | 5 | 4 | “两会”期间日报代替半周报
|  |  | 舆情专报约 | ≥2期 | 2期 |  | 5 | 5
|  |  | 舆情日报约 | ≥5期 | 18期 |  | 5 | 4.5 | 制作“两会”日报
|  |  | 舆情快报约 | ≥5期 | 13期 |  | 5 | 5 | 制作“二十大”快报
|  |  | 舆情季报 | ≥4期 | 4期 |  | 5 | 5
|  |  | 舆情年报 | ≥1期 | 1期 |  | 5 | 5
|  |  | 《北京妇女》杂志及合订本印刷 | 5期 | 5期 |  | 3 | 3
|  | 质量指标（5分） | 通过日报、快报、季报、专报、简报等多种报告形式，打好“组合拳”，每日报进展、快速报传播、专题做分析、季度做总结，全方位、多角度、高效率呈现舆情事件，为领导决策提供有效依据。 | 好坏 | 通过日报、快报、季报、专报、简报等多种报告形式，打好“组合拳”，每日报进展、快速报传播、专题做分析、季度做总结，全方位、多角度、高效率呈现舆情事件，为领导决策提供有效依据。 |  | 5 | 4 | 报告种类有待优化
|  | 时效指标（5分） | 项目完成时间 | 12月 | 12月 |  | 5 | 5
|  | 成本指标（5分） | 项目控制数 | ≤71.8429万元 | 53.123万元 |  | 5 | 4
| 效益指标 （20分） | 社会效益指标（20分） | 进一步提升市妇联舆情监测和分析工作水平 | 好坏 | 进一步提升市妇联舆情监测和分析工作水平 |  | 20 | 17 | 监测和分析水平有待进步一提高
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 市妇联舆情工作领导小组对舆情的总体掌握程度进一步提高，对舆情监测分析工作满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 89.8943 | ——
专家意见及建议： 问题： 1、预算调整幅度较大，资金使用率不高。 2、项目完成成果超过绩效目标，反映出绩效目标的合理性有待提高。 3、运行保障工作经费项目属于多年延续性项目，建议建立项目管理制度。 4、开展满意度调查，但调查对象不清楚、调查样本量不清楚。 5、绩效报告内容不够完整，缺少项目绩效目标和绩效指标设定情况、决策及资金使用管理情况、未体现预算调整与结余的原因。 建议： 1、做好项目预判，提高预算编制的准确性。 2、绩效指标结合当年预计的重大时事，合理设置指标。 3、延续性项目建议建立项目管理制度，提供项目规范化管理。 4、满意度调查明确调查对象，进行调查分析，充分使用相关数据。 5、建议完善绩效报告，充分展现项目目标完成情况和效益效果情况。