## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 妇女统战联谊工作
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女联合会（本级）
项目负责人 |  |  | 孙竹君 |  | 联系电话 |  |  | 55565901
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 55.8 | 49.31 | 47.6751 | 10 | 96.68% | 9.6684
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 55.8 | 49.31 | 47.6751 | 10 | 96.68% | 9.6684
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 以女性与冬奥、科技创新巾帼行动、儿童友好城市建设等全会重点任务为抓手，在外事工作中积极发展妇女全球友好关系，主动参与国际妇女发展事务，持续推进中外妇女务实合作，在北京国际交往中心建设过程中发挥首都妇联组织应有作用；在统战联络工作中，打破群体壁垒，搭建各界优秀妇女交流协作平台，实现资源整合、优势互补、相互赋能、价值提升，从而提升对优秀女性群体的吸引力、凝聚力，进而增强优秀女性对参与妇联工作的归属感、荣誉感，自觉自愿围绕妇联工作开展工作。 |  |  |  | 通过开展国内、国际妇女组织交流活动，以女性与冬奥、科技创新巾帼行动、儿童友好城市建设等全会重点任务为抓手，在外事工作中积极发展妇女全球友好关系，主动参与国际妇女发展事务，持续推进中外妇女务实合作，在北京国际交往中心建设过程中发挥首都妇联组织应有作用；在统战联络工作中，打破群体壁垒，搭建各界优秀妇女交流协作平台，实现资源整合、优势互补、相互赋能、价值提升，从而提升对优秀女性群体的吸引力、凝聚力，进而增强优秀女性对参与妇联工作的归属感、荣誉感，自觉自愿围绕妇联工作开展工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （60分） | 数量指标 （20分） | 国际妇女组织交流活动 | ≥2场 | 4场 |  | 10 | 10
|  |  | 国内妇女组织交流活动 | ≥5场 | 6场 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 （20分） | 活动涉及党派团体妇委会、团体会员、社会组织代表、女科技工作者代表、在京全国妇联执委以及各界优秀女性等 | 好坏 | 活动涉及党派团体妇委会、团体会员、社会组织代表、女科技工作者代表、在京全国妇联执委以及各界优秀女性等 |  | 10 | 8 | 定性的指标不便于考核，下一步待加强指标设置
|  |  | 活动涉及境外港澳台侨女性组织、爱国人士代表等，以及北京女企业家、教育文化界代表人士、党派团体妇女代表、女性社会组织代表 | 好坏 | 活动涉及境外港澳台侨女性组织、爱国人士代表等，以及北京女企业家、教育文化界代表人士、党派团体妇女代表、女性社会组织代表 |  | 10 | 8
|  | 时效指标 （10分） | 2022年全年 | ≤12月 | 所有活动均在12月底前完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 （10分） | 项目成本 | ≤49.31万元 | 47.68万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （20分） | 社会效益指标（20分） | 搭建各界优秀妇女交流协作平台，实现资源整合、优势互补、相互赋能、价值提升，从而提升对优秀女性群体的吸引力、凝聚力，进而增强优秀女性对参与妇联工作的归属感、荣誉感，自觉自愿围绕妇联工作开展工作。 | 高中低 | 已达到 |  | 20 | 18 | 相关效益体现不全
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 服务对象满意度 | 高中低 | 服务对象基本满意 |  | 10 | 8 | 满意度调查执行样本量不够充足，下一步待亏大样本量，提高满意度证明
总分 | [6 empty] | 100 | 91.6684
专家意见及建议： 问题： 1、绩效指标设置不够合理，数量指标仅为开展活动的次数，没有体现活动参与人次等关键指标；质量指标均未定性指标，缺少量化的体现；效益指标设置过于宏观，可考核性不强。 2、该项目项目实施方案为各项具体活动的开展内容就安排等，非项目整体实施方案，缺乏项目统筹安排的要求、项目验收的要求等内容。 3、相关效益效果体现材料不够充分，指标过于宏观、笼统，效益体现不够明显。 建议： 1、建议合理设置项目绩效目标，注意目标与指标的匹配性，进一步设置量化、可考核的指标。 2、建议关于项目实施总体方案对项目开展重要性，从项目前期对项目整体进行规划安排，明确项目开展的质量保障要求、验收工作要求等，加强项目统筹管理。 3、注意项目过程资料、项目效益效果资料归集整理，更好的展示项目预期产生的效益效果。 4、建议重视项目的满意度调查，采取有一定措施，从不同维度和不同层级获取参与活动人员的反馈，做满意度调查并分析总结结果，以便于更好的指导下一步的工作。