## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市妇女儿童工作先进个人表彰
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女联合会（本级）
项目负责人 |  |  | 王丹 |  | 联系电话 |  |  | 55565999
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 19.9 | 19.9 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 19.9 | 19.9 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为表彰先进、发挥典型的示范引领作用，北京市人力资源和社会保障局、北京市妇女联合会、北京市妇女儿童工作委员会办公室决定，授予张冉等199名同志北京市妇女儿童工作先进个人称号。根据市人社局相关要求，奖金按照每人1000元发放，共需经费199000元。 |  |  |  | 根据市人力社保局、市妇联和市妇儿工委办联合印发的《关于开展北京市妇女儿童工作先进集体和先进个人评选表彰工作的通知》和《关于表彰北京市妇女儿童工作先进集体和先进个人的决定》，授予张冉等199名同志北京市妇女儿童工作先进个人称号。按照北京市人力资源和社会保障局答复口径为奖金标准1000元/人，由市妇联向市财政申请追加奖励经费19.9万，于2022年10月底前发放给199名北京市妇女儿童工作先进个人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 发放奖金人数 | 199 | 199 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 奖金发放标准符合市人社局相关政策 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 奖金发放到位时间 | 8月底 | 10月底前已发放到位 |  | 10 | 8 | 因疫情等原因，表彰工作延迟
|  | 成本指标 | 项目预算总控制数 | ≤19.9万元 | 实际发放19.9万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 先进个人奖励金发放的影响 | 激励受表彰的先进个人 | 通过奖励金的发放，激励了受表彰的先进个人不忘初心、牢记使命、珍惜荣誉、再接再厉，始终保持昂扬的精神状态和扎实的工作作风，更好地发挥示范引领作用 |  | 30 | 26 | 效益效果体现资料支撑度不足，将进一步挖掘相关资料并进行整理归集
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受表彰人满意度 | 100% | 100% |  | 10 | 5 | 表彰工作公示期间未收到举报，对受表彰人员无不满意情况。下一步将加强满意度反馈的收集整理，同时加强满意度指标设置的合理性
总分 | [6 empty] | 100 | 89 | ——
专家意见及建议： 问题： 1、项目效果体现资料支撑不足，该项目实施效果明显，激励了受表彰的先进个人，但项目效果性资料的归集不全面，反映项目实施效果资料不足。 2、满意度调查落实不到位，无法体现受表彰先进个人的满意程度。此外，满意度设置还可以根据公示期间是否有人举报等确定满意度，实现满意度的量化具体化。 建议： 1、加强项目绩效成果资料的收集，全面完整反映项目实施效果。 2、强化满意度分类分层意识，注重项目服务对象满意度调查分析，根据项目受益对象范围，采用适当的方式、方法开展满意度调查，充分反映项目效果，为绩效评价打好基础。