## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 家庭家教家风建设
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女联合会（本级）
项目负责人 |  |  | 尤筠 |  | 联系电话 |  |  | 55565937
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 328.52 | 343.32 | 340.7912 | 10 | 99.26% | 9.9263
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 328.52 | 343.32 | 340.7912 | 10 | 99.26% | 9.9263
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.深化家庭文明建设。2.加强家庭教育指导。3.推动家庭支持服务 |  |  |  | 一、深化家庭文明建设。常态长效寻找“首都最美家庭”，以“月寻季推年选”的方式，年底揭晓年度“十大首都最美家庭”和300户年度首都最美家庭，线上投票点赞活动参与人次870万，通过北京日报专版、公交站台公益广告等方式宣传展示家庭典型。联合市纪委监委、市直机关工委持续开展“清风北京•廉洁齐家”家风作品征集活动，收到作品投稿1587件，评选出亲情寄语、家庭故事和文艺作品等100个优秀作品，在“清风北京•廉洁颂”主题教育活动中展示。依托中华世纪坛建立家风文化研究与展示中心，开发建立线上中华家风北京馆，持续举办第七届中华家风文化主题展，组织传统节气话家风、书写我家的家训等系列活动，开展最美家庭线上宣讲和红色家风讲堂，观看人次350余万。在电台电视台制播“最美我的家”16期，“绿色生活，让家更美”专题节目，《2022家国情》主题宣传片、“最美家庭工作室”直播活动3场，在北京电视台、学习强国、凤凰视频等10余家电视、网络媒体平台刊播。全年线上线下媒介累计发稿1271篇次，累计曝光量2.5亿。 二、加强家庭教育指导。做好家庭教育课程研发和指导服务，编写出版家庭成长系列图书《陪孩子走过7-12岁》，研发7-12岁家长学校示范课教案，并录制指导视频，开设新蕊云课堂直播15场，录制“怎么办”系列微视频20个。联合市教委、市关工委实施“理想，一起向未来”年度家教主题培育实践，通过发布倡议书、宣传片、童书书单、专栏文章以及开展“我家的育儿故事”征集等，线上主题活动累计观看人数近千万，生动化传播科学家教理念。推进“114N”家庭教育工作体系建设,成立家庭教育专家委员会、市级家庭教育指导中心，完成家庭教育管理者应知应会10堂视频课。常态化开展暑期儿童关爱服务，组织开展家教指导、亲子阅读、普法宣讲、安全教育等各类线上线下活动5161场，参与志愿者2.6万人次，受益家长儿童32万人。 三、推动家庭支持服务。在东城、朝阳、通州和延庆等四地，试点实施适老适小家庭互助服务项目，开展亲子趣玩儿等线上课程、家庭日主题活动和一对一测评指导等服务341场次。联合市关工委开展“享受阳光，一起长大”家庭亲子运动征集展示活动，评选和推广10项适合家庭亲子运动项目。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标（30分） | 年度揭晓活动 | 1场 | 0 |  | 1 | 0 | 受疫情影响，原计划举办的线下活动不得不取消
|  |  | 最美我的家电视专栏节目 | 16期 | 16期 |  | 3 | 3
|  |  | 家教主题系列活动 | 2项 | 2项 |  | 2 | 2
|  |  | 北京日报专版 | 1个 | 1个 |  | 1 | 1
|  |  | 家庭文化主题活动 | 2项 | 2项 |  | 2 | 2
|  |  | 北京广播电台专栏节目 | 1个 | 1个 |  | 1 | 1
|  |  | 线上家风馆 | 1个 | 1个 |  | 1 | 1
|  |  | 红色家风讲堂 | 7场 | 7场 |  | 1 | 1
|  |  | 书写我家的家训活动 | 1个 | 1个 |  | 1 | 1
|  |  | 编制出版7-12岁家庭教育图书 | 1册 | 1册 |  | 1 | 1
|  |  | 研发家长学校7-12岁家庭教育示范课 | 6次 | 6次 |  | 2 | 2
|  |  | 制作家庭教育主题宣传片 | 1部 | 1部 |  | 1 | 1
|  |  | 制作家庭教育微视频 | 20个 | 20个 |  | 2 | 2
|  |  | 推选首都最美家庭 | 300户 | 300户 |  | 3 | 3
|  |  | 最美家庭奖杯、证书、事迹册、宣传品等 | ≥300套 | 300套 |  | 1 | 1
|  |  | 编辑出版家教主题图书 | 1册 | 1册 |  | 1 | 1
|  |  | 最美家庭宣讲活动 | 3场 | 2场 |  | 1 | 0.5 | 受疫情影响，原计划举办的线下一场活动不得不取消
|  |  | 家庭趣味运动征集活动 | 1项 | 1项 |  | 1 | 1
|  |  | 0-3岁婴幼儿照料服务 | ≥200场 | ≥200场 |  | 2 | 2
|  |  | 家庭教育直播课 | 15 | 15 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 （10分） | 项目相关音视频、新媒介、电视节目录制等服务 | 满足播出要求，有宣传示范效应 | 完成了年初计划的所有宣传片策划、拍摄、制作、播出。所有视频通过电视台和网络传播，扩大了首都最美家庭活动的社会效益，首都最美家庭的自豪感和获得感得到提升 |  | 2 | 2
|  |  | 项目各类线上线下主题实践活动 | 对广大家庭有引领作用，对家庭家教家风建设有推进作用 | 各项实践活动吸引了更多家庭对家庭家教家风建设关注，良好的家庭氛围和优良家风得以进一步传扬 |  | 2 | 2
|  |  | 北京市家风文化与展示中心 | 理论与实践结合，线上与线下呼应，静态展示与动态活动互补，充分发挥家风文化研究与成果展示的作用，促进首都家庭家教家风建设高质量发展 | 通过线上家风馆建设和系列文化活动，在传播中华传统文化，弘扬优良家风方面发挥了积极作用 |  | 2 | 1 | 线上家风馆的宣传推广力度不够，还没有充分发挥其弘扬优良家风的更大作用
|  |  | 项目宣传品、出版物及课程的编写制作等服务 | 有专业性、指导性和倡导作用 | 出版物及课程发放到社区家长学校，指导家长开展科学育儿活动 |  | 2 | 1
|  |  | 3岁以下婴幼儿照护服务试点 | 通过实施家庭成长项目，探索实施适老适小的隔代照料、家庭互助照护服务 | 通过3岁以下婴幼儿照护服务试点培训，许多家庭掌握了科学的婴幼儿照料知识，为妇联参与婴幼儿照料服务工作提供了可借鉴的经验 |  | 2 | 1
|  | 时效指标（5分） | 项目开展时间 | 10月底前 | 10月底前开展 |  | 5 | 5
|  | 成本指标（5分） | 项目控制数 | ≤343.32万元 | 340.79万元 |  | 5 | 5
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 （30分） | 家庭文明建设引领带动方面 | 寻找最美家庭活动的影响力、感召力不断增强；优良家风进一步倡扬；最美家庭的示范带动作用进一步凸显，荣誉感和获得感进一步增强 | 最美家庭典型示范作用得到有效发挥，带动更多的家庭参与到家庭文明创建活动中来 |  | 10 | 9 | 受新冠疫情影响，原计划进行的线下最美家庭揭晓活动调整为线上线下宣传推广，客观影响了活动影响力和效果
|  |  | 推进家庭支持服务方面 | 探索适老适小的三岁以下婴幼儿照护服务，促进婴幼儿公益服务发展 | 满足和正确引导家庭育儿需求，打造北京市社区家庭服务样板，实现复制和可持续发展 |  | 10 | 9 | 效益效果资料体现不足，下一步将深入挖掘并归类整理
|  |  | 家庭教育指导服务方面 | 家庭教育指导服务更加系统化，覆盖面更广 | 为家庭提供全方位科学育儿知识、培育身心健全儿童打下基础 |  | 10 | 9 | 效益效果资料体现不足，下一步将深入挖掘并归类整理
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 广大家庭对项目在宣传、指导和服务等方面的满意程度 | ≥80% | 广大家庭对项目在宣传、指导和服务等方面基本满意 |  | 10 | 7.5 | 满意度资料不够完整，下一步将考虑进行线上满意度调查，并对结果进行分析
总分 | [6 empty] | 100 | 89.9263 | -
专家意见及建议： 问题： 1、项目数量指标设置比较多，不够归纳和提炼；数量指标质量指标、效益指标等直接的对应关系不强，质量指标没有结合数量指标分别提出各项的质量标准或要求，定性的质量指标不容易考核和衡量。 2、满意度支撑资料不足，未进行系统的满意度调查，无法具体体现受益人群满意度。 建议： 1、提供绩效管理意识，增强绩效目标的设定科学、合理以及对应性，保障指标量化、可考核。 2、制定项目整体实施方案，包含各子项目采购、实施计划。 3、建议加强项目管理，增强相关工作人员的工作意识、能力和水平，确保财务资料准确、项目资料规范。 4、加强对各个子项目的管理，重视项目完成后的满意度调查并对调查结果进行分析，根据调查情况更好地确认服务对象的需求，以更好的指导项目下一步的工作。