## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 办公设备购置类项目
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女联合会（本级）
项目负责人 |  |  | 吕奕 |  | 联系电话 |  |  | 55565876
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 21.89 | 21.89 | 21.3664 | 10 | 97.61% | 9.7608
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 21.89 | 21.89 | 21.3664 | 10 | 97.61% | 9.7608
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为保障单位正常运转，满足日常履职工作需求，需购置一批办公资产，包括档案室所需设备及日常办公所需设备等。 |  |  |  | 办公资产均已购置到位，总体目标完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （60分） | 数量指标 （20分） | 采购完成率 | 100% | 100% |  | 20 | 20
|  | 质量指标 （15分） | 采购资产质量合格率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （15分） | 按合同规定，在指定时间内完成收货验收，计划在上半年完成采购 | ≤6月 | 12月前完成 |  | 15 | 7 | 因疫情原因，一些设备不能进入办公区送货，未能按照规定时间支付验收，下一步考虑实际情况，规范项目管理
|  | 成本指标 （10分） | 在预算限额内 | 21.89万元 | 21.37万元 |  | 10 | 10
| 效益 指标 （20分） | 社会效益指标（20分） | 保障办公设备利用率、使用年限达预期 | 优良中低差 | 保障办公设备利用率、使用年限达预期 |  | 20 | 20
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 设备使用人员对设备性能满意 | ≥95% | 93.33% |  | 10 | 8 | 开展满意度调查，但未达到目标值
总分 | [6 empty] | 100 | 89.7608 | ——
专家意见及建议： 问题： 1.绩效指标设置不够合理，数量指标为“采购完成率”，非需购置资产的数量。 建议： 1.结合项目实际，科学和合理设置项目产出指标，提高项目绩效目标的质量。 2.注意满意度调查的样本量选取，提高项目工作质量，提高项目满意程度。