## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 科技创新巾帼行动
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女联合会（本级）
项目负责人 |  |  | 韩桂华 |  | 联系电话 |  |  | 55565912
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 117 | 176 | 143.3213 | 10 | 81.43% | 8.1433
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 117 | 176 | 143.3213 | 10 | 81.43% | 8.1433
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 贯彻落实全国妇联、科技部等多部委联合下发《关于实施科技创新巾帼行动的意见》，加强女性科技人才培育，搭建交流展示平台；全面开展“巾帼建功行动”、“巾帼成才行动”，将巾帼文明岗为民服务创先争优活动与培养优秀女性人才相结合，动员组织广大妇女投身岗位成才、岗位建功热潮，为推动首都经济健康发展贡献巾帼力量。 |  |  |  | 该项目完成了女大学生创业就业指导及双选招聘会专项行动、“科技创新增活力，巾帼建功京津冀”交流展示活动、2022年度“首都最美巾帼奋斗者”选树及现场展示活动、“巾帼心向党、喜迎二十大”演讲比赛、中关村论坛女性科技论坛前期筹备等一系列活动，较好达到了年初的绩效目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （18分） | 优秀女性宣传推广 | 1场 | 开展一场首都最美巾帼奋斗者展示活动 |  | 4 | 4
|  |  | 举办中关村论坛-女科学家论坛 | 1场 | 进行了论坛工作方案及几大板块筹备、嘉宾及参会人员邀请及注册、物料设计制作、第一次演练等几乎全部筹备工作 |  | 4 | 2 | 因疫情原因，论坛组委会宣布会期推迟，目前拟于23年5月底举办，下一步将结合实际情况加快项目进展
|  |  | 开展女大学生创业就业指导及双选招聘会行动 | ≥5场 | 举办5场专场活动：1、北京地区女大学生专场双选会线下1场，线上8场；2、就业创业指导培训10期；3、职场体验基地参观交流活动1场；4、就业创业指导视频微课6期；5、公众号、官网、抖音等新媒体宣传1期 |  | 5 | 5
|  |  | 开展演讲比赛 | 1场 | 举办一场“巾帼心向党、喜迎二十大”演讲比赛 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （12分） | 女性先进典型宣传推广 | 高中低 | 开展首都最美巾帼奋斗者展示活动和演讲比赛，选树宣传女性优秀典型 |  | 4 | 4
|  |  | 招聘会提供有效岗位 数量 | ≥2000个 | 提供招聘岗位3286个 |  | 4 | 4
|  |  | 活动规模及参与对象 | 高中低 | 吸引2128人次毕业生参会 |  | 4 | 4
|  | 时效指标 （16分） | 举办中关村论坛-女科学家论坛 | 10月 | 9月中旬，已完成了论坛工作方案及几大板块筹备、嘉宾及参会人员邀请及注册、物料设计制作、第一次演练等几乎全部筹备工作 |  | 4 | 2 | 因疫情原因，论坛组委会宣布会期推迟，目前拟于23年5月底举办，下一步将结合实际情况加快项目进展
|  |  | 开展女大学生创业就业指导及双选招聘会行动 | 4月 | 招聘会、指导培训、微课、宣传等均在4月底前完成，参观交流活动在10月完成 |  | 4 | 3 | 因疫情原因，参观交流活动受到疫情长时间封校影响未能按照原计划进行，下一步将结合实际情况加快项目进展
|  |  | 开展巾帼建功典型集体和人物宣传推广活动 | 10月 | 9月底，开展首都巾帼最美奋斗者展示活动 |  | 4 | 4
|  |  | 优秀科技女性宣传推广 | 10月 | 9月，开展首都巾帼最美奋斗者展示活动和演讲比赛，宣传行业女性风采 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 （4分） | 项目预算控制数 | 176.00万元 | 143.32万元 |  | 4 | 4
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标（30分） | 女性先进典型宣传 | 高中低 | 开展首都最美巾帼奋斗者展示活动和演讲比赛，充分展现了新时代首都妇女爱岗敬业、争创一流的精神风貌，开拓进取、自强不息的时代风采 |  | 15 | 13 | 效益效果的资料呈现有待加强，下一步注意挖掘相关资料并进行整理归集
|  |  | 女性科技人才培育 | 高中低 | 开展22年度首都最美巾帼奋斗者选树，科技领域优秀女性占比30.9%，培育宣传女科技工作者；筹办“科技创新增活力，巾帼建功京津冀”交流展示活动，展示京津冀女科研人员风采 |  | 15 | 13 | 效益效果的资料呈现有待加强，下一步注意挖掘相关资料并进行整理归集
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 受益妇女满意度 | ≥80% | 面向服务人群开展调查，满意度达到100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 89.1433 | ——
专家意见及建议： 问题： 1、绩效目标设置过于宽泛，没有很好的结合项目实际设置较为“接地气”、可实现的绩效目标。绩效指标设置不够合理，缺少参与市妇联活动的人员数量，应减少开展活动的数量体现。 2、部分工作受疫情影响导致延期开展或未开展。 3、仅对“首都最美巾帼奋斗者展示活动”开展满意度调查工作，未对其他工作进行满意度调查。 建议： 1、建议加强项目前期调研，科学编制项目预算，提高绩效目标的科学性和合理性。 2、建议做好满意度调查工作，并对满意度调查数据作出系统的分析整理，以便于指导下一步的工作。