## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京2022年活动物资保障
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女联合会（本级）
项目负责人 |  |  | 叶国兴 |  | 联系电话 |  |  | 55565930
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 198.9707 | 28.2 | 28.1758 | 10 | 99.91% | 9.9914
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 198.97 | 28.2 | 28.1758 | 10 | 99.91% | 9.9914
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：观众物资生产完毕后，按照“一地一策”“一馆一策”要求，根据北京赛区、延庆赛区观众物资不同种类、数量需求，专人开展物资验收入库、分装、仓储工作。 目标2：在疫情防控部门指导下，严格落实疫情防控要求，研究制定观众物资生产、存储、分装、发放等各环节疫情防控预案。在物资生产环节，与供应商签订疫情防控责任书，要求定期对原材料、成品进行抽样核酸检测，商品交付时提供检测报告。 |  |  |  | 实现目标1：观众物资生产完毕后，按照“一地一策”“一馆一策”要求，根据北京赛区、延庆赛区观众物资不同种类、数量需求，专人开展物资验收入库、分装、仓储工作。 实现目标2：在疫情防控部门指导下，严格落实疫情防控要求，研究制定观众物资生产、存储、分装、发放等各环节疫情防控预案。在物资生产环节，与供应商签订疫情防控责任书，要求定期对原材料、成品进行抽样核酸检测，商品交付时提供检测报告。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （20分） | 物资运输 | ≤400次 | 物资运输一百余次 |  | 5 | 4 | 观赛观众人数动态调整，所购物资数量减少，物资运输相应减少
|  |  | 购买观众物资 | ≤162328套 | 按照《观众物资保障工作方案》精神，考虑疫情、生产周期、损耗等因素影响，物资采购实际数量如下：抽绳收纳包130000个；N95口罩296930个；暖贴490510片；湿纸巾245250片；垃圾袋122620个；鞋套7880双 |  | 10 | 7 | 观赛观众人数动态调整，所购物资数量相应减少
|  |  | 核酸检测 | ≤2700次 | 约150次 |  | 5 | 4
|  | 质量指标 （10分） | 专人专车运输 | 符合要求 | 按要求专人专车运输 |  | 5 | 5
|  |  | 观众物资品质 | 质量合格 | 物资质量符合验收标准 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 分装分发 | 根据赛事安排进行 | 根据赛事安排进行完成分装分发 |  | 10 | 9
|  | 成本指标 （10分） | 预算内完成 | 28.2万元 | 28.18万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 （30分） | 欣赏比赛，感受赛事 魅力 | 安全节俭有序 | 物资设计精心简约、物资采购节俭规范、物资分装准确高效、物资发放有序到位，激发了观众对冬奥会和冬残奥会的热情 |  | 30 | 28 | 效益效果的资料呈现有待加强，下一步注意挖掘相关资料并进行整理归集
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 观众体验满意度 | ≥90% | 观众戴着物资保障部精心设计的“韵律山丘”五色口罩，背着带有冬奥会和冬残奥会LOGO的五环色系运动包，在奥运赛场文明礼貌热情地为各国运动健儿加油助威，对物资保障工作由衷赞美，满意度≥95% |  | 10 | 7 | 满意度资料呈现有待加强，下一步注意整理归集
总分 | [6 empty] | 100 | 88.9914 | ——
专家意见及建议： 问题： 1、受新冠肺炎疫情影响，项目经费预算有较大程度调减，同时执行率仅14.16%，预算调整太大，执行率较低。 2、项目预算调整较大，绩效目标没有做相应调整，无法真实客观反映项目绩效。 3、绩效目标表产出数量（3个）其中购买物资162328套、工作方案购买18700套、工作总结发放100000套，实际完成情况又分了5个小项，三个对项目实际完成与目标差异较大。 4、项目没有实施方案（以工作方案代替）项目实施过程、物资采购验收发放（有出入库管理系统）资料的程序描述不够清晰详细和明确。 5、满意度指标成果支撑材料不足，反映效果有所欠缺；满意度指标不完整，只是观众，没有组委会等管理部门，缺少满意度调查和相关情况反馈。 建议： 1、对于新增类项目，提前做好预判，尽量科学合理的测算预算，减低预算调整的幅度。 2、建议此类项目的满意度调查，下一步通过量化的指标来体现项目效果。 3、建议项目单位编制绩效报告，梳理总结项目背景、决策和调整、实施和物资采购、验收和发放等各方面详细情况予以体现项目整体情况，便于归档、备查。