## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 基层组织建设与服务
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女联合会（本级）
项目负责人 |  |  | 刘阳 |  | 联系电话 |  |  | 55565908
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 38.6 | 38.6 | 35.0236 | 10 | 90.73% | 9
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 38.6 | 38.6 | 35.0236 | 10 | 90.73% | 9
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：开展横向组织妇联组织建设工作 目标2：完成《北京市妇联基层组织建设制度汇编》 目标3：“驿港湾”建设——开展亮组织、亮身份、亮品牌、亮服务的 “四亮”活动，为新业态新就业群体送去关心关爱。 目标4：执委、代表联系妇女作用得到进一步发挥。 |  |  |  | 目标1： （1）起草《关于推动北京市快递行业妇联组织建设的指导意见（试行）》 （2）成立了北京市快递行业妇工委。 （3）成立了饿了么妇委会。 （4）初步探索出“行业建、公司推、基层试”的组织建设工作格局，快递行业妇联组织体系更加完整，工作指导更加顺畅,也为下一步的横向组织拓展打下了制度和机制基础。 （5）成立了行业协会商会妇工委。。 目标2：完成《北京市妇联基层组织建设与改革文件汇编》 目标3： （1）3月举办“巾帼齐欢聚 玫瑰绽芳华”新业态新就业群体妇女节专场活动，邀请驿姐驿家代表前来参加活动； （2）8月举办“和睦有爱驿家亲”新业态新就业群体幸福家庭记录征集展示活动，共有50个来自驿姐驿家的家庭获评幸福家庭，这个活动进一步提升了新业态新就业群体的归属感、幸福感。 （3）借助全市乡镇（街道）的党群中心以及相关妇女活动阵地，打造了500个“驿港湾”服务阵地，统一配置标识，统一配置为女性特殊需求提供专属保障的驿姐暖意箱。 目标4： （1）开展“北京市最美妇联执委”评选活动，共有30名最美妇联执委脱颖而出。这次活动进一步增强了基层妇联执委的责任感和荣誉感，推动执委在引领、服务、联系妇女等方面发挥积极作用。 （2）在北京女性公众号上推出身边最美——“北京市最美妇联执委”风采展示 的系列报道，得到了执委们的高度关注与热议。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （20分） | 横向组织拓展数 | 10项 | 10项 |  | 3 | 3
|  |  | 四亮活动——“驿港湾”建设推广区域 | 16个 | 17个区 |  | 7 | 7
|  |  | 汇编和指导手册材料印制份数 | 2000次 | 1700 |  | 10 | 9 | 由于《文件汇编》的文件数量、成本的原因，经与出版社沟通，补充了更多的文件，由2000本降至1700本。下一步将结合实际情况，合理设置指标值，提高指标设置的准确性
|  | 质量指标 （10分） | 全市基层组织建设网络 | 好坏 | 初步探索出“行业建、公司推、基层试”的组织建设工作格局，快递行业妇联组织体系更加完整，工作指导更加顺畅,也为下一步的横向组织拓展打下了制度和机制基础 |  | 5 | 5
|  |  | 妇女代表联系制活动 | 好坏 | 代表联系制调整为通过最美执委选树活动，提升了执委，代表服务妇女群众的履职能力 |  | 5 | 4 | 由于疫情原因，调整为通过最美执委选树活动，下一步将结合实际情况合理设置指标
|  | 时效指标 （10分） | 完成时间 | ≤12月 | 12月底前年完成全部工作 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤38.60万 | 35.02万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 （15分） | 基层组织建设力度增强 | 好坏 | 基层组织建设改革进一步增强 |  | 7 | 6.5 | 效益效果的资料呈现有待加强，下一步注意挖掘相关资料并进行整理归集
|  |  | 组织保障能力提升 | 好坏 | 服务妇女群众的组织保障进一步提升，更加有力 |  | 8 | 7.5 | 效益效果的资料呈现有待加强，下一步注意挖掘相关资料并进行整理归集
|  | 可持续影响指标 （15分） | 组织覆盖面扩大 | 好坏 | 横向组织网络进一步织密 |  | 8 | 7 | 效益效果的资料呈现有待加强，下一步注意挖掘相关资料并进行整理归集
|  |  | 履职能力提升 | 好坏 | 妇女代表履职能力不断提升 |  | 7 | 6 | 效益效果的资料呈现有待加强，下一步注意挖掘相关资料并进行整理归集
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 基层妇联组织成员满意度 | ≥90% | 92.86% |  | 5 | 4.5 | 开展的满意度调查与设置的指标匹配度不足，下一步将结合实际工作合理设置指标
|  |  | 基层妇女群众满意度 | ≥90% | 100% |  | 5 | 4.5 | 开展的满意度调查与设置的指标匹配度不足，下一步将结合实际工作合理设置指标
总分 | [6 empty] | 100 | 93 | ——
专家意见与建议 问题： 1、年初绩效绩效指标设置不够全面、合理，如绩效目标中明确“形成《北京市妇联基层组织建设与改革文件汇编》和《北京市妇联基层组织建设工作指导手册》”，未设置相关绩效指标，与绩效目标的对应性不足。 2、满意度调查指标设置为“基层妇联组织成员满意度≥90%”、“基层妇女群众满意度≥90”，实际开展满意度调查为“北京市妇女联合会新业态新就业群体‘驿港湾’建设项目”、“《北京市妇联基层组织建设文件汇编与指导手册》”、“‘和睦有爱驿家亲’新业态就业群体幸福家庭征集展示活动的满意度调查报告”等，无法体现绩效指标的指导性作用。 3、相关效益体现资料有所体现，但不够充分，项目绩效展现不足。 建议： 1、结合项目实际合理设置绩效目标，使数量指标、质量指标、效益指标等相对应。 2、多维度对服务对象开展有针对性的满意度调查工作并进行统计分析，用客观资料和数据呈现项目效果。 3、项目执行过中，注意收集整理项目过程材料及效益体现材料，多维度未方式的收集归纳，充分展现项目效益效果。