## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | OA专用设备购置项目
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女联合会（本级）
项目负责人 |  |  | 吕奕 |  | 联系电话 |  |  | 55565876
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 254.243 | 254.243 | 245.483 | 10 | 96.55% | 9.6554
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 254.243 | 254.243 | 245.483 | 10 | 96.55% | 9.6554
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 满足OA系统升级改造需求，需购置一批电子设备及软件等。 |  |  |  | 满足OA系统升级改造需求，需购置一批电子设备及软件等。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （20分） | 采购完成率 | 100% | 100% |  | 20 | 20
|  | 质量指标 （10分） | 采购资产质量合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （10分） | 按合同规定，在指定时间内完成收货验收 | ≤5月 | 5月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 （10分） | 在预算限额内 | 254.24万元 | 245.48万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标（30分） | 全市统一安排的信创替代工作 | 优良中低差 | 已完成全市统一安排的信创替代工作 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 设备使用人员对设备性能满意 | ≥95% | 未开展 |  | 10 | 0 | 因OA改造项目为机密级项目，考虑到泄密风险，且按全市“制作不说”的要求规定，未做满意度调查工作，下一步将结合实际情况合理设置指标
总分 | [6 empty] | 100 | 89.6554 | ——
专家意见及建议： 问题： 项目绩效指标设置不够合理，部分指标未结合项目实际做出调整，如数量指标“采购完成率”，但该项目不单纯是政府采购项目，应围绕项目设置各类型对应的数量，软、硬件的分别的数量；满意度指标“使用人员对相关信息系统的满意度≥95%”，但该项目为机密级项目，不适合开展满意度调查；社会效益指标仅设置“完成全市统一安排的信创替代工作”，未设置该项工作完成后产生效益效果相关指标；社会效益指标，对应设备满足办公要求；可持续影响指标，对应预期使用年限；成本指标可以分类设置软、硬件成本指标。 建议： 加强项目绩效管理，充分结合项目工作内容，科学、合理、全面地设置绩效目标及指标，绩效指标与项目实际开展应相互关联。