## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 首都女性终身学习平台
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女联合会（本级）
项目负责人 |  |  | 王丹 |  | 联系电话 |  |  | 55565999
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 运营维护“首都女性终身学习”平台。全年完成不少于8场时长在40分钟左右直播、20余节自制中视频课程并精剪为短视频；新增课程精编与原创短视频不少于180节；新增音频课程不少于120节；新增注册平台用户不少于20万。 |  |  |  | 全年完成11场时长在40分钟左右直播、40节自制中视频课程并精剪为短视频；新增课程精编与原创短视频约300节；新增音频课程150节；视频总播放量350万，资讯阅读总量1000万，项目执行期内平台新增注册平台用户60万。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （15分） | 新增注册平台用户 | ≥20万人 | 60万 |  | 3 | 2.7 | 课程和视频质量较高，反响较好，新增注册平台用户高于预期，下一步结合实际情况合理设置指标值
|  |  | 新增视频课程 | ≥20节 | 40节 |  | 3 | 3
|  |  | 新增网络直播课 | ≥8次 | 11次 |  | 3 | 3
|  |  | 课程精编与新增原创短视频 | ≥180节 | 300节 |  | 3 | 3
|  |  | 新增音频课程 | ≥120节 | 150节 |  | 3 | 3
|  | 质量指标（15分） | 视频符合项目质量标准 | 视频达到网站播出标准、内容正向 | 视频达到网站播出标准、内容正向 |  | 3 | 2 | 相关证明材料不充足，下一步需要加强佐证资料的充分性
|  |  | 短视频课程时长 | ≥3分钟 | 3-5分钟 |  | 3 | 3
|  |  | 中视频课程时长 | ≥15分钟 | 15-30分钟 |  | 3 | 3
|  |  | 网络直播课时长 | 45分钟 | 约45分钟 |  | 3 | 3
|  |  | 平均每场直播多平台观看人次 | ≥20万人次 | 平均20万 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 （12分） | 项目资金到位 | 3月底前 | 3月 |  | 3 | 3
|  |  | 项目合同签订 | 7月底前 | 7月 |  | 3 | 3
|  |  | 项目中期验收 | 10月底前 | 11月完成 |  | 3 | 2 | 因疫情原因，验收推迟，下一步将考虑实际情况，加快项目实施进度
|  |  | 项目完成时间 | 2023年5月底前 | 2023年5月10前 |  | 3 | 3
|  | 成本指标 （8分） | 内容运维控制数 | ≤75.40万元 | 75.40万元 |  | 2 | 2
|  |  | 网站运维控制数 | ≤25.00万元 | 25.00万元 |  | 2 | 2
|  |  | 推广宣传 | ≤20.00万万元 | 20.00万元 |  | 2 | 2
|  |  | 项目预算总控制数 | ≤120.40万元 | 120.40万元 |  | 2 | 2
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标（30分） | 社会效益 | 好 | 微信公众号传播指数同比提升30%，受众人群覆盖面提升6%。通过项目实施，持续为全市广大家庭、妇女和儿童提供内容多样的学习资源和信息资源，提高首都妇女综合素质，加快女性成长成才，学习者利用在线学习节省交通费用和培训费用 |  | 30 | 23 | 效益效果体现资料支撑度不足，将进一步挖掘相关资料并进行整理归集
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 学习者满意度 | ≥90% | 97.91% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90.7 | ——
专家意见及建议： 问题： 1、绩效指标设置不够合理。社会效益指标设置为定性指标，未对指标内容进行描述，缺乏可考核性。 2、项目决策未见相关规划或计划，项目决策依据充分性待加强。 3、项目过程管理留痕证据体现不充足，如设置例会制度，但未见例会会议纪要，项目执行的规范性有待加强。 4、项目实施方案不够全面，如未体现验收方式等。 建议： 1、进一步提高预算绩效管理意识，科学、合理、全面地设置绩效目标及指标，加强指标设定与项目内容匹配程度。 2、强化项目管理的规范性。如实施方案需有专家论证，方案内容应完整，相关管理过程留痕归档要进一步规范，提高绩效目标与实施方案对项目管理的约束性。