## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 运行保障工作经费
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女联合会（本级）
项目负责人 |  |  | 吕奕 |  | 联系电话 |  |  | 55565968
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 285.9555 | 241.6152 | 241.6134 | 10 | 100% | 9.9999
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 上年结转资金 | 10 | 8.8226 | 8.8226 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保障单位正常运转，满足日常工作及临时紧急工作需求。同时结合巡视组整改要求，进一步加强财务管理及合同管理，提高政治思想和业务水平。 |  |  |  | 切实做到保障单位正常运转，满足日常工作及临时紧急工作需求。除因疫情影响，计划安排的会议改为线上召开外，其他各项指标基本完成，达到预期效果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标（23分） | 产出审计报告 | ≥10份 | 6份 |  | 3 | 2 | 原计划开展两次审计工作，为避免与市审计局审计重复，取消一次审计，比计划减少审计报告4份
|  |  | 产出绩效报告 | ≥4份 | 4份 |  | 3 | 3
|  |  | 产出预算评审报告 | ≥20份 | 37份 |  | 3 | 3
|  |  | 保证单位正常用餐人数 | ≥87人 | 100人 |  | 3 | 3
|  |  | 聘用司机人数 | 4人 | 4人 |  | 3 | 3
|  |  | 法律顾问审核合同数 | ≥150份 | 261份 |  | 3 | 3
|  |  | 组织会议次数 | 1次 | 1次 |  | 2 | 2
|  |  | 参会人数 | ≥108人 | 108人 |  | 3 | 3
|  | 质量指标（9分） | 绩效评价达到优秀等级的项目数 | ≥3个 | 12个 |  | 3 | 2 | 项目完成较目标值偏差较大，下一步需要提高目标设置的准确性
|  |  | 会议增强妇联执委履职能力，加强市妇联系统工作交流 | 高中低 | 会议切实达到凝聚共识，加强了妇联执委履职能力，加强市妇联系统工作交流的效果 |  | 3 | 3
|  |  | 合同法律风险 | 高中低 | 2022全年未出现合同法律风险 |  | 3 | 3
|  | 时效指标（9分） | 执委会开展时间 | ≤2月 | 2023-03-03 |  | 3 | 2.5 | 根据工作需要，将执委会、三八座谈会一同召开，会期稍有延后，下一步将提高项目执行进度
|  |  | 开展内部审计工作时间 | ≤10月 | 10月 |  | 3 | 3
|  |  | 开展绩效工作时间 | ≤6月 | 4月 |  | 3 | 3
|  | 成本指标（9分） | 预算控制数 | ≤285.96万元 | 241.62万元 |  | 3 | 2
|  |  | 会议标准 | 650元/人·天 | 0 |  | 3 | 2 | 因疫情防控要求，改为线上会议，主会场设在机关，不再产生费用，下一步将结合实际情况合理编制预算
|  |  | 餐费标准 | 840元/人·月 | 840元/人·月 |  | 3 | 3
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 （30分） | 单位内控管理水平 | 高中低 | 通过审计、内控、绩效各项检查工作，2022年度再次修订内控制度，进一步完善内控体系，提高单位内控管理水平。 |  | 15 | 14 | 效益效果体现资料支撑度不足，将进一步挖掘相关资料并进行整理归集
|  |  | 会议对全市妇女工作起到推动和促进作用 | 好坏 | 会议总结上一年度全市妇女工作，部署下一年度工作，切实对全市妇女工作起到推动和促进作用 |  | 15 | 14 | 效益效果体现资料支撑度不足，将进一步挖掘相关资料并进行整理归集
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 项目服务人员满意度 | ≥90% | 服务人员满意度超过90% |  | 10 | 8 | 未对满意度进行深入分析，下一步将加强满意度调查结果的统计分析
总分 | [6 empty] | 100 | 91.5 | ——
专家意见及建议： 问题： 1、个别绩效指标设置合理性不足，如质量指标“绩效评价达到优秀等级的项目数≥3个”，该指标需在绩效自评工作结束后才能统计，无法在自评过程中体现。 2、项目实施方案中项目组织机构、人员分工、采购、时间进度、项目验收、项目质量把控等不明确，项目执行缺少指导性；绩效报告比较简单，对项目总结凝练，反映不足。 3、项目效果体现资料支撑不足，该项目实施保障了市妇联工作的正常开展，但项目效果性资料的归集不全面，反映项目实施效果性资料不足；未对项目满意度调查结果进行分析，服务对象满意度无法较好体现。 建议： 1、加强预算绩效管理意识，加强对绩效目标的认识，绩效指标设置应准确、合理、细化，注重绩效指标的可衡量、可考核性。 2、制定项目实施方案或计划，包含项目组织机构、人员分工、采购、时间进度、项目验收、项目质量把控等内容。 3、加强项目绩效成果资料的收集，全面完整反映项目实施效果。注重项目服务对象满意度调查分析，根据项目服务对象范围，采用适当的方式、方法开展满意度调查分析，充分反映项目效果，为绩效评价打好基础。