## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 妇女儿童领域社会组织党建岗位补贴
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女联合会（本级）
项目负责人 |  |  | 李静 |  | 联系电话 |  |  | 55565947
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 123.4 | 17.2679 | 16.3345 | 10 | 94.59% | 9.4595
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 123.4 | 17.2679 | 16.3345 | 10 | 94.59% | 9.4595
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：购买妇女儿童领域社会组织党建岗位 目标2：以联合党支部和党建管理岗位为抓手，推进社会领域党建工作 目标3：以党建促社会组织发展，在社会组织中根植红色基因，带领社会组织听党话跟党走 |  |  |  | 1.社会组织联合党支部支委岗位数量5个，联合党支部委员常态化指导社会组织开展党课学习，联合党支部委员定期指导联系社会组织开展党日活动。 2.社会组织党的工作得到延伸，团结引领社会组织从业人员听党话跟党走水平不断提升。 3.为后续社会组织党的工作打下基础，制定《市妇联党建管理岗人员管理办法》为后续工作制定规范。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （20分） | 支持社会组织联合党支部支委岗位数量 | ≥5个 | 5个 |  | 10 | 10
|  |  | 在社会组织中开展主题党建活动 | ≥1场 | 1场 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 （10分） | 联合党支部委员指导社会组织开展党课学习 | 常态化开展 | 联合党支部委员指导社会组织常态化开展党课学习 |  | 5 | 4 | 相关质量体现材料有待完善，下一步将从社会组织年检材料及后续走访座谈中挖掘
|  |  | 联合党支部委员指导联系社会组织开展党日活动 | 定期开展 | 联合党支部委员指导联系社会组织开展党日活动 |  | 5 | 4 | 相关质量体现材料有待完善，下一步将从社会组织年检材料及后续走访座谈中挖掘
|  | 时效指标 （10分） | 按照年度规划有序完成 | 项目按照计划完成，具体按照方案执行 | 项目贯穿全年，项目全部工作均于12月底前完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 （10分） | 预算内完成 | ≤17.27万元 | 16.33万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标（20分） | 社会组织党的工作 | 得到延伸 | 社会组织党的工作得到延伸 |  | 10 | 8 | 相关效益效果体现材料有待完善，下一步将从社会组织年检材料及后续走访座谈中挖掘
|  |  | 团结引领社会组织从业人员听党话跟党走 | 不断提升 | 团结引领社会组织从业人员听党话跟党走水平不断提升 |  | 10 | 8 | 相关效益效果体现材料有待完善，下一步将从社会组织年检材料及后续走访座谈中挖掘
|  | 可持续影响指标 （10分） | 为后续社会组织党的工作打下基础 | 积累经验 | 积累了较为成熟经验，为后续工作打下基础 |  | 5 | 5
|  |  | 制定党建指导人员管理规范 | 为后续工作制定规范 | 规范党建指导人员工作 |  | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 参与人员满意度 | ≥85% | 参与人员基本满意 |  | 10 | 8 | 满意度体现资料不够完整，下一步将考虑进行线上满意度调查问卷的设计，邀请群众参与问卷调查并对结果进行分析
总分 | [6 empty] | 100 | 91.4595 | ——
专家意见及建议： 问题： 1、项目预算调整金额占年初预算的86.01%，预算调整幅度较大，年初预算准确性和科学性有待提高，同时要注意预算调整需及时调整绩效目标表。 2、未制定项目整体实施计划或方案，项目组织机构、人员分工、时间进度、项目质量把控等不明确，项目执行缺少指导性。 3、绩效指标设置不够细化，如时效指标仅设置为“按照年度规划有序完成”，未明确具体实施时间、未按照各项活动分别设置指标。满意度指标只考虑参与人员满意度，未充分考虑精准分层设置社会组织、党员、群众满意度。 4、项目效果资料归集不充分，能否提高党组织覆盖率，带动社会组织党的延伸工作的开展等推动带动作用缺乏足够支撑。满意度体现资料不够完整，无法考核服务对象满意度指标完成情况。 建议 1、提升预算编制水平，结合项目历年执行及当年实际情况，合理预算项目资金，减少资金的调整，提高预算的准确性。 2、严格按照规定执行预算调整程序，对相关文件进行归档整理，提高内部审批程序的规范性；预算金额调整涉及项目内容变更时，及时对绩效目标表进行调整。 3、制定项目整体实施方案或计划，包括项目组织机构、人员分工、时间进度、项目质量把控等内容，对项目执行做出指导。 4、合理、全面、细化地设置绩效指标，明确各项指标衡量标准，做到指标可衡量、可考核。 5、加强项目成果资料的归集提炼，全面开展服务对象满意度调查，形成调查统计分析，充分反映项目服务对象满意程度。