## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 妇女儿童公益服务项目
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女儿童服务中心
项目负责人 |  |  | 何霞 |  | 联系电话 |  |  | 67769508
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 42 | 42 | 41.6402 | 10 | 99.14% | 9.9143
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 42 | 42 | 41.6402 | —— | 99.14% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.面向全市妇女儿童中心系统和相关妇女儿童工作人员，开展能力素质提升培训，拓宽工作视野，加强工作交流，提升全市妇女儿童工作队伍的社会服务能力与水平。 2.以女科技工作者协会、女教授协会、女医师协会会员等科技女性为主体，结合其需求和特点，开展身心修养、心理减压、文化健身等各类培训，丰富其精神文化生活，服务科技女性创新。 3.以最美巾帼奋斗者等群体为主体，结合其需求和特点，开展健康养生、形象提升等各类培训，精准服务巾帼女性，激励其巾帼建新功、奋斗新征程。 4.围绕大德育教育，面向入学前适龄儿童及家庭，开展适应性亲子培训、德育培训、家长课堂、咨询等教育培训，提供科学育儿指导服务，促进广大儿童在品德、智力、劳动等方面健康发展。 |  |  |  | 1.妇女儿童工作队伍建设：10月中下旬面向全市妇儿中心系统人员123人完成北京妇女儿童中心人才队伍能力素质提升培训，拓宽工作视野，加强工作交流，提升全市妇女儿童工作队伍的社会服务能力与水平。 2.妇女之家公益服务课程：4月-10月完成科技女性学苑和最美巾帼讲堂培训班，开展160场次服务2080人次，吸引了来自女科技工作者协会、女教授协会、女医师协会、女记者协会等女性群体，丰富其精神文化生活。 3.儿童之家公益服务课程：7月-8月完成暑期儿童关爱公益课堂，开展儿童安全、劳技、科学素养等教育培训100场次服务1500人次，让广大儿童度过一个健康快乐、丰富多彩的暑假，同时也一定程度上缓解了广大职工暑假期间照顾孩子的实际困难，为他们送去妇联组织的关爱和温暖。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 （20分） | 服务人次 | ≥3600人次 | 3700人次 |  | 20 | 18 | 对参与活动人次估计较保守，导致实际超出指标值，下一步将结合情况，合理预计年度目标值
|  | 时效指标 （20分） | 完成时间 | ≤11月 | 11月完成 |  | 20 | 20
| 成 本 指 标 （10分） | 经济成本指标 （10分） | 培训班 | ＝300元/人/次 | 238.87元/人/次 |  | 10 | 8 | 原定计划培训100人，实际到会123人，导致人均成本降低，下一年根据实际情况，进行合理改进
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 （30分） | 首都妇女精神文化生活 | 稳步提升 | 1.开展了身心修养、心理减压、文化健身等各类培训，丰富了首都妇女精神文化生活； 2.开展了健康养生、形象提升等各类培训，精准服务巾帼女性，激励其巾帼建新功、奋斗新征程 |  | 10 | 8 | 效益效果体现资料支撑度不足，将进一步挖掘相关资料并进行整理归集
|  |  | 北京妇女儿童中心人才队伍能力素质 | 稳步提升 | 以市区联动、区域互动形式开展学习交流、参观调研，以期进一步拓宽妇儿中心干部工作视野，进一步提升市区联动开展妇女儿童和家庭的服务能力与水平 |  | 10 | 8 | 效益效果体现资料支撑度不足，将进一步挖掘相关资料并进行整理归集
|  |  | 首都广大儿童 | 健康成长 | 面向首都广大儿童家庭，开展了儿童安全、劳技、科学素养等教育培训，促进广大儿童在品德、智力、劳动等方面健康发展 |  | 10 | 8 | 效益效果体现资料支撑度不足，将进一步挖掘相关资料并进行整理归集
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 服务对象满意度 | ≥85% | 90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 89.9143 | ——
专家意见及建议： 问题： 1、预算测算过程依据支撑不足，仅以往年预算为标准。 2、绩效指标设置不够准确、全面，量化程度不够，难以对标衡量实际完成情况：（1）产出指标没有针对4项实施内容分别设定，效益指标未量化，满意度指标未根据各子项目服务对象界定，且指标值设置较低；（2）完成情况依据缺陷绩效产出、效益指标均缺少依据支撑；（3）绩效指标设置不全面，未根据数量指标设置相应的质量指标；（4）社会效益指标设定得过于宽泛，难以考核。 3、项目实施方案不够不完善，缺少项目风险把控措施及保障措施等要素。 建议： 1、完善预算测算依据，根据项目的紧要性完善项目预算资金的分配。 2、合理设置绩效目标和绩效指标，根据项目实施内容分别设置产出绩效指标和效果指标，收集对应的完成和效果资料，增强完成效果的对标性和相关性。 3、完善项目实施方案的内容，在实施方案中明确具体人员安排和风险把控措施。