## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 运行保障工作经费
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女国际交流中心
项目负责人 |  |  | 杨柳 |  | 联系电话 |  |  | 59865852
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10 | 10 | 9.716 | 10 | 97.16% | 9.716
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 9.716 | —— | 97.16% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保障年度中心基本办公上网需求和计算机设备使用需求。 |  |  |  | 该项目2023年度完成以下内容：一是完成互联网接入服务采购，与北京歌华有线电视网络股份有限公司续约，保障了中心办公网络需求；二是完成便携式计算机采购，填补了办公设备缺口，满足了中心日常办公需求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （42分） | 数量指标 （10分） | 互联网接入保障办公设备数量 | ≥20台 | 20台 |  | 6 | 6
|  |  | 便携式计算机购置数量 | ＝2台 | 2台 |  | 6 | 6
|  | 质量指标 （15分） | 互联网接入网速标准 | =80Mbps | =80Mbps |  | 6 | 6
|  |  | 每月非计划中断 | ≤2次 | 0次 |  | 6 | 6
|  |  | 便携式计算机硬盘 | ≥1TB | 256G |  | 6 | 4 | 年初指标值制定时与实际采购发生时京华云彩平台中便携式计算机可供选择范围发生变化，实际采购发生时京华云彩平台无硬盘为1TB的便携计算机
|  | 时效指标 （12分） | 不间断网络服务 | =24小时 | =24小时 |  | 6 | 6
|  |  | 便携式计算机完成购买时间 | ≤4月 | 12月 |  | 6 | 3.2 | 根据工作需要，调整到下半年购置，下一步将完善需求调研及项目实施方案
| 成 本 指 标 （15分） | 经济成本指标 （10分） | 互联网接入费 | ≤8万元 | 8万元 |  | 10 | 10
|  |  | 便携式计算机购置费用 | ≤2万元 | 1.716万元 |  | 5 | 5
| 效 益 指 标 （23分） | 经济效益指标 （13分） | 保障日常办公需求 | ≥90% | ≥90% |  | 13 | 10 | 效益效果体现资料支撑度不足，将进一步挖掘相关资料并进行整理归集
|  | 可持续影响指标 （10分） | 便携式计算机使用年限 | ≥6年 | ≥6年 |  | 10 | 8 | 效益效果体现资料支撑度不足，将进一步挖掘相关资料并进行整理归集
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 服务对象满意度 | ≥85% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 89.916 | ——
专家意见及建议： 问题： 1、项目验收有待完善，笔记本电脑验收单，规格型号，说明书质保等内容未纳入验收单据。 2、便携式计算机硬盘容量的实际完成值为256GB，而年初设定的目标是≥1TB，存在明显偏差，但出现差异仍能满足使用，前期需求调研有待完善。 3、部分绩效指标设定不规范，效益指标-经济效益指标-“保障日常办公需求”应设置为社会效益指标；产出指标-时效指标-“不间断网络服务”应设置为质量指标；效益指标体现资料支撑度不足，效益指标体现不充分。 建议： 1、完善验收单据内容，明确验收成果的需要达成的各项指标。 2、项目启动前，调研目标群体真实需求，完善前期调研。 3、提高绩效指标设置的规范性，根据项目具体产出结果及产生的效益设定绩效指标；加强项目总结，提炼项目成果，加强成果材料收集，充分体现项目产生的效益效果。