## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 运行保障工作经费
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女干部学校
项目负责人 |  |  | 陈徐慧 |  | 联系电话 |  |  | 85973565
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 17.1246 | 25.2474 | 25.1176 | 10 | 99.49% | 9.9486
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 17.1246 | 25.2474 | 25.1176 | —— | 99.49% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市妇女干部学校系市妇联所属全额拨款正处级事业单位。本校1993年成立，承担北京市妇女干部和妇女工作者的教育培训，同时承担培训基地建设、信息化建设、教材建设等工作。为更好地履行市妇干校的职责，保证各项培训工作的正常运转。2023年拟从互联网接入、维修改造、办公设备方面进行有效配置和完善，保障学校整体工作顺利开展。 |  |  |  | 2023年，我校完成运行保障各项工作（互联网接入、维修改造、设备购置），配合完成妇联系统新入职干部培训班等各类培训班，保障巾帼领学公开课等线上培训课程。设备购置方面，完成笔记本电脑的购买，保障培训线上课程和录课。完成三楼会客厅家具购买，保障专家学者来校研讨与参会等各项活动。追加81227.68元，完成配电室改造，排除了配电室安全隐患，学校的安全环境得以改善提高，得到了校内教职工的一致认可。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 （20分） | 运行保障人数 | 17人 | 17人 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 （ 10分） | 保障工作有效性 | ≥90% | 通过接入互联网有效保证了单位线上培训工作的有效进行；通过维修配电室，保障了学校日常工作的正常开展 |  | 20 | 18 | 质量效果体现资料支撑度不足，将进一步挖掘相关资料并进行整理归集
|  | 时效指标 （ 10 分） | 完成时间 | ＜1年 | 运行保障经费下所有项目均在2023年内完成 |  | 10 | 10
| 成 本 指 标 （20分） | 经济成本指标 （20分） | 增值电信运维成本 | ≤9万 | 9万 |  | 10 | 10
|  |  | 单位其他保障类成本 | ≤8.124587万 | 11.4272万 |  | 10 | 8 | 由于配电室老化急需整修，年度追加配电室维修资金，后续将加强项目的统筹管理，制定更加精准的项目计划
| 效益指标（20分） | 可持续影响指标 （20分） | 保障工作有效进行 | ≥90% | 保障培训发挥线上学习平台优势，全年网络运行稳定，保障了工作有效进行 |  | 20 | 16 | 可持续影响指标材料有待完善，下一步将从跟踪调查问卷等方面开展
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 服务满意度 | ≥90% | 满意度达95%以上 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91.9486 | ——
专家意见及建议： 问题： 1、绩效指标设置的准确性、考核性和细化程度有待提升，质量指标设定为“保障工作有效性”、可持续影响指标“保障工作有效进行”不够细化，不利于衡量；质量指标设置不够准确，例如：“通过维修配电室，保障了学校日常工作的正常开展”，实际配电室维修在年底完成，对学校全年日常工作影响较小；时效指标设置为“完成时间＜1年”过于保守考核性不高。 2、信息化实施管理过程材料过于简单，缺乏信息化方面的设计。 3、效益指标资料总结不充分，所体现的效益不明显。 4、实施方案部分内容在项目实际工作中的执行性不高，实施方案中明确的专题会，受制于实际工作合并到党支部工作会议及校长办公会中。 建议： 1、提高绩效管理意识，设置可衡量、考核标准严格的绩效指标。 2、加强信息化过程管理，注意相应成果资料的收集。 3、加强对效益指标资料的发掘与收集。 4、健全完善实施方案，使实施方案能够在实际项目工作中切实执行。