## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女发展研究中心
项目负责人 |  |  | 孟晨 |  | 联系电话 |  |  | 55565976
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 334.1555 | 334.1555 | 332.8955 | 10 | 99.62% | 9.9623
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 334.1555 | 334.1555 | 332.8955 | —— | 99.62% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 信息化运维类项目详细目标如下： 一、北京市妇联2023-2024年信息化系统政务云租赁服务项目 目标1：乙方为甲方单位提供政务云租赁服务，包括基础服务及扩展服务； 目标2：在运维期间内，乙方确保提供的云平台层面的安全性； 目标3：乙方提供的云平台整体可用性应不低于99%，数据可靠性应不低于99%。 目标4：乙方应按时间节点要求提交对应系统的数据库审计、日志分析及漏扫报告； 目标5：甲方按照支付进度完成首付款、中期款及尾款的支付； 二、北京市妇联2023年信息化运维项目 目标1：主机系统运维服务：乙方需按照甲方要求，提供虚拟化管理平台和数据库的维护服务，保障市妇联信息化系统各业务系统的正常运转； 目标2：业务系统运维服务：乙方需完成包括操作系统、信息化系统、网站系统漏洞修复、重点时期的运维保障等系统以及业务的运维服务； 三、英文审改项目 完成每年12万字英文审改翻译工作，翻译内容准确流畅，符合国家外宣政策，适合外国读者阅读习惯； 四、北京市妇联2023年信息化系统内网运维服务项目 目标1：内网机房运维服务：乙方需按照甲方要求，提供内网机房服务器、网络、业务系统运维服务，并开展应急演练，保障市妇联内网信息化系统的正常运转；目标2：内网桌面运维服务：乙方需完成包括内网办公终端、操作系统、漏洞扫描修复、重点时期的运维保障等系统以及业务的运维服务。 |  |  |  | 实际完成情况如下： 一、北京市妇联2023-2024年信息化系统政务云租赁服务项目 目标1：乙方为甲方单位提供了政务云租赁服务； 目标2：在运维期间内，乙方保证了云平台层面的安全性； 目标3：乙方提供的云平台整体可用性应高于99%，数据可靠性高于99%。 目标4：乙方按时间节点要求提交了对应系统的数据库审计、日志分析及漏扫报告； 目标5：甲方按照支付进度完成了首付款、中期款及尾款的支付； 二、北京市妇联2023年信息化运维项目 目标1：乙方需按照甲方要求保障了市妇联信息化系统各业务系统的正常运转； 目标2：乙方需完成了包括操作系统、信息化系统、网站系统漏洞修复、重点时期的运维保障等系统以及业务的运维服务； 三、英文审改项目 乙方完成了每年12万字英文审改翻译工作，翻译内容准确流畅，符合国家外宣政策，适合外国读者阅读习惯； 四、北京市妇联2023年信息化系统内网运维服务项目 目标1：乙方按合同要求完成了内网机房运维服务；目标2：乙方按合同要求完成了内网桌面运维服务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （60分） | 数量指标 （38分） | 信息化运维主机设备及应用系统软件管理维护 | =12次 | =12次 |  | 2 | 2
|  |  | 运维值守 | =365天 | =365天 |  | 2 | 2
|  |  | 信息化运维工作日运维工程师运维 | ≥200天 | 250天 |  | 2 | 0 | 实际运维天数超出年初制定指标值
|  |  | 翻译字数 | ≥12万次 | 12万字 |  | 2 | 2
|  |  | 数据库审计 | =12次 | =12次 |  | 2 | 2
|  |  | 信息化运维互联网及政务外网安全及应用系统软件管理维护巡检 | =12次 | =12次 |  | 2 | 2
|  |  | 人工巡检 | =365天 | =365天 |  | 2 | 2
|  |  | 主机漏洞扫描（云租赁） | =2次 | =2次 |  | 2 | 2
|  |  | 服务器可用性 | ≥99% | =100% |  | 2 | 2
|  |  | 主机杀毒服务 | =12次 | =12次 |  | 2 | 2
|  |  | 主机漏洞扫描（信息化运维） | =2次 | =2次 |  | 2 | 2
|  |  | 远程接入服务 | =8760小时 | =8760小时 |  | 2 | 2
|  |  | 互联网IP地址租用服务 | =8760小时 | =8760小时 |  | 2 | 2
|  |  | 驻场运维电话响应/接到报警后故障处理时间（高难故障除外） | ≤5分钟 | ≤5分钟 |  | 2 | 2
|  |  | 内网运维项目-漏洞扫描 | =4次 | =4次 |  | 2 | 1 | 由于内网运维项目涉密相关资料支撑不足
|  |  | 存储数据服务可用性 | =8760小时 | =8760小时 |  | 2 | 2
|  |  | 主机日志分析 | =1次 | =2次 |  | 2 | 2
|  |  | SSL VPN服务 | =8760小时 | =8760小时 |  | 2 | 2
|  |  | 网络带宽可用性 | ≥99% | =100% |  | 2 | 2
|  | 质量指标 （10分） | 信息化运维应用系统软硬件全年运行安全可靠，信息化运维网站正常访问（不含正常的测试及安全加固） | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 内网运维应用系统软硬件全年运行安全可靠，信息化运维网站正常访问（不含正常的测试及安全加固） | 100% | 100% |  | 2 | 1 | 由于内网运维项目涉密相关资料支撑不足
|  |  | 翻译服务准确率 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 扩展服务 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 基础服务 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  | 时效指标 （12分） | 首付款 | 各项目合同签订后完成支付 | 已全部支付完成 |  | 2 | 2
|  |  | 中期款（云租赁） | 2023年4月30日前完成支付 | 已全部支付完成 |  | 2 | 2
|  |  | 次年首付款（云租赁） | 专家评审结束后支付 | 已全部支付完成 |  | 2 | 2
|  |  | 专家费 | 专家评审结束后支付 | 已全部支付完成 |  | 2 | 2
|  |  | 尾款 | 各项目终验完成后按合同约定日期内完成支付 | 信息化运维项目将在2024年4月30日前完成支付，其余项目已完成尾款支付 |  | 2 | 1 | 支撑资料不足
|  |  | 应急演练 | ≥1次 | 完成应急演练1次 |  | 2 | 2
| 成 本 指 标 （5分） | 经济成本指标 （5分） | 项目服务费用 | ≤3341554.6元 | 3328954.6元 |  | 5 | 5
| 效 益 指 标 （20分） | 经济效益指标 （20分） | 上云系统正常使用，系统运行安全可靠 | ≥99% | 全年系统平稳运行 |  | 5 | 5
|  |  | 业务系统正常使用，系统运行安全可靠，办公终端故障及时处理 | ≥99% | 全年业务系统可用性≥99% |  | 5 | 5
|  |  | 内网业务系统正常使用，系统运行安全可靠，办公终端故障及时处理 | ≥99% | 全年业务系统可用性≥99% |  | 5 | 3 | 由于内网运维项目涉密相关资料支撑不足
|  |  | 翻译内容准确度 | 翻译内容准确流畅，符合国家外宣政策，适合外国读者阅读习惯 | 翻译内容用词准确、语言流畅，体现原文的表现手法，准确表达原文含义，适合外国读者阅读习惯，为国家外宣政策提供了有效助力 |  | 5 | 4 | 效益效果体现资料支撑度不足，将进一步挖掘相关资料并进行整理归集
| 满意度指标 （5分） | 服务对象满意度指标 （5分） | 使用人员对相关信息系统的满意度 | ≥95% | 使用人员满意度≥95% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 91.9623 | ——
专家意见和建议： 问题： 1、绩效指标设置不够准确、全面，且提供资料与指标值对应关系欠缺，对标性考核较弱；数量指标太零散，未体现应用系统维护数量、硬件和软件维护数量、云租用数量、投入运维人员数量等；质量指标未设置硬件、软件维护、云租赁年度平均故障修复率、应急响应及时率、履约合格率；时效指标仅设置资金支付时间，没有设置项目实施各环节时点，且设置应急演练1次，与时效指标没有关系，应为数量指标；成本指标未设置分项成本数据；效益指标的支撑依据较少，且未设置社会效益指标和可持续影响指标，未体现内外网系统的利用率、点击率、数据共享率、使用年限、网络安全性等数据。 2、服务对象没有界定工作人员、社会妇女儿童、公众、外国读者的满意度，且外网运维和云租赁项目调查样本量不够，且没有汇总分析情况。 3、预算申报与合同结算时限不对应，导致部分子项目未按预算申报严格执行，如英文审改项目、信息化运维项目预算申报只是2023年合同款，不包括2022年尾款，但实际支付了2个子项目的尾款2.16万元和23.4万元。 4、项目管理上有待改进，当前可行性报告实际属于项目申报内容，不是从项目必要性和可行性的角度分析研究的报告。 5、政务云资源利用情况不明确，运维效果总结不充分，缺乏相关效益证明材料；内网运维材料涉密资料不便提供，难以衡量。 6、部分绩效指标年初设置填报不合理且未及时进行相应的调整。 7、项目实施方案不够细化，缺少预期风险，组织实施分工等要素。 建议： 1、合理设置绩效目标和绩效指标，根据项目实施内容分别设置产出绩效指标和效果指标，收集对应的完成和效果资料，增强完成效果的对标性和相关性。 2、完善满意度调查工作，界定好满意度调查对象，扩展满意度调查的样本量，并进行相应的汇总分析。 3、做好项目可行性研究和论证程序，保证项目实施的必要性和可行性。 4、加强政务云资源利用情况分析，动态调整云资源需求，加强相应效益资料的发掘。 5、绩效考评年度仅涉及本年度，尽量不设置跨年度指标，以便体现出全年的项目完成成果和产生的效益。 6、定期对年度绩效目标指标的审核，及时发现设置不合理、与项目相关度低的指标，并进行相应整改。 7、建议优化实施方案，提高项目实施方案的指导作用。