## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 首都女性终身学习平台
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女发展研究中心
项目负责人 |  |  | 杨城 |  | 联系电话 |  |  | 555665879
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 90.96 | 90.96 | 90.61 | 10 | 99.62% | 9.9615
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 90.96 | 90.96 | 90.61 | —— | 99.62% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.针对网站板块进行优化调整，包括兼容性调试、安全维护、内容管理、栏目管理、流量统计、评论管理，以及网站应急处理工作。 2.2024年6月30日前：资讯频道更新2800条；直播课程和录播课程共完成16场；课程精编短视频不少于120节；推出深度报道“头条工程”12条；完成25个原创短视频；10个新媒体产品点击量达到1万以上。 |  |  |  | 1.一是首都女性终身学习平台能够保障满足用户精准查找课程的需求，同时，展现妇联引领、联系、服务的职能定位;二是平台网页版和微信公众号的正常运转无事故，平台PC端以及移动端栏目内容及时调整优化，并对流量管理系统进行维护管理;三是及时对平台风险控制应急处理以及对信息化系统、网站系统的漏洞进行修复和加固，保障了首都女性终身学习平台系统的正常运行 2.截止到2023年12月31日前，资讯频道已更新发布2284条；直播课程5场；录播课程3场；精编课程短视频76个；推出深度文章“头条工程”8篇；完成原创视频7个；5个新媒体产品点击量达到1万以上。持续为全市广大家庭、妇女和儿童提供内容多样的学习资源和信息资源，提高首都妇女综合素质，加快女性成长成才
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标（42分） | 数量指标 （15 分） | 资讯 | 2800条 | 2284条 |  | 3 | 2.5 | 合同时限要求未到
|  |  | 头条工程 | 12条 | 8条 |  | 3 | 2.5 | 合同时限要求未到
|  |  | 视频长课程 | 16节 | 8节 |  | 5 | 3 | 合同时限要求未到
|  |  | 视频精剪 | 120节 | 76节 |  | 4 | 3 | 合同时限要求未到
|  | 质量指标 （15分） | 视频符合项目质量标准 | 达播出标准 | 当前所制作视频均达到播出标准 |  | 2 | 1.5 | 子项目课程开发与推广由于合同时限未到，尚未开展验收
|  |  | 长视频课程时长 | 40分钟左右 | 当前所制作长视频课程时长均在40分钟左右 |  | 3 | 2.5 | 子项目课程开发与推广由于合同时限未到，尚未开展验收
|  |  | 短视频时长 | 1-3分钟 | 当前所制作短视频时长达到要求 |  | 3 | 2.7 | 子项目课程开发与推广由于合同时限未到，尚未开展验收
|  |  | 新媒体产品点击量 | 10次达1万+ | 完成5次达1万+ |  | 2 | 1 | 子项目课程开发与推广由于合同时限未到，尚未开展验收
|  |  | 故障平均恢复时间 | ≤24小时 | 2023年度未发生故障 |  | 1 | 0.9 | 按合同要求，任务完成量有点迟滞
|  |  | 系统可用率 | ＞99% | ＞99% |  | 1 | 0.9 | 子项目信息化运维由于合同时限未到，尚未开展验收，相关运维报告等验收资料无法提供
|  |  | 故障次数 | ＜5次 | ＜5次 |  | 1 | 0.9 | 子项目信息化运维由于合同时限未到，尚未开展验收，相关运维报告等验收资料无法提供
|  |  | 故障响应时间 | ＜1小时 | ＜1小时 |  | 1 | 0.9 | 子项目信息化运维由于合同时限未到，尚未开展验收，相关运维报告等验收资料无法提供
|  |  | 页面加载时间 | ＜1.5秒 | ＜1.5秒 |  | 1 | 0.9 | 子项目信息化运维由于合同时限未到，尚未开展验收，相关运维报告等验收资料无法提供
|  | 时效指标 （12分） | 项目资金到位 | 3月底前 | 2023-02-21 |  | 3 | 3
|  |  | 项目合同签订 | 7月底前 | 运维合同于6月1日签订，课程开发与宣传推广合同于8月31日签订 |  | 3 | 2 | 运维合同于6月1日签订，视频课程合同于8月31日签订，时间较晚不同步
|  |  | 项目完成时间 | 2024年5月底前 | 预计在2024年“5.1”假期后开展验收工作 |  | 3 | 2 | 子项目课程开发与推广由于合同时限未到，尚未完成验收
|  |  | 重大节点任务宣传展示 | 重大节日 | 及时完成了妇女节等宣传展示任务 |  | 3 | 3
| 成本指标 （8分） | 经济成本指标（8分） | 内容开发与推广宣传 | ≤74万元 | 49.56万元 |  | 2 | 2
|  |  | 专家评审费 | ≤0.96万元 | 0.48万元 |  | 2 | 2
|  |  | 网站运维控制数 | ≤16万元 | 11.13万元 |  | 2 | 2
|  |  | 项目预算总控制数 | ≤90.96万元 | 90.61万元 |  | 2 | 2
| 效益指标（30分） | 社会效益指标（30分） | 社会效益 | PC端和微信公众号受众人群明显提高，持续为全市广大家庭、妇女和儿童提供内容多样的学习资源和信息资源，提高首都妇女综合素质，加快女性成长成才，学习者利用在线学习节省交通费用和培训费用 | 该项目合同时限未到，相关效益类资料无法提供 |  | 30 | 24 | 效益效果体现资料支撑度不足，将进一步挖掘相关资料并进行整理归集
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 学习者满意度 | ≥90% | 97.69% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 85.1615 | ——
专家意见及建议： 问题： 1、预算编制不够细化，测算依据不充分。如信息化运维项目包括的具体工作内容、每天工作量，需要投入的人力数量、职级等测算依据不明确；跨年支付的资金没有在预算测算中明确。 2、项目名称和项目具体实施内容不匹配，如项目申报书提到的是优化课程设计、进行课程制作开发，但实质并没有进行真正意义上的课程开发。 3、完成情况资料与绩效指标的设定对应性不强，资料依据支撑不足。 4、产出数量指标未明确硬件软件运维数量；效益指标设置的科学性、可衡量性不足，不够细化，如社会效益指标设置只有定性指标，没有考虑学习效率提高率、平台系统利用率等 ；未设置可持续影响指标，未明确平台系统正常使用年限。 5、项目管理有待完善，实施方案可操作性不足，如第三方遴选的标准方式不明确，运维工作应达到的技术规程标准要求等不够明确，技术服务的验收标准和验收方式不明确，质量保障措施和风险防范措施不足；对项目的管理仍体现不足，如故障次数、数据差错率、平时故障应急响应时间、巡检频率和运维记录等日常管理过程材料不足。 6、针对该项目的管理制度不够健全完善，如信息化平台运维管理办法等业务制度、第三方监督管理服务管理制度等不够完善。 建议： 1、细化预算编制和申报，根据具体工作内容、需要投入的人力数量、职级等完善测算依据；针对跨年支付的资金需要在预算中予以明确。 2、加强项目名称与项目内容的匹配性， 如项目申报书提到的是优化课程设计、进行课程制作开发，但实质并没有进行真正意义上的课程开发；加强课程开发的现实需求调研论证，梳理项目开展的基本情况，明确课程开发的原则、从课程定位、课程设计、课程实施和课程评价四个系统体系维度开展。 3、细化量化绩效指标，充分考虑项目预期产生的社会效益，提高绩效指标的全面性、科学性、可衡量性；该项目作为延续性项目，建议从数量、及相应金额、实施的工作内容及工作量、取得的效果等方面进行纵向、横向的绩效比较，以支撑说明财政投入的可持续性，如用户粘度，用户活跃度，浏览量、点击率等多维度呈现实施前后的对比。 4、增强绩效管理意识，提高绩效指标与项目工作内容的科学性、可衡量性与项目匹配程度，设置项目绩效总目标和分年目标。 5、加强具体子方案的可操作性，注重课程设置的目的、内容、结构，注意和其他单位（妇女干部学校）的课程理清边界，避免工作内容重复。 6、完善健全管理制度，针对平台运维设置相应的管理制度，明确对第三方的监督管理。